**Отчет о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» за 1 полугодие 2020 года на территории Асбестовского городского округа**

**муниципальный проект «Учитель будущего»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2020 год | | |  | Примечание |
| плановый показатель | | фактический показатель | Процент исполнения |  |
| Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | Организация работы системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | % | 50 | 0 | | 0 | Достижение целевого показателя запланировано во 2-м полугодии 2020 года |
| Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Организация участия педагогических работников в деятельности Всероссийского образовательного портала | % | 25 | 25 | | 100 | Целевой показатель достигнут |
| Не менее 5% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | Заключение договоров для участия педагогических работников в непрерывном и планомерном повышении квалификации, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | % | 5 | 5 | | 100 | Целевой показатель достигнут |