ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» на 2022 год

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Завершены общественные обсуждения в Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году с 15.12.2020 по 25.01.2022 | 01.01.2022 | 25.02.2022 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 2. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2022 году | 01.02.2022 | 02.03.2022 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2022 году | Руководитель проекта |
| 2.1. | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2022 году | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2022 году | Руководитель проекта |
| 2.2. | Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2022 году | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2022 году | Руководитель проекта |
| 2.3. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2021 году (при необходимости) | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2022 году | Руководитель проекта |
| 3. | Обеспечено участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году | 01.01.2021 | 15.09.2021 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Заявка Асбестовского городского округа | Руководитель проекта |
| 3.1. | Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году по объектам благоустройства: 1) Комплексное благоустройство общественной территории прилегающей - зона отдыха в районе базы «Бодрость». Проект благоустройства общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту «Аллея «Горный лён». | 01.08.2021 | 15.09.2021 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Заявка, пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы. Протокол Министерства энергетики и ЖКХ СО об отборе муниципальных образований | Администратор проекта |
| 3.2. | 1) Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту «Аллея «Горный лён» (квартал Деловой, квартал Исторический). | 01.11.2021 | 13.12.2021 | МКУ «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» | Муниципальный контракт | Участник проекта |
| 3.3. | Заключение в ГИС «Электронный бюджет» (далее ЭБ) соглашения с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в 2022 году для реализации мероприятия благоустройству общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького» (1 этап) | 15.01.2022 | 25.01.2022 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Соглашение в ЭБ | Администратор проекта |
| 4. | Выполнение работы по благоустройству общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького» (1 этап) | 01.05.2022 | 01.10.2022 | МКУ «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» | Акты выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3) | Участник проекта |