Отчёт о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистый воздух»

за 9 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осуществление регулярного контроля над состоянием атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2 | Мониторинг состояния атмосферного воздуха | тыс. руб. | 240,10 | 0,00 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации

Муниципального проекта «Чистый воздух»

за 9 месяцев 2021 года.

ПАО «Ураласбест» обеспечена деятельность автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа. Достигнута договорённость между администрацией Асбестовского городского округа и ПАО «Ураласбест» о представлении ежемесячного отчёта о результатах работы автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» запланировано мероприятие 19.1.2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» на сумму 240,10 тыс. руб. (направление - «Мониторинг состояния атмосферного воздуха»). Для реализации указанного мероприятия в Единой информационной системе в сфере закупок 30.09.2021 размещено извещение (ИКЗ [0862300034321000049](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0862300034321000049)) на сумму 240 066,67 рублей. В соответствии с [Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 12.10.2021 № 0862300034321000049-3](https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=a9c042b8-ecf2-412c-87b0-56bbf5ff9d99) победителем признан - ИП Иванов Алексей Николаевич (ИНН 744701303911). Сумма контракта составила 96 393,95 рублей. Срок исполнения муниципального контракта (от 13.10.2021 № 24-21-ЭА) - 20 дней с даты заключения Контракта (01.11.2021).