09.02.2018 63-ПА

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,**

**в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», исполнения Поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее план мероприятий) - прилагается.

2. Сроки реализации плана мероприятий - 2018 год.

3. Реализацию Плана мероприятий осуществить за счёт средств, предусмотренных в бюджете Асбестовского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА.

4. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.) обеспечить реализацию [Плана](#Par31) мероприятий, утвержденного настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа в сети Интернет ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)) и опубликовать
в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа
М.С. Турыгина.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 09.02.2018 № 63-ПА

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственной исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация деятельности рабочей группы пообеспечению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(далее – рабочая группа) | до 09 февраля2018 годадо 10 декабря 2018 года(ежемесячно) |  утверждение состава рабочей группы,заседания рабочей группы  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа(Спицына Н.В.) |
| 2. | Проведение анализа возможностей для подключения муниципальных библиотек Асбестовского городского округа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и увеличения скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее 1 Мбит/сек | до 09 февраля2018 года | план-график работ по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | Отдел культурыадминистрации Асбестовского городского округа(Ундольская А.Н.) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа (Спицына Н.В.) |
| 3 | Разработка мероприятий по обеспечению библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | до 1 марта 2018 года | перечень мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа(Спицына Н.В.) |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее ­– Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 | до 30 апреля2018 года | внесение изменений (по необходимости) в муниципальную программу «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА  | Отдел культурыадминистрации Асбестовского городского округа(Ундольская А.Н.) |
| 5. | Организация работы по обеспечению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа широкополосным доступом к сети «Интернет» в соответствии с планом-графиком (приложение № 1) | до 1 декабря 2018 года | исполнение Порученияот 24.08.2010 № Пр-2483 в полном объеме – достижение целевых показателей (приложение № 2) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа(Спицына Н.В.) |
| 6. | Организация работы по подключению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) | до 30 марта 2018 года | договор с оператором ресурса; подключение к ресурсу НЭБ не менее 1 библиотеки;план создания точек доступа к ресурсу НЭБ в библиотеках | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа(Спицына Н.В.) |
| 7. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных библиотек Асбестовского городского округа компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ | до 31 декабря 2018 года(ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского (ежемесячно, до1 числа месяца, следующего за отчетным) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа(Спицына Н.В.) |
| 8. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | до 31 декабря 2018 года(ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением № 3 (ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Отдел культурыадминистрации Асбестовского городского округа(Ундольская А.Н.) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к плану мероприятий («дорожная карта»)по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**по обеспечению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа широкополосным доступом к сети «Интернет»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование библиотеки, способ подключения к сети «Интернет», скорость передачи данных | Виды планируемых работ (изменение тарифного плана, изменение способа подключения и пр. | Сроки исполнения | Объемы и источники финансирования(тыс. рублей) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение скорости передачи данных к сети «Интернет»(сельская библиотека-филиал № 6 МБУК ЦБС АГО) | Изменение тарифного плана | до 01 марта 2018 | 11,3Финансирование мероприятий, предусмотренных в бюджете Асбестовского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА и в пределах утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦБС» АГО |  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа(Спицына Н.В.) | Увеличение скорости передачи данных, уменьшение временных затрат на выполнение библиотечно-информационных процессов |
|  | Приложение № 2к плану мероприятий («дорожная карта»)по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**результативности реализации план мероприятий («дорожная карта») по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,**

 **в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номерстроки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Справочно: базовое значение целевого показателя(на начало реализации плана мероприятий) |
| I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | IIIквартал 2018 года | IV квартал 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотек, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к плану мероприятий («дорожная карта»)по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |

**Отчет**

**о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по оснащению муниципальных библиотек Асбестовского городского округа необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

**Выполнение плана мероприятий**

по состоянию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки мероприятия | Наименованиеплановых мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель мероприятия | Финансирование мероприятий(тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| планируемое на текущий год  | фактическое за отчетный период |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

**Достижение целевых показателей плана мероприятий**

по состоянию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц |  |  |  |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц |  |  |  |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц |  |  |  |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов |  |  |  |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц |  |  |  |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц |  |  |  |