**Отчет о реализации муниципальных программ Асбестовского городского округа за 2020 год.**

В соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 07.10.2013 № 1217-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2013 году», распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 25.04.2017 № 250-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2017 году», распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 28.10.2019 № 935-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2019 году» в 2020 году на территории Асбестовского городского округа действует 15 муниципальных программ, которые финансируются из бюджета Асбестовского городского округа, областного и федерального бюджета.

Плановый объем финансирования на 2020 год на их выполнение предусмотрен в объёме - 1 799 092,9245 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет - 987 478,0400 тыс. рублей;

- областной бюджет - 804 337,0845 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 174,3000 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 7 103,5000 тыс. рублей;

- иные источники - 0,0000 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за 12 месяцев 2020 года составило -  1 673 781,6000 тыс. рублей или 93,0 % от годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 876 447,2000 тыс. рублей или 88,8%

- областной бюджет - 790 901,6000 тыс. рублей или 98,3%;

- федеральный бюджет - 174,3000 тыс. рублей или 100,0%;

- внебюджетные источники - 6258, 5000 тыс. рублей или 88,1%;

- иные источники - 0,0000 тыс. рублей или 0,0%.

1) Муниципальная целевая программа **«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года»**,утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 831-ПА, от 12.03.2014 № 149-ПА, от 25.04.2014 № 251-ПА, от 17.07.2014 № 506-ПА, от 13.11.2014 № 748-ПА, от 24.12.2014 № 859-ПА, от 02.03.2015 № 109-ПА, от 24.06.2015 № 341-ПА, от 06.08.2015 № 393-ПА, от 01.09.2015 № 426-ПА, от 16.10.2015 № 496-ПА, от 29.12.2015 № 680-ПА, от 05.02.2016 № 69-ПА, от 12.04.2016 № 166-ПА, от 12.05.2016 № 236-ПА, от 09.08.2016 № 445-ПА, от 18.10.2016 № 545-ПА, от 02.12.2016 № 603-ПА, от 03.02.2017 № 58-ПА, от 06.03.2017 № 123-ПА, от 26.04.2017 № 267-ПА, от 13.06.2017 № 344-ПА, от 20.07.2017 № 427-ПА, от 04.08.2017 № 469-ПА, от 21.09.2017 № 568-ПА, от 14.11.2017 № 691-ПА, от 21.12.2017 № 774-ПА, от 12.02.2018 № 66-ПА, от 26.04.2018 № 183-ПА, от 08.06.2018 № 258-ПА, от 18.07.2018 № 354-ПА, от 06.11.2018 № 564-ПА, от 12.12.2018 № 621-ПА, от 07.02.2019 № 59-ПА, от 07.02.2019 № 60-ПА, от 22.03.2019 № 173-ПА, от 16.04.2019 № 230-ПА, от 10.06.2019 № 341-ПА, от 26.07.2019 № 443-ПА, от 30.10.2019 № 618-ПА, от 19.11.2019 № 675-ПА, от 24.12.2019 № 781-ПА, от 13.02.2020 № 92-ПА, от 18.05.2020 № 295-ПА, от 20.07.2020 № 416-ПА, от 25.09.2020 № 532-ПА, от 19.11.2020 № 636-ПА, от 23.12.2020 №710-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 11 839 354,0709 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 683,5000 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 7 157 016,8770 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 4 680 474,5039 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 179,1900 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 1 172 727,9845 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0000 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 723 032,7845 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 449 553,0000 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 142,2000 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 1 104 436, 0000 тыс. рублей или 94,2% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0000 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 709 690,3000 тыс. рублей или 98,2%;

- средства местного бюджета - 394 603,5000 тыс. рублей или 87,8%;

- внебюджетные источники - 142,2000 тыс. рублей или 100,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,94», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,95», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,92 и планового значения целевого показателя равного 0,95 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

2) Муниципальная целевая программа **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года» (в редакции от 23.12.2013 № 835-ПА, от 26.02.2014 № 112-ПА, от 25.04.2014 № 259-ПА, от 24.07.2014 № 548-ПА, от 24.11.2014 № 774-ПА, от 24.12.2014 № 860-ПА, от 17.02.2015 № 93-ПА, от 09.04.2015 №174-ПА, от 24.06.2015 № 338-ПА, от 02.12.2015 № 615-ПА, от 30.12.2015 № 690-ПА, от 03.02.2016 № 57-ПА, от 16.05.2016 № 242-ПА, от 07.07.2016 № 378-ПА, от 23.08.2016 № 475-ПА, от 07.10.2016 № 531-ПА, от 07.12.2016 № 609-ПА, от 09.03.2017 № 133-ПА, от 28.04.2017 № 275-ПА, от 13.06.2017 № 343-ПА, от 29.06.2017 № 379.1-ПА, от 17.08.2017 № 487-ПА, от 27.09.2017 № 593-ПА, от 21.12.2017 № 775-ПА, от 16.02.2018 № 80-ПА, от 30.03.2018 № 145-ПА, от 15.02.2019 № 87-ПА, от 10.04.2019 № 210-ПА, от 27.05.2019 № 297-ПА, от 11.06.2019 № 342-ПА, от 06.08.2019 № 467-ПА, от 10.10.2019 № 571-ПА, от 05.11.2019 № 623-ПА, от 24.12.2019 № 774-ПА, от 14.02.2020 № 99-ПА, от 22.04.2020 № 255-ПА, от 19.05.2020 № 298-ПА, от 28.05.2020 № 328-ПА, от 09.07.2020 № 397-ПА, от 07.08.2020 № 460-ПА, от 18.09.2020 № 519-ПА, от 26.12.2020 № 736-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 337 463,81 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 237,70 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 137 977,81 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 019 702,10  тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 178 546,20 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 168 830,40 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 174,30 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 40 841,40 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 120 988,60 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 6 826,10 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 154 643,70 тыс. рублей или 91,6% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 174,30 тыс. рублей или 100,0%;

- средства областного бюджета - 40 755,40 тыс. рублей или 99,8%;

- средства местного бюджета - 107 730,90 тыс. рублей или 89,0%;

- внебюджетные источники - 5 983,10 тыс. рублей или 87,7%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,92», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,95», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,92 и планового значения целевого показателя равного 0,95 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

3) Муниципальная целевая программа **«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 777-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 828-ПА, от 25.04.2014 № 255-ПА, от 28.05.2014 № 332-ПА, от 24.07.2014 № 544-ПА, от 21.11.2014 № 771-ПА, от 24.12.2014 № 853-ПА, от 09.04.2015 № 175-ПА, от 24.06.2015 № 335-ПА, от 02.12.2015 № 614-ПА, от 30.12.2015 № 689-ПА, 04.02.2016 № 60-ПА, от 22.03.2016 № 134-ПА, от 16.05.2016 № 243-ПА, от 12.07.2016 № 390-ПА, от 19.08.2016 № 466-ПА, от 29.09.2016 № 524-ПА, от 08.12.2016 № 616-ПА, от 13.02.2017 № 81-ПА, от 21.04.2017 № 264-ПА, от 08.06.2017 № 338-ПА, от 14.07.2017 № 415-ПА, от 20.10.2017 № 636-ПА, от 21.12.2017 № 776-ПА, от 14.03.2018 № 116-ПА, от 28.04.2018 № 194-ПА, от 22.06.2018 № 292-ПА, от 16.08.2018 № 398-ПА, от 02.111.2018 № 558-ПА, от 29.12. 2018 № 694-ПА, от 12.02.2019 № 71-ПА, от 10.04.2019 № 211-ПА, от 27.05.2019 № 296-ПА, от 08.08.2019 № 471-ПА, от 24.12.2019 № 773-ПА, от 14.02.2020 № 100-ПА, от 18.05.2020 № 294-ПА, от 25.09.2020 № 533-ПА, от 17.11.2020 № 631-ПА, 22.12.2020 № 709-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 191 995,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 248 626,6 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 938 368,8  тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 5 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 80 279,0 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 80 279,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 72 625,0 тыс. рублей или 90,5% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 72 625,0тыс. рублей или 90,5%;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,91», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,01», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,91 и планового значения целевого показателя равного 1,01 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

4) Муниципальная целевая программа **«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 829-ПА, от 29.04.2014 № 262-ПА, от 17.07.2014 №503-ПА, от 24.07.2014 № 546-ПА, от 25.11.2014 № 777-ПА, от 24.12.2014 № 855-ПА, от 13.04.2015 № 182-ПА, от 24.06.2015 № 337-ПА, от 27.11.2015 № 597-ПА, от 05.02.2016 № 67-ПА, от 24.08.2016 № 476-ПА, от 09.12.2016 № 625-ПА, от 26.01.2017 № 36-ПА, от 19.06.2017 № 351-ПА, от 29.09.2017 № 599-ПА, от 25.01.2018 № 38-ПА, от 23.04.2018 № 176-ПА, от 18.05.2018 № 228-ПА, от 02.11.2018 № 557-ПА, от 01.02.2019 № 49-ПА, от 07.06.2019 № 334-ПА, от 05.11.2019 № 626-ПА, от 28.01.2020 № 44-ПА, от 27.05.2020 № 327-ПА, от 22.07.2020 № 424-ПА, от 15.12.2020 № 695-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют

151 587,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 151 587,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 11 843,5 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 11 843,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 10 787,1 тыс. рублей или 91,1% годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 10 787,1 тыс. рублей или 91,1%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,91», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,89», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,91 и планового значения целевого показателя равного 0,89 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

5) Муниципальная целевая программа **«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 830-ПА, от 22.07.2014 № 521-ПА, от 10.11 2014 № 743-ПА, от 24.12.2014 № 857-ПА, от 03.06.2015 № 290-ПА, от 24.06.2015 № 336-ПА, от 27.11.2015 № 602-ПА, от 28.01.2016 № 41-ПА, от 12.05.2016 № 237-ПА, от 27.06.2016 № 352-ПА, от 09.08.2016 № 466-ПА, от 07.12.2016 № 610-ПА, от 18.01.2017 № 13-ПА, от 14.07.2017 № 414-ПА, от 22.09.2017 № 575-ПА, от 20.12.2017 № 768-ПА, от 16.02.2018 № 81-ПА, от 24.05.2018 № 240-ПА, от 02.11.2018 № 560-ПА, от 12.12.2018 № 617-ПА, от 17.12.2018 № 634-ПА, от 05.02.2019 № 53-ПА, от 29.05.5019 № 303-ПА, от 15.07.2019 №413-ПА, от 02.10.2019 № 561-ПА, от 20.12.2019 № 762-ПА, от 26.12.2019 № 791-ПА, от 30.01.2020 № 52-ПА, от 08.06.2020 № 347-ПА, от 25.06.2020 № 370-ПА, от 22.07.2020 № 425-ПА, 29.10.2020 № 585-ПА, 19.11.2020 № 635-ПА, от 15.12.2020 № 694-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 418 016,08 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 33 051,68 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 384 514,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 314,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 135,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год составляет 128 086,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 621,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 127 330,7 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 135,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 109 266,1 тыс. рублей или 85,3% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 614,0 тыс. рублей или 98,9%;

- средства местного бюджета - 108 518,9 тыс. рублей или 85,2 %;

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- внебюджетные источники - 133,2 тыс. рублей или 98,5%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,85», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,85», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,85 и планового значения целевого показателя равного 0,85 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

6). Муниципальная целевая программа **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 765-ПА Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года» (в редакции от 23.12.2013 № 833-ПА, от 25.04.2014 № 252-ПА, от 17.07.2014 № 503-ПА, от 17.11.2014 № 751-ПА, от 24.12.2014 № 856-ПА, от 09.04.2015 № 172-ПА, от 27.11.2015 № 600-ПА, от 04.02.2016 № 61-ПА, от 15.04.2016 № 172-ПА, от 27.06.2016 № 350-ПА, от 07.07.2016 № 382-ПА, от 22.08.2016 № 468-ПА, от 21.10.2016 № 550-ПА, от 09.12.2016 № 624-ПА, от 18.01.2017 № 12-ПА, от 15.03.2017 № 145-ПА, от 26.04.2017 № 269-ПА, от 09.06.2017 № 341-ПА, от 15.08.2017 № 485-ПА, от 19.09.2017 № 561-ПА, от 21.12.2017 № 773-ПА, от 07.02.2018 № 57-ПА, от 07.03.2018 № 114-ПА от 25.06.2018 № 295-ПА, от 02.11.2018 № 555-ПА, от 31.01.2019 № 34-ПА, от 03.06.2019 № 316-ПА, от 17.07.2019 № 420-ПА, от 09.08.2019 № 473-ПА, от 22.11.2019 № 688-ПА, от 28.01.2020 № 45-ПА, от 10.03.2020 № 150-ПА, от 20.05.2020 № 303-ПА, от 22.07.2020 № 423-ПА, от 15.12.2020 № 690-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 1 469 545,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 40 679,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 428 755,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 110,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 132 426,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 909,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 131 517,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 128 060,2 тыс. рублей или 96,7% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 909,9 тыс. рублей или 100,0%;

- средства местного бюджета - 127 150,3 тыс. рублей или 96,7%;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,97», что в соответствии со школой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,97», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,97 и планового значения целевого показателя равного 0,97 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

7) Муниципальная целевая программа **«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 776-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 834-ПА, от 14.02.2014 № 78-ПА, от 25.04.2014 № 257-ПА, от 24.07.2014 № 545-ПА, от 17.11.2014 № 750-ПА, от 24.12.2014 № 849-ПА, от 10.04.2015 № 178-ПА, от 11.08.2015 № 397-ПА, от 27.11.2015 № 603-ПА, от 05.02.2016 № 63-ПА, от 22.03.2016 № 135-ПА, от 12.05.2016 № 235-ПА, от 27.06.2016 № 351-ПА, от 09.09.2016 № 499-ПА, от 29.12.2016 № 667-ПА, от 24.01.2017 № 29-ПА, от 04.08.2017 № 470-ПА, от 20.12.2017 № 770-ПА, от 25.01.2018 № 39-ПА, от 25.06.2018 № 296-ПА, от 08.02.2019 № 63-ПА, от 16.04.2019 № 227-ПА, от 13.06.2019 № 347-ПА, от 05.11.2019 № 627-ПА, от 25.12.2019 № 784-ПА, от 23.04.2020 № 259-ПА, от 15.06.2020 № 354-ПА, от 22.07.2020 № 427-ПА, от 21.12.2020 №707-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 111 980,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 181,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 111 798,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 10 830,3 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 10 830,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 1982,1 тыс. рублей или 18,3% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 1982,1 тыс. рублей или 18,3%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,2», что в соответствии со школой оценки относится к **существенному недофинансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,91», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,2 и планового значения целевого показателя равного 0,91 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «1», что является низкой эффективностью муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления.

8) Муниципальная целевая программа **«Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 764-ПА (в редакции от 23.07.2014 №542-ПА, от 13.11.2014 № 747-ПА, от 24.12.2014 № 854-ПА, от 27.11.2015 № 598-ПА, от 05.02.2016 № 66-ПА, от 31.08.2016 № 488-ПА, от 13.10.2016 № 533-ПА, от 09.12.2016 № 626-ПА, от 17.01.2017 № 9-ПА, от 20.12.2017 № 769-ПА, от 22.01.2018 № 25-ПА, от 18.05.2018 № 229-ПА, от 02.11.2018 № 561-ПА, от 31.02.2019 № 31-ПА, от 17.07.2019 № 421-ПА, от 30.10.2019 № 621-ПА, от 24.12.2019 № 780-ПА, от 28.01.2020 № 46, от 10.03.2020 № 149-ПА, от 08.06.2020 № 346-ПА, от 02.11.2020 № 600-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 224 950,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 224 950,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год составляет 25 081,0 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 25 081,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 24 877,0 тыс. рублей или 99,2% годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 24 877,0 тыс. рублей или 99,2%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,99», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,93», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 0,99 и планового значения целевого показателя равного 0,93 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений или выделения дополнительного финансирования).

9) Муниципальная целевая программа **«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 768-ПА (в редакции от 24.07.2014 № 543-ПА, от 19.11.2014 № 761-ПА, от 24.12.2014 № 852-ПА, от 09.04.2015 № 173-ПА, от 29.01.2016 № 46-ПА, от 23.01.2017 № 22-ПА, от 27.12.2017 № 798-ПА, от 24.01.2018 № 37-ПА, от 08.10.2018 № 491-ПА, от 13.12.2018 № 623-ПА, от 20.12.2018 № 653-ПА, от 31.01.2019 № 33-ПА, от 14.11.2019 № 666-ПА, от 24.12.2019 № 778-ПА, от 22.01.2020 № 26-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 38 908,047 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 8 426,147 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 30 481,900 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год составляет4 065, 000 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 772,000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 3 293,000 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 4051,2 тыс. рублей или 99,7% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 772,0 тыс. рублей или 100,0%;

- средства местного бюджета - 3 279,2 тыс. рублей или 99,6%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со школой оценки относится к **полному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «0,92», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (недовыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 1 и планового значения целевого показателя равного 0,92 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений или выделения дополнительного финансирования).

10) Муниципальная целевая программа **«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА, (в редакции от 17.07.2014 № 502-ПА, от 18.11.2014 № 757-ПА, от 24.12.2014 № 858-ПА, от 05.02.2016 № 68-ПА, от 20.01.2017 № 20-ПА, от 21.12.2017 № 772-ПА, от 24.01.2018 № 36-ПА, от 23.04.2018 № 175-ПА, от 04.02.2019 № 51-ПА, от 07.02.2020 № 75-ПА, от 25.05.2020 № 313-ПА, от 29.12.2020 № 749-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 23 166,74 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 23 166,74 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год составляет 2 154,34 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 2 154,34 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 2 146,7 тыс. рублей или 99,6% годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 2 146,7 тыс. рублей или 99,6%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки относится к **полному финансированию.**

Показатель **Q2** имеет значение «0,97», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 0,97 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

11) Муниципальная целевая программа **«Совершенствование социально - экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 832-ПА, от 25.04.2014 № 256-ПА, от 18.07.2014 № 510-ПА, от 24.10.2014 № 724-ПА, от 24.12.2014 № 850-ПА, от 13.11.2015 № 555-ПА, от 23.06.2016 № 346-ПА, от 26.01.2017 № 35-ПА, от 06.04.2017 № 210-ПА, от 21.07.2017 № 428-ПА, от 12.12.2017 № 750-ПА, от 22.01.2018 № 26-ПА, от 04.05.2018 № 200-ПА, от 02.11.2018 № 556-ПА, от 29.12.2018 № 702-ПА, от 30.01.2019 № 32-ПА, от 18.07.2019 № 422-ПА, от 24.12. 2019 № 779-ПА, от 27.01.2020 № 43-ПА, от 18.05.2020 № 293-ПА, от 24.09.2020 № 531-ПА, от 15.12.2020 № 693-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 20 095,11 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 2 084,32 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 5 996,67 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 12 014,12 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 1 703,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1 703,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 1 703,9 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей или 0,0 %.

- областной бюджет - 0,00 тыс. рублей или 0,0 %;

- местный бюджет - 1 703,9 тыс. рублей или 100,0 %.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки относится к **полному финансированию.**

Показатель **Q2** имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 1,0 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

12) Муниципальная целевая программа **«Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 769-ПА (в редакции от 18.07.2014 № 509-ПА, от 27.10.2014 № 727-ПА, от 24.12.2014 № 851-ПА, от 27.11.2015 № 601-ПА, от 05.02.2016 № 65-ПА, от 22.08.2016 № 473-ПА, от 24.01.2017 № 28-ПА, от 14.07.2017 № 413-ПА, от 21.12.2017 № 778-ПП, от 22.01.2018 № 27-ПА, от 02.11.2018 № 562-ПА, от 27.12.2018 № 690-ПА, от 01.02.2019 № 50-ПА, от 15.07.2019 № 412-ПА, от 25.09.2019 № 543-ПА, от 23.12.2019 № 770-ПА, от 22.01.2020 № 27-ПА, от 08.12.2020 № 682-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 161 704,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 161 704,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год составляет17 510,9 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 17 510,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 17 421,7 тыс. рублей или 99,5% годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 17 421,7 тыс. рублей или 99,5 % годовых назначений.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки относится к **полному финансированию.**

Показатель **Q2** имеет значение «0,98», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 0,98 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

13) Муниципальная целевая программа **«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА (в редакции от 16.03.2018 № 119-ПА, от 30.03.2018 № 137-ПА, от 30.03.2018 № 138-ПА, от 17.08.2018 № 406-ПА, от 06.11.2018 № 563-ПА, от 15.02.2019 № 88-ПА, от 05.03.2019 № 136-ПА, от 29.03.2019 № 190-ПА, от 16.04.2019 № 226-ПА, от 04.06.2019 № 323-ПА, от 14.10.2019 № 581-ПА, от 27.12.2019 № 796-ПА, от 13.01.2020 № 3-ПА, от 05.02.2020 № 68-ПА, от 28.02.2020 № 132-ПА, от 07.08.2020 № 461-ПА, от 10.08.2020 № 463-ПА, от 08.12.2020 № 681-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 396 472,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 151 079,4 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 176 159,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 69 234,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 43 367,6 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 38 160,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 5 207,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 41 595,8 тыс. рублей или 95,9% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 38 160,0 тыс. рублей или 100,0%;

- средства местного бюджета - 3 435,80 тыс. рублей или 65,98%;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «0,96», что в соответствии со шкалой оценки относится к **неполному финансированию**.

Показатель **Q2** имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **высокой результативности.**

При данной полноте финансирования равной 0,96 и планового значения целевого показателя равного 1,0 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

14) Муниципальная целевая программа **«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 21.12.2017 № 777-ПА (в редакции от 07.02.2019 № 62-ПА, от 27.12.2019 № 807-ПА, от 31.01.2020 № 62-ПА, от 25.05.2020 № 312-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 38 381,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 2 203,2 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 34 519,7 тыс. рублей;

- иные источники - 1 658,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 0,0 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 0,0 тыс. рублей или 0,0% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

По данной программе финансирование в 2020 году не предусмотрено соответственно рассчитатьоценку эффективности муниципальной программы не представляется возможным.

15) Муниципальная целевая программа **«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»**, утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.01.2020 № 50-ПА (в редакции от 13.05.2020 № 286-ПА, от16.12.2020 № 698-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют 987,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 987,8 тыс. рублей;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год предусматривает объем финансирования по всем источникам 185,2 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 185,2 тыс. рублей;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года составило в целом 185,1 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства местного бюджета - 185,1 тыс. рублей или 99,95%;

- иные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Полнота финансирования **Q1** программы имеет значение «1,0», что в соответствии со шкалой оценки относится к **полному финансированию.**

Показатель **Q2** имеет значение «1,15», что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к **средней результативности (перевыполнение плана).**

При данной полноте финансирования равной 1,0 и планового значения целевого показателя равного 1,15 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

Начальник отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева