План мероприятий

по организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Нормативное и методическое обеспечение** | | | | |
|  | Утверждение положения об организации проектной деятельности и функциональной структуры органов управления проектной деятельностью в Асбестовском городском округе | утвержден | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. | Постановление Главы Асбестовского городского округа «Об организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе» от 10.08.2017 №30-ПГ |
|  | Утверждение положения о Проектном комитете Асбестовского городского округа[[1]](#footnote-2) и состава Проектного комитета Асбестовского городского округа | До 01.07.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
|  | Утверждение положения о муниципальном проектном офисе[[2]](#footnote-3) и состава муниципального проектного офиса | До 01.07.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
|  | Формирование общественно-экспертного совета[[3]](#footnote-4) (возложение функций общественно-экспертного совета на действующий координационный орган) | До 15.07.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по отдельным вопросам организации проектной деятельности в Асбестовском городском округе:  1) по подготовке предложения по проекту;  2) по подготовке паспорта и плана мероприятий по реализации проекта;  3) по мониторингу проекта;  4) по реализации и управлению изменениями проекта;  5) по завершению проекта | До 01.08.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
| **II. Разработка муниципальных проектов, направленных на достижение целевых показателей и результатов РП** | | | | |
|  | Разработка паспортов муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов муниципального компонента РП:  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Демография»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Образование»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Экология»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Цифровая экономика»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Культура»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С.  Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа  Валеева С.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа  Яцкевич В.В.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа Потанин И.В.  Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н.  Начальник отдела по экономики администрации Асбестовского городского округа  Неустроева Т.В. |  |
|  | Утверждение паспортов муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов муниципального компонента РП  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Демография»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Образование»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Экология»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Цифровая экономика»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Культура»  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 15.09.2019  15.09.2019  15.09.2019  15.09.2019  15.09.2019  15.09.2019  15.09.2019  01.10.2019 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С.  Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа  Валеева С.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа  Яцкевич В.В.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа Потанин И.В.  Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н.  Начальник отдела по экономики администрации Асбестовского городского округа  Неустроева Т.В. |  |
|  | Включение целевых показателей муниципальных проектов и мероприятий муниципальных проектов, направленных на их достижение, в муниципальные программы:  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Демография» в муниципальные программы  1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №770-ПА  2) «Развитие физической культуры, спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №765-ПА  3) «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №766-ПА  4) «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №763-ПА  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Образование» в муниципальную программу «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №766-ПА  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальные программы  1) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 №776-ПА  2) «Формирование современной городской среды  на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 №597-ПА  3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 №778-ПА  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Экология» в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 №778-ПА  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в муниципальную программу «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 №777-ПА  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Цифровая экономика» во вновь созданную и утвержденную муниципальную программу в области информационных технологий (связи)  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Культура» в муниципальную программу «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №763-ПА  - Паспортов муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 №762-ПА | 01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019  01.09.2019 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С.  Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа Епимахов И.В.  Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа  Валеева С.А.  Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н.  Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа  Валеева С.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа  Яцкевич В.В.  Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа  Яцкевич В.В.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа Потанин И.В.  Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н.  Начальник отдела по экономики администрации Асбестовского городского округа  Неустроева Т.В.  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа Великанова Ю.В. |  |
| **III. Разработка муниципальных проектов, направленных на достижение целей,  определенных в Стратегии социально-экономического развития МО** | | | | |
|  | Формирование перечня предложений по муниципальным проектам, направленным на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития МО и/или способствующих достижению результатов РП (не направленных непосредственно на достижение показателей и результатов РП) | 01.09.2019 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С.  Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа  Валеева С.А.  Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа Епимахов И.В.  Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа  Яцкевич В.В.  Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Вишняк Е.А.  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа Великанова Ю.В.  Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н.  Начальник отдела по экономики администрации Асбестовского городского округа  Неустроева Т.В. |  |
|  | Проверка предложений по муниципальным проектам на соответствие целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития МО (в какой степени предлагаемый проект позволяет обеспечить достижение целей) | 15.09.2019 | Начальник отдела по экономики администрации Асбестовского городского округа  Неустроева Т.В. |  |
|  | Принятие решения о целесообразности разработки паспортов муниципальных проектов | 15.06.2019 | Проектный комитет Асбестовского городского округа |  |
|  | Разработка паспортов муниципальных проектов | 01.10.2019 | Проектные офисы по направлениям |  |
|  | Формирование рабочих органов управления проектами[[4]](#footnote-5) | 01.10.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
|  | Утверждение паспортов муниципальных проектов | 15.10.2019 | Проектные комитеты по направлениям |  |
|  | Включение целевых показателей муниципальных проектов и мероприятий муниципальных проектов, направленных на их достижение, в муниципальные программы | 15.10.2019 | Ответственные исполнители по направлениям |  |
| **IV. Формирование отчетности о реализации муниципальных проектов (мероприятий региональных проектов)** | | | | |
|  | Сбор и формирование отчетности о реализации мероприятий региональных проектов, участниками которых являются органы местного самоуправления МО | ежемесячно, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Проектные офисы по направлениям |  |
|  | Сбор и формирование отчетности о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение показателей и результатов муниципального компонента РП, в соответствии с соглашением о достижении показателей и результатов муниципального компонента РП | в сроки, установленные соглашением | Проектные офисы по направлениям |  |
|  | Мониторинг и формирование отчетности о реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития МО | в сроки, установленные в соответствующем паспорте муниципального проекта | Проектные офисы по направлениям |  |
| **V. Организация и функционирование органов управления проектной деятельностью в МО** | | | | |
|  | Рассмотрение хода и результатов реализации муниципальных проектов рабочим органом управления проектом (муниципальным проектным офисом) | еженедельно | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
|  | Проведение заседаний Проектного комитета МО | ежемесячно | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
|  | Обеспечение участия общественно-экспертного совета в реализации муниципальных проектов | по мере необходимости | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |
| **VI. Развитие компетенций участников проектной деятельности в МО** | | | | |
|  | Проведение обучения участников проектной деятельности в МО по программе управления проектами | В течении 2019 года | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа  Кирьянова Л.И. |  |

1. Проектный комитет МО – координационный орган, формируемый на постоянной основе, осуществляющий «верхнеуровневый» контроль в сфере управления проектной деятельностью и принятие ключевых решений по реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития МО; [↑](#footnote-ref-2)
2. Муниципальный проектный офис – орган управления проектной деятельностью, формируемый на постоянной основе (на базе структурного подразделения администрации МО либо в формате рабочей группы), осуществляющий общую координацию организации проектной деятельности в МО и реализации муниципальных проектов; [↑](#footnote-ref-3)
3. Общественно-экспертный совет – консультативный орган, формируемый на постоянной основе в целях внешнего общественного контроля и экспертной поддержки реализации муниципальных проектов (с привлечением представителей отраслевых сообществ, общественных, научных и иных организаций) [↑](#footnote-ref-4)
4. Рабочий орган управления проектом – проектный офис проект(ов), то есть орган управления проектной деятельностью, формируемый на временной основе в целях реализации одного или нескольких муниципальных проектов, обеспечивающий текущий мониторинг реализации муниципального(ых) проекта(ов) (функции рабочего органа управления проектом могут быть возложены на муниципальный проектный офис) [↑](#footnote-ref-5)