О реализации муниципального проекта «Старшее поколение» на территории Асбестовского городского округа за 2020 год

Данный проект реализуется в рамках муниципальных программ:

- «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года» утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА;

- «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 765-ПА.

В реализации проекта на территории Асбестовского городского округа принимают участие ГКУ «Асбестовский центр занятости», ГАУЗ СО «Городская больница города Асбест», Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024.

Цель и показатели муниципального проекта.

Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет путем повышения продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения Асбестовского городского округа.

Показатели:

1. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – на 2020 год установлен плановый показатель 16,2%. Фактически достигнут целевой показатель.

2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – на 2020 год установлен плановый показатель 26%. Показатель не выполнен в целях нераспространения коронавирусной инфекции проведение диспансеризации приостановлено в соответствии  пп. "а" п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432; п. 1 Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2020 № 710-р; Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2020 № 1788-р.

3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – на 2020 год установлен плановый показатель 56,4%. Показатель не выполнен.

Медицинскими организациями в 2020 году не проводились мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

4. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование - на 2020 год плановый показатель составляет 56 человек. За 2020 год
 профессиональное обучение прошли обучение 49 гражданин  предпенсионного возраста, из низ 5 безработных гражданин обратились самостоятельно в ГКУ «Асбестовский центр занятости» и 44 гражданина через предприятия прошли обучение, исполнение составило 78%, финансирование и обучение осуществлялось за счет ГКУ «Асбестовский центр занятости».

| № пункта | Наименование показателя | Планируемое значение показателя на 2020 год | Фактическое значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов | 16,2 | 16,2 |
| 1.2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов | 26,0 | 0 |
| 1.3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процентов | 56,4 | 0 |
| 1.4 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образованием, человек, нарастающим итогом | 56 | 49 |

Заместитель главы администрации

Асбестовского городского округа 	                              		                  Е.В. Волкова

Татьяна Анатольевна Мамедова

8(34365) 7-53-34