21.06.021 261-ПА

**О подготовке и проведении праздничных мероприятий**

**«День города Асбеста» в 2021 году, мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности граждан**

**Асбестовского городского округа при их проведении**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского округа от 25.01.2021 № 33-ПА «Об утверждении плана общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей учреждений культуры Асбестовского городского округа на 2021 год», в целях вовлечения различных возрастных и социальных групп населения в творческое участие в организации досуга и праздничных мероприятий «День города Асбеста», администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить даты проведения праздничных мероприятий «День города Асбеста» - 25 и 26 июня 2021 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению праздничных мероприятий «День города Асбеста» (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий подготовки праздничных мероприятий «День города Асбеста» (приложение № 2).

4. Определить сценические площадки праздничных мероприятий «День города Асбеста» и ответственных за их проведение:

1) торжественное открытие 3 очереди Аллеи Победы, 25 июня 2021 года с 11.00 часов до 12.00 часов, ответственный за проведение Алейникова О.Г., и.о. директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа (далее – МБУК «ЦКиД им. Горького» АГО);

2) торжественное собрание-концерт, посвященное празднованию «День города Асбеста» - место проведения МБУК «ЦКиД им. Горького» АГО, 25 июня 2021 года с 15.00 часов до 17.00 часов, ответственный за проведение Алейникова О.Г., и.о. директора МБУК «ЦКиД им. Горького» АГО;

3) спортивные соревнования – место проведения стадион «Ураласбест» 26 июня 2021 года с 10.00 часов до 15.00 часов и с 17.00 до 19.00, ответственный за проведение Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;

4) праздничная программа, посвященная Дню молодежи - место проведения Форумная площадь 26 июня 2021 года с 11.00 часов до 12.00 часов, ответственный за проведение Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;

5) детские игровые программы - место проведения Форумная площадь 26 июня 2021 года с 12.00 часов до 16.30 часов, ответственный за проведение Ундольская А.Н., начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа;

6) концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры Асбестовского городского округа – место проведения Форумная площадь 26 июня 2021 года с 12.00 до 16.30 часов, ответственный за проведение Ундольская А.Н., начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа;

7) культурно-массовые мероприятия – место проведения бульвар Победы 26 июня 2021 года с 11.00 часов до 15.00 часов, ответственный за проведение Ундольская А.Н., начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа;

8) автобусная экскурсия «Знай свой город» - место отправления стадион «Ураласбест» 26 июня 2021 года с 11.00 часов до 15.00 часов, ответственный за проведение Цибизова Л.А., заведующая Асбестовского филиала государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера;

9) показательные выступления по конному спорту – место проведения манеж конноспортивной секции, ул. Обогатителей, 13, 26 июня 2021 года с 13.00 часов до 15.00 часов, ответственный за проведение Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;

10) вечерняя концертная программа – место проведения Форумная площадь 26 июня 2021 года с 19.00 часов до 23.00 часов, ответственный за проведение Ундольская А.Н., начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа;

11) праздничный фейерверк - место проведения Форумная площадь 26 июня 2021 года с 22.50 часов до 23.00 часов, ответственный за проведение Ундольская А.Н., начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа.

5. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.) разработать сценарий проведения праздничных мероприятий «День города Асбеста» и организовать концертно-театрализованные, выставочные и досуговые программы праздничных мероприятий на сценических площадках города.

6. Управлению образованием Асбестовского городского округа (Валеева С.А.) организовать участие детских творческих коллективов подведомственных учреждений в праздничных мероприятиях «День города Асбеста».

7. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа (Епимахов И.В.) организовать праздничную программу на Форумной площади в рамках Дня молодежи.

8. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа (Неустроева Т.В.) заключить договоры на размещение нестационарных торговых объектов на период праздничных мероприятий в городе Асбесте:

1) Форумная площадь, бульвар Победы 26 июня 2021 года с 12.00 часов до 23.00 часов;

2) площадь Акционерного общества «ЦУМ» 26 июня 2021 года с 12.00 часов до 23.00 часов;

3) стадион «Ураласбест» 26 июня 2021 года с 08.00 часов до 19.00 часов.

9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа (Кондовин А.С.) организовать благоустройство территорий праздничных площадок и уборку после проведения праздничных мероприятий.

10. Муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» муниципального образования город Асбест (Панов С.В.) и филиалу АО «Облкоммунэнерго» (Леонтьев В.Л.) обеспечить подключение электропитания звукоусиливающей аппаратуры и торговых точек в местах проведения праздничных мероприятий.

11. Прекратить движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования Асбестовского городского округа проспект им. Ленина на участке от дома № 13 до дома № 15 в период с 11.00 часов по 12.00 часов 25 июня 2021 года.

12. Муниципальному казённому предприятию «Знак» (Кистойчев Д.А.) обеспечить прекращение движения транспортных средств в соответствии с пунктом 11 настоящего постановления посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.

13. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Асбестовский» (Бурдин С.А.):

1) оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий;

2) оказать содействие в привлечении специалистов для осуществления проверки мест проведения мероприятий на наличие взрывоопасных предметов;

3) оказать содействие в прекращении движения транспортных средств соответствии с пунктом 11 настоящего постановления.

14. Рекомендовать физическим и юридическим лицам принять участие в подготовке праздничных мероприятий «День города Асбеста» путем добровольных пожертвований и спонсорской помощи.

15. Утвердить условия привлечения и участия спонсоров в подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста» (приложение № 3).

16. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий города провести дополнительный инструктаж водителей об особенностях эксплуатации транспорта во время проведения праздничных мероприятий.

17. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского округа «Центр спасения» (Пустотин А.Д.) обеспечить контроль за подготовкой сил и средств постоянной готовности для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, выделить аварийно-спасательный автомобиль на время проведения мероприятий.

18. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» (Степченко А.Г.) рекомендовать обеспечить медицинское обслуживание на время проведения праздничных мероприятий 26 июня 2021 года с 12.00 до 15.30 часов и на время проведения вечернего концерта на Форумной площади с 18.00 до 23.00 часов.

19. Запретить 26 июня 2021 года с 11.00 часов до 24.00 часов торговым предприятиям и индивидуальным предпринимателям продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива вблизи мест проведения массовых мероприятий (стадион «Ураласбест», улица Павлова, улица Мира, улица Ленинградская, проспект им. В.И. Ленина (участок от ул. Ленинградской до ул. Садовая), улица Королева, вблизи бульвара Победы, площади Акционерного общества «ЦУМ»).

20. Рекомендовать руководителям объектов торговли и индивидуальным предпринимателям приостановить реализацию спиртных напитков на территории Асбестовского городского округа с 11.00 часов до 24.00 часов 26 июня 2021 года.

21. Средствам массовой информации организовать оповещение населения о планируемых праздничных мероприятиях.

22. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений и разместить на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет.

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Е.В. Волкову.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 21.06.2021 № 261-ПА

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста» в 2021 году, мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности граждан Асбестовского городского округа при их проведении»

Состав организационного комитета по проведению праздничных мероприятий

«День города Асбеста»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Тихонова Н.Р. | - глава Асбестовского городского округа, председатель организационного комитета |
| 2 | Волкова Е.В. | - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета | | |
| 3 | Алейникова О.Г. | - и.о. директора МБУК «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа |
| 4 | Валеева С.А. | - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа |
| 5 | Бурдин С.А. | - начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» |
| 6 | Епимахов И.В. | - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 7 | Кирьянова Л.И. | - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 8 | Кондовин А.С. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 9 | Кутарев Е.В. | - начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| 10 | Неустроева Т.В. | - начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа |
| 11 | Панов С.В. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» МО город Асбест |
| 12 | Свиридова Н.И. | - начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа |
| 13 | Сухарева Т.Н. | - председатель Совета ветеранов Асбестовского городского округа |
| 14 | Ундольская А.Н. | - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| 15 | Цаценко Н.И. | - председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа |
| 16 | Юстус В.В. | - заместитель генерального директора  ПАО «Ураласбест» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 21.06.2021 № 261-ПА

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста» в 2021 году, мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности граждан Асбестовского городского округа при их проведении»

План мероприятий подготовки праздничных мероприятий

«День города Асбеста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство территорий праздника: Форумная площадь | до  25.06.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 2 | Обеспечение подключения электропитания звукоусили-тельной аппаратуры выездной мелкорозничной торговли (Форумная площадь, бульвар Победы | до  25.06.2021 | МУП «Горэнерго» МО город Асбест и филиал АО «Облкоммунэнерго» |
| 3 | Обеспечение транспортом для перевозки выставочного реквизита, оборудования, участников самодеятельности и проведение экскурсий на смотровую площадку карьера | 26.06.2021 | ПАО «Ураласбест»;  Закрытое акционерное общество «Фаэтон» |
| 4 | Организация концертно-театрализованных, досуговых, выставочных программ праздника | 26.06.2021 | Отдел культуры  администрации АГО;  МБУК «ЦКиД имени Горького» АГО; |
| 5 | Организация и проведение праздничной концертной программы на Форумной площади | 26.06.2021 | Отдел культуры  администрации АГО;  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации АГО;  МБУК «ЦКиД им. Горького» АГО |
| 6 | Организация и проведение  спортивных мероприятий | 26.06.2021 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации АГО |
| 7 | Обеспечение работы мелкорозничной торговли, в том числе аттракционной техники | 26.06.2021 | Отдел по экономике  администрации  АГО |
| 8 | Информационное обеспечение праздника | до 25.06.2021 | Открытое акционерное общество телерадио-компания «Студия АТВ»;  Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» |
| 9 | Обеспечение охраны правопорядка | 25-26.06.  2021 | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 21.06.2021 № 261-ПА

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста» в 2021 году, мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности граждан Асбестовского городского округа при их проведении»

УСЛОВИЯ

привлечения и участия спонсоров в подготовке и проведении

праздничных мероприятий «День города Асбеста»

1. Настоящие условия разработаны в соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа от 28.03.2013 № 19/5 «Об утверждении Положения о порядке осуществления благотворительной, меценатской и спонсорской помощи на территории Асбестовского городского округа».

2. Условия привлечения и участия спонсоров в подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста» (далее - Условия) утверждаются в целях стимулирования спонсорской активности предприятий и предпринимателей в подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста».

3. Спонсором может быть любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, внесшее спонсорский взнос или оказавшее соответствующую материальную или техническую поддержку в проведении и подготовке праздничных мероприятий «День города Асбеста».

4. Условиями устанавливается, что спонсоры праздничных мероприятий «День города Асбеста» подразделяются на следующие категории:

- генеральный спонсор;

- спонсор.

5. Категории спонсоров определяются суммой средств, вносимых на расчетный счет организатора мероприятий, или материальной (технической) поддержкой на праздничные мероприятия «День города Асбеста»:

- генеральный спонсор - от 100 тысяч рублей и более;

- спонсор - до 100 тысяч рублей.

6. Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа предлагает спонсорам для размещения (распространения) собственной рекламной информации определенный набор рекламоносителей на объектах праздничных мероприятий.

Виды рекламоносителей на средствах наружной рекламы и в СМИ определяются в письме отдела культуры администрации Асбестовского городского округа о согласовании размещения рекламоносителей.

7. Генеральный спонсор, спонсоры праздничных мероприятий «День города Асбеста» являются официальными гостями города, участвуют в праздничных мероприятиях по программе для официальных гостей и делегаций.

8. Спонсорам гарантируются:

- публикация благодарности в печатных СМИ за осуществление спонсорской поддержки;

- упоминания в отчетах о подготовке праздничных мероприятий «День города Асбеста».

9. Администрация Асбестовского городского округа вручает спонсорам почетные грамоты, благодарственные письма за участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий «День города Асбеста».

10. На период подготовки и проведения праздничных мероприятий «День города Асбеста» спонсорские средства перечисляются на счет МБУК «ЦКиД им. Горького» АГО.

11. Рекомендовать физическим и юридическим лицам заключать с учреждением договоры на добровольное пожертвование с указанием цели пожертвования и вида пожертвования.

12. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа (Алейникова О.Г.):

1) в целях проведения мероприятия создать Попечительский совет (комиссию) учреждения;

2) заключать с физическими и юридическими лицами договоры на добровольное пожертвование с указанием цели пожертвования и вида пожертвования;

3) денежные средства учитывать на лицевом счете учреждения, открытом в Финансовом управлении администрации Асбестовского городского округа, предназначенном для учета операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности и средствами, поступающими   
во временное распоряжение;

4) учет добровольных пожертвований осуществлять в соответствии   
с требованиями действующего законодательства;

5) расходование привлеченных средств согласовывать с Попечительским советом (комиссией) учреждения и осуществлять в соответствии с утвержденным планом финансово–хозяйственной деятельности на финансовый год;

6) расходование привлеченных средств производить строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном физическими или юридическими лицами, либо Попечительским советом (комиссией) учреждения.