УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Асбестовского городского округа

от 08.05.2020 № 279-ПА

«Об утверждении Плана мероприятий
по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры Асбестовского городского округа,
в отношении которых администрация Асбестовского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ\***

по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры Асбестовского городского округа,
в отношении которых администрация Асбестовского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение мероприятия | Сроки исполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Библиотеки |
| 2. | Обеспечение работы библиотек в онлайн формате | руководители библиотек | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
| 3. | Проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования библиотек | руководители библиотек | в течение 3 рабочий дней с момента отмены ограничительных мер |
| 4. | Уведомление читателей о возвращении библиотеки к рабочим процессам в полном объеме и переход в штатный режим работы (сайт, средства массовой информации и т.д.) | руководители библиотек | в течение 3 рабочих дней с момента отмены ограничительных мер |
| 5. | Организация и проведение в библиотеках:- дней открытых дверей;- совместных проектов с издателями по презентации значимых книг, изданных в период ограничительных мер | руководители библиотек | в течение 5 рабочих дней с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 6. | Корректировка режима посещения культурно-просветительских мероприятий в библиотеках с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции  | руководители библиотек | по истечении 3 недель с момента отменыограничительных мер |
| 7. | Проведение мероприятий для посетителей с учетом соблюдения установленных в Свердловской области ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии) | руководители библиотек | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 8. | Корректировка Планов работы библиотек на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | руководители библиотек | до 1 июня 2020 года |
| 9. | Кинематография |
| 10. | Актуализация планов проведения кинофестивалей | организаторы фестивалей | в течение 60 календарных дней с момента отмены ограничительных мер |
| 11. | Возобновление работы учреждений кинематографии, киностудий и съемочных групп, остановленных на период ограничительных мер | руководители учреждений, организаций и проектов | с 1 рабочего дня после отмены ограничительных мер |
| 12. | Возобновление функционирования кинотеатров для посетителей с включением в афишу на первоначальном этапе преимущественно премьерных показов фильмов, не вышедших в апреле 2020 года на большой экран: «Стрельцов» (режиссер Илья Учитель); «Фея» (режиссер Анна Меликян); «На острие» (режиссер Эдуард Бордуков) | кинопрокатные организации | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 13. | Проведение кинофестивалей, перенесенных с I полугодия 2020 года | организаторы фестивалей | в течение 6 месяцев с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 14. | **Культурно-досуговые учреждения** |
| 15. | Обеспечение работы культурно-досуговых учреждений в онлайн формате | руководители культурно-досуговых учреждений | постоянно, в течение действия ограничительных мер |
| 16. | Обеспечение учебно-методического процесса в режиме удаленной работы  | руководители культурно-досуговых учреждений | в течение действия ограничительных мер |
| 17. | Проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования культурно-досуговых учреждений | руководители культурно-досуговых учреждений | в течение 3 рабочий днейс момента отменыограничительных мер |
| 18. | Корректировка режима работы клубных формирований культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции  | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 10 рабочихдней с момента отмены ограничительных мер |
| 19. | Проведение занятий в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 14 рабочихдней с момента отмены ограничительных мер |
| 20. | Уведомление посетителей о режиме работы культурно-досуговых учреждений (сайт, средства массовой информации и т.д.)в штатный режим работы (сайт, СМИ и т.д.) | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечение 10 рабочих дней с момента отменыограничительных мер |
| 21. | Корректировка режима посещения и стоимости входного билета на платные мероприятия культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции  | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 2 недель с момента отмены ограничительных мер |
| 22. | Корректировка режима посещения культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | руководители культурно-досуговых учреждений | по истечении 3 недель с момента отменыограничительных мер |
| 23. | Проведение мероприятий для посетителей с учетом соблюдения установленных в Свердловской области ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии) | руководители культурно-досуговых учреждений | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
| 24. | Корректировка Планов работы культурно-досуговых учреждений на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года год | руководители культурно-досуговых учреждений | до 1 июня 2020 года |

\* План включает мероприятия по постепенному переходу организаций сферы культуры в штатный режим работы в соответствии с предложенным Министерством культуры Российской Федерации примерным планом мероприятий, обеспечивающим единообразие реализации государственной политики в сфере культуры в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и после их отмены. Мероприятия Плана должны выполняться с учетом действующих на момент их реализации положений нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области, предусматривающих постепенное ослабление ограничительных мер, а также с учетом имеющихся предписаний органов Роспотребнадзора для отдельных территорий Свердловской области или организаций. В случае противоречия мероприятий Плана положениям нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области или предписаниям Роспотребнадзора, выполнение отдельных мероприятий Плана (включая сроки их выполнения), может быть скорректировано организациями культуры с учетом действующих требований или остаться без реализации ввиду невозможности их выполнения.