Приложение к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Пояснительная записка

к реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2022 года на территории Асбестовского городского округа

**Национальный проект «Образование»**

**Региональный проект «Современная школа»**

**Муниципальный проект «Современная школа»**

В рамках реализации проекта в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Для Асбестовского городского округа Министерством образования и молодежной политики утверждено 2 муниципальных компонента.

1. «Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» на 2022 год - имеет нулевое значение (основание - письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10 ноября 2020 года № 09-01-7176 «О реализации методических рекомендаций по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов»).

Целевой показатель, установленный на 2019 год - создание центра «Точка роста», расположенного в сельской местности исполнен (в сентябре 2019 года состоялось открытие центра «Точка роста», расположенного на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа). На 2022 год - имеет нулевое значение (основание - письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10 ноября 2020 года № 09-01-7176 «О реализации методических рекомендаций по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов»).

2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» на 2022 год - имеет нулевое значение (основание - письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10 ноября 2020 года № 09-01-7176 «О реализации методических рекомендаций по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов»).

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1. «Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности».

Мероприятие: организация проведения конкурса Ученик года.

Показатель на 2022 год – запланировано проведение 1 мероприятия.

Целевой показатель достигнут.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства не предусмотрены.

Мероприятие: работа профильных классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

Показатель на 2022 год – не менее 8 классов.

В 2022 году работают 9 профильных классов, открытых на базе муниципальных общеобразовательных организаций (инженерный (на базе Лицея №9), педагогический (на базе школы № 1 им. М. Горького), медицинский (на базе школы № 24) и эколого-биологический (на базе школы № 22 им. Н.И.Кузнецова) на базе школы № 11 юридической направленности, на базе Средней школы № 4 - экономико-предпринимательский класс, на базе средней школы № 8 - финансово-экономический класс), на базе школы № 30 управленческий класс, на базе средней школы № 21 – класс Журналистики.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства не предусмотрены.

Мероприятие: открытие новых профильных классов

Показатель на 2022 год – 1 класс.

Целевой показатель достигнут.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства не предусмотрены.

Мероприятие: реализация целевой модели наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях

Показатель на 2022 год – для 10 % обучающихся.

Целевой показатель достигнут.

В рамках внедрения системы наставничества в муниципальных образовательных организациях на территории Асбестовского городского округа с января 2022 года продолжают функционировать 9 профильных классов: инженерный (на базе Лицея №9), педагогический (на базе школы № 1 им. М. Горького), медицинский (на базе школы № 24) и эколого-биологический (на базе школы № 22 им. Н.И.Кузнецова), на базе средней школы 11 профильный класс юридической направленности, на базе Средней школы № 4 - экономико-предпринимательский класс, на базе средней школы № 8 - финансово-экономический класс), на базе школы № 30 управленческий класс, на базе средней школы № 21 – класс журналистики.

Еженедельно на базе 9-ти общеобразовательных организаций организована работа 9-ти профильных классах. С представителями ВУЗов данного направления заключен договор на проведение уроков.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства не предусмотрены.

Показатель 2. «Внедрение методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся».

Мероприятие: организация наставничества в общеобразовательных организациях с привлечением работодателей в рамках реализации обучения в профильных классах.

Показатель на 2022 год – не менее 10 %.

Целевой показатель достигнут.

Занятия в профильных классах проводятся в еженедельном формате с привлечением специалистов высших учебных заведений, выступаемых в роли наставников.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства отсутствуют.

Показатель 3. «Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Показатель на 2022 год – не менее 5% обучающихся приняли участие в исследованиях.

Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2022 года.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства отсутствуют.

Показатель 4. Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся».

Мероприятие «Организация участия и размещение на официальном сайте Управления образованием Асбестовского городского округа информации о результатах участия в международных исследованиях качества подготовки обучающихся (в случае попадания в выборку по субъекту РФ)».

Показатель на 2022 год – не менее 35% организаций проведена оценка качества через участие в международных исследованиях.

Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2022 года.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства не предусмотрены.

Показатель 5. «Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся».

Мероприятие «Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся».

Показатель на 2022 год – в 35 % организаций.

Целевой показатель запланирован к достижению в 3-4 квартале 2022 года.

В рамках реализации показателя проекта в 2022 году денежные средства не предусмотрены.