15.01.2018										     9-РА

Об утверждении Плана проведения рейтингового голосования в рамках реализации по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, решением Думы Асбестовского городского округа от 29.12.2017 № 6/1 «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям Асбестовского городского округа»:

1. Утвердить План проведения рейтингового голосования в рамках реализации по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» в 2018 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову.

Глава

Асбестовского городского округа				                          Н.Р. Тихонова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 15.01.2018 № 9-РА

План

проведения рейтингового голосования в рамках реализации по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» в 2018 году

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 15.01.2018 | Управляющий делами Яблочкина О.П. Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. |
| 2 | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования | с15.01.2018 по 18.01.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. |
| 3 | Установка урн для проведения рейтингового голосования | с 15.01.2018 по 18.01.2018 | Руководители ОМС, начальники отделов администрации Асбестовского городского округа, руководители государственных учреждений (по согласованию) |

| 4 | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям | Еженедельно каждый понедельник, начиная с 22.01.2018 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, каждый вторник, начиная с 22.01.2018 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 6 | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования в общественную комиссию | Еженедельно, каждый вторник, начиная с 23.01.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 7 | Публикация на официальном сайте Асбестовского городского округа промежуточных итогов. Публикация в газете «Асбестовский рабочий» итогов, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, каждый четверг, начиная с 25.01.2018 | Управляющий делами Яблочкина О.П. Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» Цаценко Н.И. |
| 8 | Направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчета об общественных обсуждениях и рейтинговому голосованию по общественным обсуждениям и рейтинговому голосованию по утвержденной форме | Ежемесячно до 10 и 25 числа | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
| 9 | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования | 25.01.2018 28.02.2018 14.03.2018 21.03.2018 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
| 10 | Организация приема предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018-2019 годах в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» | 15.01.2018 по 09.02.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. |
| 11 | Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству | Не позднее 16.02.2018 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
| 12 | Утверждение и публикация на официальном сайте Асбестовского городского округа и в газете «Асбестовский рабочий» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | 16.02.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» Цаценко Н.И. |
| 13 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 15.02.2018 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
| 14 | Размещение на официальном сайте Асбестовского городского округа разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц | с 27.02.2018 по 13.03.2018 | Управляющий делами администрации Яблочкина О.П. |
| 15 | Организация брифингов главы с представителями СМИ о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | до 15.03.2018 | Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. |
| 16 | Организация общественных обсуждений вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: * обсуждение вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на заседании общественного совета города Мурманска: |  |  |
|  | - встречи с привлечением специалистов дизайнеров, архитекторов | 02.02.2018 28.02.2018 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
|  | - тематические уроки в образовательных учреждениях; | 03.03.2018 | Начальник Управления образованием Валеева С.А. |
|  | - тематические встречи в учреждениях молодежной политики | 27.01.2018 24.02.2018 | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Смоленцев А.В. |
|  | - обсуждение вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на заседании Общественной палаты | 02.03.2018 (дата подлежит уточнению) | Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
| 17 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее 23.02.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. |
| 18 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | Не позднее 03.03.2018 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 19 | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в средствах массовой информации с указанием адресов проведения голосования | Не позднее 15.03.2018 | Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. |
| 20 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в средствах массовой информации (интернет-голосование) | 18.03.2018 | Управляющий делами Яблочкина О.П. |
| 21 | Подготовка и передача территориальными счетными комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | 19.03.2018 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 22 | Проведение заседания Общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 21.03.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |
| 23 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте Асбестовского городского округа | Не позднее 25.03.2018 | Управляющий делами Яблочкина О.П. |
| 24 | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» с учетом итогов рейтингового голосования | Не позднее 31.03.2018 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Камаева О.А. |