**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации (Асбестовский городской округ)»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание (Свердловская область) | Срок начала  и окончания проекта | 01.01.2021 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. – Глава Асбестовского городского округа | | |
| Руководитель муниципального проекта | Епимахов И.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | |
| Связь с муниципальными программами Асбестовского городского округа | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» | | |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года | | |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов  Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2025 году 25% граждан Российской  Федерации в систему патриотического воспитания | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Внедрение рабочих программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом |  | 0,00 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную  деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 0,00 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | | | | | | |
| 3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,  поддержки общественных инициатив и проектов, направленных  на гражданское и патриотическое воспитание детей |  | 0,00 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | |

**3. Задачи и результаты муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): "ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" разработаны рекомендации по формированию календарных планов воспитательной работы для общеобразовательных организаций, примерная рабочая программа воспитания для профессиональных образовательных организаций и учебный модуль по разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы для образовательных организаций высшего  образования, осуществляющих подготовку по УГС "Образование. Педагогические науки". Организован мониторинг внедрения программ  воспитания в разрезе субъектов Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в  общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях, нарастающим итогом  на 31.12.2023 – 100  на 31.12.2024 - 100 | Доля общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образованием Асбестовского городского округа, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной  программы воспитания обучающихся от общего количества  общеобразовательных организаций.  Организована работа советников директоров по воспитанию в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, а именно: ежегодно проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов, в том числе мероприятий и проектов, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, с вовлечением не менее 4 000 человек; ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления;  ежегодно проведено не менее 3 репрезентативных исследований.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами  на 31.12.2023 – 15%  на 31.12.2024 – 20% | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, за счет реализации программы, включающей в себя проведение мероприятий в рамках детских популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Ежегодно  реализовано не менее 12 мероприятий, участниками которых стали не менее 60 000 человек  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей  на 31.12.2023 – 15%  на 31.12.2024 – 20% | Обеспечено проведение мероприятий для развития межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей.  Организован работа Юнармейских отрядов |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в  общеобразовательных организациях и профессиональных  образовательных организациях, нарастающим итогом .  Доля общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образованием Асбестовского городского округа, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной  программы воспитания обучающихся от общего количества  общеобразовательных организаций.  Организована работа советников директоров по воспитанию в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа |  |  |  |  | 4808,3 | 5000,6 | 9808,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджет Свердловской области |  |  |  |  | 4808,3 | 5000,6 | 9808,9 |
| 1.1.3. | Бюджет Асбестовского городского округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджет Свердловской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Бюджет Асбестовского городского округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечено проведение мероприятий для развития межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей.  Организован работа Юнармейских отрядов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджет Свердловской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Бюджет Асбестовского городского округа |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | |  |  |  |  | 4808,3 | 5000,6 | 9808,9 |

**5. Участники муниципального проекта**

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Епимахов И.В. | Заместитель Главы администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Валеева С.А. | Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа | 40 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Балабанова Е.В. | Заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 25 |
| Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Балабанова Е.В. | Заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 25 |
| 5. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Муниципальные образовательные организации | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 25 |
| Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Балабанова Е.В. | Заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 20 |
| 7 | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Муниципальные образовательные организации  Общественные организации | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 20 |
| Обеспечено проведение мероприятий для развития межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей.  Организован работа Юнармейских отрядов | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Балабанова Е.В. | Заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 20 |
| 9. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Муниципальные образовательные организации  Общественные организации | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | 20 |