**Отчет о ходе реализации муниципальных проектов**

**за 1 квартал 2022 года**

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных и региональных проектов, утвержден муниципальный проект **«**Популяризация предпринимательства» (протокол
от 24.01.2022).

Наименование национального проекта **-** «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наименование регионального проекта **– «**Популяризация предпринимательства».

Компоненты региональной составляющей национальных проектов муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» для Асбестовского городского округа не доведены.

**Достижение целевых показателей муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»**

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, 2022 год |
|
| план | факт | % испол-нения |
| 11. | Количество физических лиц – участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП,по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом  | чел | не менее 80 | 0 | 0 |
| 12. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом. | чел | не менее 12 | 0 | 0 |
| 13. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом  | чел | 82 | 0 | 0 |
| 14. | Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом  | чел | 82 | 0 | 0 |
| 65. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки | участники | не менее5 | 00 | 0 |

Постановлением администрации Асбестовского городского округа
от 01.02.2022 № 63-ПА утвержден Порядок предоставления субсидии Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечение деятельности», в стадии заключения Соглашение о предоставлении субсидии Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечение деятельности в 2022 году на общую сумму 680,0 тыс. рублей.

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства запланировано привлечь занятых в сфере МСП
не менее 80 участников, на 01.04.2022 таких участников не привлечено,
что составляет 0 процентов от запланированного на 2022 год.

На 2022 год запланировано Количество вновь сознанных субъектов МСП участниками проекта «Популяризация предпринимательства» в количестве
12 человек, на 01.04.2022 участниками проекта создано 0 субъектов МСП,
что составляет 0 %.

На 2022 год запланировано Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в количестве
82 человек, на 01.04.2022 Фондом не осуществлены консультации по вопросам открытия предпринимательской деятельности. Таким образом, в проекте «Популяризация предпринимательства» участвовало 0 человек, на отчетную дату данный целевой показатель программы выполнен на 0 процентов.

На сайте Асбестовского городского округа на постоянной основе размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках плана работы Координационного совета по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе на 2022 год, на 01.04.2022 года состоялось 2 заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе (03.02.2022 и 22.03.2022) на заседаниях рассматривались вопросы:

- утверждение Плана работы Координационного совета
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
в Асбестовском городском округе на 2022 год;

- рассмотрение проекта постановления администрации Асбестовского городского округа «Об утверждении Положения о порядке проведения отбора
 способом запроса предложений с целью предоставления субсидии
 из бюджета Асбестовского городского округа на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, расположенных на территории Асбестовского городского округа в 2022 году»;

- о включении в Прогнозный План приватизации муниципального имущества в Асбестовском городском округе на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, муниципальные нежилые помещения расположенные по адресу: г.Асбест, ул.Советская, 13, переданные по договору аренды от 09.01.2018 № 164 ООО «ПУТЬ»;

- рассмотрение целевых показателей на 2022 год мероприятия «Субсидия на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,реализуемые путем предоставления субсидий Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства;

- Отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
за 2021 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта **«**Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» за 2021 год и план на 2022 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта **«**Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2021 год и план на 2022 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» за 2021 год и рассмотрение плана
на 2022 год;

- возобновление продукта МОНОГОРОДА.РФ «Заем от 5 млн. рублей до 250 млн.рублей (включительно)».

В рамках плана мероприятий на 2022 год, направленных на регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью укрепления финансовой, налоговой и трудовой дисциплины, проводимых администрацией Асбестовского городского округа совместно с Инспекцией ФНС № 29 по Свердловской области на 01.04.2022 года состоялось 1 рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями (субъектами малого и среднего предпринимательства) 04.03.2022.

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта обеспечено подпрограммой 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года. В рамках реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» и муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года между администрацией Асбестовского городского округа и Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства в ближайшее время будет заключено соглашение на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем поддержки составляет 0,695 млн. рублей.

Протоколом проектного комитета администрации Асбестовского городского округа от 24.01.2022 в паспорт внесены изменения, объем выделенных бюджетных средств по национальному проекту увеличился на 14,4 тыс.руб. В раздел 2 добавлен пункт:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки, участники (2022 г. – не менее 5).

Заключен договор № TPRO-10/03-2022 от 10.03.2022 об использовании программного комплекса с ООО «Тильда Паблишинг», платежными поручениями
 № 271, № 272 от 16.03.2022 и № 328, № 329 от 24.03.2022 произведен перевод денежных средств на общую сумму 12,5 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия. Источники расходов на финансирование. | Единица измерения | Период, 2022 год |
|
| план | факт | % испол-нения |
| 1. | Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» | млн.руб. | 0,695 | 0,0125 | 1,8 |
| 1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.3. | консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.4. | бюджет Свердловской области | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.5. | межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.6. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджетаСвердловской области) | млн.руб. | 0,695 | 0,0125 | 1,8 |
| 1.7. | внебюджетные источники | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе:  | млн.руб. |  0,695 | 0,0125 | 1,8 |

Начальник

отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева

Филимонова Екатерина Александровна

(34365) 7-53-10