УТВЕРЖДЕН

протоколом Проектного комитета администрации Асбестовского городского округа

от 09.10.2019 № \_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Системные меры по повышению производительности труда**

**на территории Асбестовского городского округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Системные меры по повышению производительности труда |
| Наименование федерального проекта | Системные меры по повышению производительности труда |
| Краткое наименование регионального проекта |

|  |
| --- |
| Системные меры по повышению производительности труда |

 | Срок начала и окончания проекта | 15.01.2019 – 31.12.2024  |
| Краткое наименование муниципального проекта |

|  |
| --- |
| Системные меры по повышению производительности труда |

 | Срок начала и окончания проекта | 15.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Наталья Робертовна – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Неустроева Т.В. – начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года" |
| Связь с муниципальными программами  |

|  |
| --- |
| - |

 |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель муниципального проекта |

|  |
| --- |
|  Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год. |

 |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году |
| 1. | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики,% к предшествующему году | основной | 0 | 01.01.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,029 | 1,080 |
| Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом |
| 2. | Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом) | основной | 0 | 01.01.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

**3. Результаты муниципального проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Собственные результаты |
| 1.1. | Ежегодный мониторинг формирования сводных заявок от предприятий участников национального проекта и служб занятости на территории Асбестовского городского округа для участия в программе обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию муниципального проекта | Сформированы сводные заявки от предприятий-участников национального проекта и служб занятости на территории Асбестовского городского округа для участия в программе обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию муниципального проекта |
| 1.2. | Координация проведения и участие в организационных мероприятиях, направленных на реализацию муниципального проекта | Обеспечена координация проведения и принято участие в организационных мероприятиях, направленных на реализацию муниципального проекта |

**4. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Л.И. | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа | 30 |
| Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда |
| 2. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Романова Я.А. | директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» | Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области | 30 |
| 3. | Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | глава Асбестовского городского округа | [Орлов А.В.,](http://midural.ru/100033/100051/100071/) Первый Заместитель Губернатора Свердловской области | 15 |
| 4. | Администратор муниципального проекта | Неустроева Т.В. | Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Пермякова А.В. | Ведущий специалист отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Неустроева Т.В., Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | 15 |
| 6. | Участники муниципального проекта | - | Руководители предприятий, включенных в реестр и соответствующие критериям участников муниципального проекта.  | - | 30 |

Начальник отдела по экономике

администрации Асбестовского городского округа Т.В.Неустроева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка реестра предприятий на предмет их возможного участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» | - | 01.09.2019 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Сформированы реестры предприятий на территории Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |
| 2 | Подготовка писем на предприятия Асбестовского городского округа, соответствующих критериям участников | - | 15.09.2019 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Исходящее письмо | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |
| 3 | Организация и проведение совещания с руководителями (представителями) предприятия потенциальными участниками национального проекта с целью привлечения их к участию | - | 30.09.2019 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Протокол | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |
| 4 | Освящения национального проекта в СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | статьи, публикации | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |
| 5 | Оказание консультаций и методологий потенциальным участникам национального проекта  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | справочная информация | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год ПРОЦ |
| Соотношение сумм добавленных стоимостей в ценах базового года и затрат |
| 1 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | РПТ - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, проц | ФНС России | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | РФ | до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом ЕД |
| $К\_{ф}ЦК=\sum\_{i=1}^{85}\sum\_{i=1}^{Х\_{1}}b\_{j}^{i}$; =$\sum\_{i=1}^{85}\sum\_{i=1}^{k\_{i}}b\_{j}^{i}$  |
| 2 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | К РЦК - Количество предприятий -участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД | Региональный центр компетенций | МИНИСТЕРС ТВО ПРОМЫШ ЛЕ ННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВС КОЙ ОБЛАСТИ | РФ | Ежеквартально |  b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | К ФЦК - Количество предприятий -участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт | Росстат | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ СТАТИСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ | За отчетный период Ежегодно | b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i |