**Отчет о ходе реализации муниципальных проектов**

**за 1 полугодие 2022 года**

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округаврамкахреализациинациональныхи региональных проектов, утвержден муниципальный проект **«**Популяризация предпринимательства»(протокол  
от 24.01.2022).

Наименование национального проекта **-** «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наименование регионального проекта **– «**Популяризация предпринимательства».

Компоненты региональной составляющей национальных проектов муниципальногопроекта«Популяризацияпредпринимательства»для Асбестовского городского округа не доведены.

**Достижение целевых показателей муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»**

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Период, 2022 год | | |
|
| план | факт | %  испол-нения |
| 11. | Количество физических лиц – участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом | чел | не менее 80 | 74 | 92 |
| 12. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом. | чел | не менее 12 | 4 | 33 |
| 13. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | чел | 82 | 64 | 78 |
| 14. | Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом | чел | 82 | 64 | 78 |
| 65. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки | участники | не менее 5 | 05 | 100 |

Постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 01.02.2022 № 63-ПА утвержден Порядок предоставления субсидии Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,   
из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечение деятельности», заключено Соглашение о предоставлении субсидии Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечениедеятельности в 2022 году от 05.04.2022 б/н. Платежным поручением № 432 от 15.04.2022 осуществлены расходы   
в рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства   
в 2022 году на сумму 680,0 тыс. рублей.

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства запланировано привлечь занятых в сфере МСП  
не менее 80 участников, на 01.07.2022 таких участников привлечено 74: «Виртуальная выставка» - 3 участника, проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров, тренингов – 63 участника, составлено 8 бизнес-планов, что составляет 92 процентаот запланированного на 2022 год.

На 2022 год запланировано Количество вновь сознанных субъектов МСП участниками проекта «Популяризация предпринимательства» в количестве  
12 человек, на 01.07.2022 участниками проекта создано 4 субъекта МСП,  
что составляет 33 %.

На 2022 год запланировано Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в количестве  
82 человек, на 01.07.2022 Фондом не осуществлены консультации по вопросам открытия предпринимательской деятельности. Таким образом, в проекте «Популяризация предпринимательства» участвовало 64 человека: 46 участников «Школы предпринимательства», 18 консультаций по ведению предпринимательской деятельности.На отчетную дату данный целевой показатель программы выполнен  
на 78 процентов.

На 2022 год запланировано Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки в количестве  
не менее 5 участников, на 01.07.2022 таких участников привлечено 5,  
что составляет 100% от запланированного на 2022 год.

На сайте Асбестовского городского округа на постоянной основе размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках плана работы Координационного совета по поддержке  
и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе на 2022 год, на 01.07.2022 года состоялось 3 заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  
в Асбестовском городском округе (03.02.2022, 22.03.2022, 23.06.2021) на заседаниях рассматривались вопросы:

- утверждение Плана работы Координационного совета   
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства   
в Асбестовском городском округе на 2022 год;

- рассмотрение проекта постановления администрации Асбестовского городского округа «Об утверждении Положения о порядке проведения отбора  
 способом запроса предложений с целью предоставления субсидии  
 из бюджета Асбестовского городского округа на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, расположенных на территории Асбестовского городского округа в 2022 году»;

- о включении в Прогнозный План приватизации муниципального имущества  
в Асбестовском городском округе на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, муниципальные нежилые помещения расположенные по адресу: г.Асбест, ул.Советская, 13, переданные по договору аренды от 09.01.2018 № 164 ООО «ПУТЬ»;

- рассмотрение целевых показателей на 2022 год мероприятия «Субсидия   
на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малогои среднего предпринимательства»,реализуемые путем предоставления субсидий Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  
за 2021 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» за 2021 год и план на 2022 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2021 год и план на 2022 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» за 2021 год и рассмотрение плана  
на 2022 год;

- возобновление продукта МОНОГОРОДА.РФ «Заем от 5 млн. рублей до 250 млн.рублей (включительно)».

- информация «О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Асбестовского городского округа, утвержденные постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 27.05.2019 № 299-ПА»;

- информация о недвижимом имуществе находящегося в муниципальной собственности Асбестовского городского округа, о перечне свободных земель Свердловской области на территории Асбестовского городского округа;

- информация о динамике субъектов малого и среднего предпринимательства натерриторииАсбестовскогогородскогоокругаза 2020 и 2021 год.

В рамках плана мероприятий на 2022 год, направленных на регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью укрепления финансовой, налоговой и трудовой дисциплины, проводимых администрацией Асбестовского городского округа совместно с Инспекцией ФНС № 29  
по Свердловской области на 01.07.2022 года состоялось 2 рабочих совещания  
с индивидуальными предпринимателями (субъектами малого и среднего предпринимательства) 04.03.2022 и 19.05.2022.

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта обеспечено подпрограммой 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года. Объем поддержки составляет 0,695 млн. рублей.

В рамках реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» и муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года между администрацией Асбестовского городского округа  
 и Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства заключено соглашение на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
на сумму 0,680 млн. рублей.

Протоколом проектного комитета администрации Асбестовского городского округа от 24.01.2022 в паспорт внесены изменения, объем выделенных бюджетных средств по национальному проекту увеличился на 14,4 тыс.руб. В раздел 2 добавлен пункт:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки, участники (2022г. – не менее 5).

Заключен договор № TPRO-10/03-2022 от 10.03.2022 об использовании программного комплекса с ООО «Тильда Паблишинг», платежными поручениями  
 № 271, № 272 от 16.03.2022 и № 328, № 329 от 24.03.2022 произведен перевод денежных средств на общую сумму 12,5 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия.  Источники расходов на финансирование. | Единица  измерения | Период, 2022 год | | |
|
| план | факт | %  испол-нения |
| 1. | Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» | млн.руб. | 0,695 | 0,6925 | 99,6 |
| 1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.3. | консолидированный бюджет Свердловской области,  в т.ч.: | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.4. | бюджет Свердловской области | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.5. | межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.6. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | млн.руб. | 0,695 | 0,6925 | 99,6 |
| 1.7. | внебюджетные источники | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | млн.руб. | 0,695 | 0,6925 | 99,6 |

Начальник

отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева

Филимонова Екатерина Александровна

(34365)7-53-10