Пояснительная записка

к реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2023 года на территории Асбестовского городского округа

**Национальный проект «Образование»**

**Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**

**Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»**

**В рамках реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году реализовывалось 4 показателя, в 2023 году осталось 3 показателя в связи с обновлением показателей в региональном проекте:**

Показатель 1:

 Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды.

Мероприятие:

- организация работы общеобразовательных организаций с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа».

Целевой показатель на 2023 год – не менее 40% общеобразовательных организаций работают с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа».

Целевой показатель достигнут – 100% общеобразовательных организаций работают с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа».

Показатель 2:

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Мероприятие:

- организация проведения уроков с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО.

Целевой показатель на 2023 год – для не менее, чем для 15% обучающихся организовано проведение уроков с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО.

Целевой показатель достигнут – проведение уроков с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО организовано в 9 общеобразовательных организациях.

Показатель 3:

3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Мероприятие:

- организация проведения уроков педагогическими работниками с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО.

Целевой показатель на 2023 год – не менее 20% педагогических работников проводят уроки с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО.

Целевой показатель достигнут. В 9 общеобразовательных организациях проведение уроков проходит с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО.

В рамках реализации показателя проекта в 2023 году финансирование не предусмотрено.