26.03.2021 133-ПА

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по реализации в 2021 году подпрограммы 1 «Социальная защита**

**и социальная поддержка населения Асбестовского городского округа»**

**и подпрограммы 5 «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа**

**от 04.12.2013 № 770-ПА (в ред. от 11.02.2021 № 64-ПА)»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», решением Думы Асбестовского городского округа   
от 24.12.2020 № 44/1 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА (в ред. от 11.02.2021 № 64-ПА) в 2021 году, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2021 году подпрограммы «Социальная защита и социальная поддержка населения Асбестовского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа   
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА (в ред. от 11.02.2021 № 64-ПА) (далее - План) (прилагается).

2. Установить, что расходование средств бюджета на реализацию мероприятий Плана осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации:

1) разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 10 1 01 79010 «Оказание адресной социальной помощи населению Асбестовского городского округа», виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов», целевой   
статье 10 1 02 79020 «Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка общественных объединений и организаций пожилых людей», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», целевой   
статье 10 5 06 69060 «Информирование населения через местные средства массовой информации по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»;

2) разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 10 1 07 70090 «Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан по положению «О почетных гражданах города Асбеста», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»

3) разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 10 1 06 87110 «Субсидии в сфере оказания банных услуг», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

3. Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста» (О.В. Шестакова) обеспечить своевременную реализацию Плана.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» обеспечить:

1) своевременную реализацию Плана, в части возмещения разницы между экономически обоснованной ценой и ценами на предоставление банных услуг для детей и пенсионеров;

2) эффективное и рациональное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Плана.

5. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (Г.А.Фомина):

1) осуществлять проверку документов, производить оплату расходов   
в соответствии с утвержденными администрации Асбестовского городского округа бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования на 2021 год;

2) обеспечить представление в Финансовое управление администрации Асбестовского городского округа платежных документов в установленном порядке.

6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского округа (С.Г. Валова):

1) производить финансирование администрации Асбестовского городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и доведенных предельных объемов финансирования   
на указанные цели;

2) осуществлять финансовый контроль за целевым использованием средств.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа   
Е.В. Волкову.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Асбестовского городского округа от 26.03.2021 № 133-ПА  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации  в 2021 году подпрограммы 1 «Социальная защита и социальная поддержка населения Асбестовского городского округа» и подпрограммы 5 «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний  в Асбестовском городском округе»муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2024 года, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа  от 04.12.2013 № 770-ПА (в ред. от 11.02.2021 № 64-ПА) |

**План мероприятий**

**по реализации в 2021 году подпрограммы 1 «Социальная защита**

**и социальная поддержка населения Асбестовского городского округа» и подпрограммы 5 «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в Асбестовском городском округе»**

**муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа**

**до 2024 года», утвержденной постановлением администрации**

**Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА**

**(в ред. от 11.02.2021 № 64-ПА)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **проведения** | | **Форма чествования**  **(проведения)** | **Объем финансирования**  **(тыс. рублей)** |
| **Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи населению по восстановлению документов для лиц, пришедших из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»** | | | | | | |
|  | | Оказание адресной социальной помощи населению | в течение года | | Оплата государственной пошлины и осуществление расходов на восстановление документов для лиц, пришедших из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства:  - государственная пошлина за изготовление паспорта:  3 шт. х 1,5 тыс.руб. = 4, 5тыс.руб. | 4,5 |
| **Итого 4,5** | | | | | | |
| **Мероприятие «Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка общественных объединений и организаций пожилых людей»:** | | | | | | |
|  | | Организация и проведение Чествования в дни рождения юбиляров 90-летних, 95-их,  100-их | в течение года | | Приобретение для вручения юбилярам:  - подарков:  100 чел. х 1,0 тыс.руб. = 100,0 тыс. руб.;  - открыток:  100 чел. х 0,066 тыс. руб. = 6,6 тыс. руб. | 106, 6 |
|  | | Организация и проведение Чествования семейных пар при вручении знака отличия Свердловской области «Совет и любовь», Чествования матерей при вручении знака отличия Свердловской области «Материнская доблесть» | февраль | | Приобретение цветов для вручения знака отличия «Совет и любовь»:  83 пар х 0,20 тыс. руб. = 16, 6 тыс.руб.  Приобретение цветов для вручения «Материнская доблесть»  12 чел. х 0,45тыс. руб. = 5, 4 тыс.руб. | 22,0 |
|  | | Организация и проведение Встречи семей военнослужащих, погибших при исполнении воинской обязанности в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества | февраль | | Мероприятие включает в себя:  - организацию и проведение чаепития:  25 чел. х 0,3 тыс. руб. = 7,5 тыс. руб.;  - приобретение цветов:  25 чел. х 0,2 тыс. руб. = 5,0 тыс.руб. | 12,5 |
|  | | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | апрель, май | | Мероприятие включает в себя:  - приобретение и вручение цветов ветеранам:  11 чел. х 0,45 тыс.руб. = 4, 95 тыс.руб.;  - приобретение открыток:  11 чел. х 0,066 тыс.руб. = 0,726 тыс. руб.;  - коробок конфет:  11 чел. х 0,30 тыс. руб. = 3, 3 тыс. руб. | 8,976 |
|  | | Организация мероприятия, посвященного Дню Семьи, Любви и Верности для семейных пар, проживших в браке 50 и более лет и награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет и любовь» | июль | | Мероприятие включает в себя:  - приобретение цветов:  15 пар. х 0,45 тыс. руб. = 6, 75 тыс.руб.;  - организацию и проведение чаепития:  30 чел. х 0,30 тыс. руб. = 9 ,0 тыс. руб. | 15,75 |
|  | | Мероприятия в клубах пожилых людей, помощь общественным организациям в проведении мероприятий, проведение культурно-массовых мероприятий.  Организация и проведение Месячника, посвященного Дням пенсионера и пожилых людей | сентябрь, октябрь | | Мероприятие включает в себя:  - организацию и проведение чаепитий:  200 чел. х 0,30 тыс. руб. = 60,0 тыс. руб.;  - приобретение и вручение цветов:  букет из 1 хризантемы -  10 чел. х 0,2 тыс. руб. = 2,0 тыс.руб.;  букет из 3 хризантем в упаковке –  6 чел. х 0,45 тыс. руб. = 2, 70 тыс. руб. | 64,7 |
|  | | Проведение туристического слета для пожилых людей | сентябрь, октябрь | | Мероприятие включает в себя:  - организацию питания:  150 чел. х 0,2 тыс. руб. = 30, 0 тыс. руб.;  - приобретение кубков 1, 2, 3 степени для победителей:  3 шт. х 0,5 тыс. руб. = 1, 5 тыс.руб.;  - приобретение дипломов:  10 команд. х 0,015 тыс. руб. = 0,15 тыс. руб. | 31, 65 |
|  | | Организация и проведение городского ежегодного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями «Мы все можем» | ноябрь, декабрь | | Мероприятие включает в себя:  - приобретение подарков для участников фестиваля:  20 чел. х 1,0 тыс. руб. = 20 ,0 тыс. руб.;  - приобретение дипломов для всех участников мероприятий:  60 чел. х 0,015 тыс. руб. = 0,9 тыс.руб.;  - приобретение символических подарков для остальных участников мероприятий:  40 чел. х 0,1 тыс. руб. = 4,0 тыс. руб.; | 24,9 |
|  | | Организация и проведение Дней милосердия | ноябрь, декабрь | | Мероприятие включает в себя приобретение подарков, игрушек для вручения при посещении главой Асбестовского городского округа Дома Детства и Центра реабилитации несовершеннолетних «Семья»:  65 чел. х 0,5 тыс. руб. = 32, 5 тыс. руб. | 32, 5 |
|  | | Организация и проведение мероприятий ко Дню матери:  - приобретение подарков для женщин, рожениц;  - проведение конкурса «Мамино счастье» | ноябрь | | Мероприятие включает в себя:  - приобретение и вручение подарков в родильном доме:  15 чел. х 1,5 тыс. руб. = 22, 5 тыс. руб.;  - приобретение и вручение подарков на конкурсе:  5 чел. х 1,5 тыс.руб. = 7,5 тыс. руб. | 30,0 |
|  | | Организация и проведение новогодних праздников для детей с ограниченными возможностями в возрасте до 14 лет (дети-инвалиды) | декабрь | | Мероприятие включает в себя приобретение сладких подарков:  100 чел. х 0,3 тыс. руб. = 30 ,0 тыс. руб. | 30,0 |
| **ИТОГО 379,6** | | | | | | |
| **Мероприятие «Возмещение разницы между экономически обоснованной ценой и ценами на предоставление банных услуг для детей и пенсионеров** | | | | | | |
|  | | Выделение субсидии в сфере оказания банных услуг на возмещение разницы между экономически обоснованной ценой и ценами на предоставление банных услуг для детей и пенсионеров | в течение года | Мероприятие включает в себя предоставление банных услуг для детей и пенсионеров в целях оказания поддержки и снижения финансового бремени для социально незащищенных категорий граждан, имеющих низкие доходы (пенсионеры) или совсем не имеющих доходов (дети) за счет средств местного бюджета на 2021 год в сумме 1 289,5 тыс.руб. | | 1 289,5 |
| **Итого** **1 289,5** | | | | | | |
| **Мероприятие «Установка пожарных извещателей в местах проживания социально-незащищенных слоев населения»:** | | | | | | |
|  | | Установка пожарных извещателей в местах проживания социально-незащищенных слоев населения | в течение года | Мероприятие включает в себя установку пожарных извещателей в местах проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, в т.ч. многодетные семьи и дом «Ветеран»:  16 штук х 0,55 тыс.руб.= 8, 8 тыс.руб.. | | 8,8 |
| **Итого 8,8** | | | | | | |
|  | | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан по Положению «О Почетных гражданах города Асбеста» | в течение года | Мероприятие включает в себя:  - компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за жилое помещение в размере 50 процентов платы за наем и платы за содержание жилого помещения;  - компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от жилищного фонда;  - компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги;  - компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов оплаты стоимости топлива;  - право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. | | 551,9 |
| **Итого 551,9** | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | | | **2 234,3** |
| **Подпрограмма 5. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в Асбестовском городском округе** | | | | | | |
| 16 | Информирование населения через местные средства информации по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний | | в течение года | Мероприятие включает в себя**:**  **-** информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний в печатном издании – 1 полоса в месяц:  15,0 тыс. руб х 12 мес.= 180 ,0 тыс.руб.  - информирование населения по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний на телевидении 3 раза в месяц:  36, 18 тыс. руб. х 11 мес.= 397, 98 тыс.руб. | | 578 ,0 |
| **Итого** | | | | | | 578,0 |
| **Итого по подпрограмме 5** | | | | | | **578,0** |