ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Асбестовский городской округ)»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Асбестовский городской округ)»**

| Номер строки | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Внедрение рабочих программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |  | 31.12.2024 | Валеева С.А. | Доля общеобразовательных  организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций,  организована работа Советников директора по воспитанию  информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |
|  | КТ: программы разработаны |  | 01.01.2023 | Балабанова Е.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |
|  | КТ: Получен отчет о деятельности организации |  | 15.01.2023 | Балабанова Е.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 2. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в социально активную  деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | 31.12.2024 | Валеева С.А. | организована работа отрядов Юнармейского движения, созданных на базе муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа | проектный комитет Асбестовского городского округа |
|  | КТ: мониторинг вовлеченности |  | 15.01.2023 | Балабанова Е.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |
|  | КТ: Получен отчет о деятельности организации |  | 15.01.2023 | Балабанова Е.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,  поддержки общественных инициатив и проектов, направленных  на гражданское и патриотическое воспитание детей | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Валеева С.А. | организация работы с общественными организациями | проектный комитет Асбестовского городского округа |
|  | КТ: мониторинг проведения мероприятий |  | 31.12.2023  31.12.2024 | Балабанова Е.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |
|  | КТ: Получен отчет о деятельности организации |  | 31.12.2023  31.12.2024 | Балабанова Е.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный комитет Асбестовского городского округа |