Отчет о реализации муниципальных программ, в том числе оценка эффективности их реализации по итогам 2017 года.

В соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 07.10.2013 № 1217-РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2013 году», в 2017 году на территории Асбестовского городского округа действует 12 муниципальных программ, которые финансируются из бюджета Асбестовского городского округа, областного и федерального бюджета.

Плановый объем финансирования на 2017 год на их выполнение предусмотрен в объёме - 1 569 997,515 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет - 874 763,486 тыс. рублей;

- областной бюджет - 687 901,109 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 725,120 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 6607,800 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за 12 месяцев 2017 года составил -                                  1 448 821,197 тыс. рублей или 92,3 % от годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 762 601,710 тыс. рублей или 87,2%;

- областной бюджет - 685 022,267 тыс. рублей или 99,6%;

- федеральный бюджет - 725,120 тыс. рублей или 100,0 %;

- внебюджетные источники - 472,1 тыс. рублей или 7,1 %.

1) Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 831-ПА, от 12.03.2014 № 149-ПА, от 25.04.2014 № 251-ПА, от 17.07.2014 № 506-ПА, от 13.11.2014 № 748-ПА, от 24.12.2014 № 859-ПА, от 02.03.2015 № 109-ПА, от 24.06.2015 № 341-ПА, от 06.08.2015 № 393-ПА, от 01.09.2015 № 426-ПА, от 16.10.2015 № 496-ПА, от 29.12.2015 № 680-ПА, от 05.02.2016 № 69-ПА, от 12.04.2016 № 166-ПА, от 12.05.2016 № 236-ПА, от 09.08.2016 № 445-ПА, от 18.10.2016 № 545-ПА, от 02.12.2016 № 603-ПА, от 03.02.2017 № 58-ПА, от 06.03.2017 № 123-ПА, от 26.04.2017 № 267-ПА, от 13.06.2017 № 344-ПА, от 20.07.2017 № 427-ПА, от 04.08.2017 № 469-ПА, от 21.09.2017 № 568-ПА, от 14.11.2017 № 691-ПА, от 21.12.2017 № 774-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 6 636 663,273 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 683,500 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 3 857 965,557 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 2 777 014,216 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам -                                 961 029,455 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 612 551,539 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 348 477,916 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы                                      за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 938 304,787 тыс. рублей                                    или 97,6 % годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 610 832,997 тыс. рублей или 99,7 %;

- средства местного бюджета - 327 471,790 тыс. рублей или 94,0%.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,98» - что в соответствии со шкалой оценки относится к полному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,05» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,98 и планового значения целевого показателя равного 1,05 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

2) Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 835-ПА, от 26.02.2014 № 112-ПА, от 25.04.2014 № 259-ПА,                      от 24.07.2014 № 548-ПА, от 24.11.2014 № 774-ПА, от 24.12.2014 № 860-ПА,                 от 17.02.2015 № 93-ПА, от 09.04.2015 №174-ПА, от 24.06.2015 № 338-ПА,                    от 02.12.2015 № 615-ПА, от 30.12.2015 № 690-ПА, от 03.02.2016 № 57-ПА,                    от 16.05.2016 № 242-ПА, от 07.07.2016 № 378-ПА, от 23.08.2016 № 475-ПА,                 от 07.10.2016 № 531-ПА, от 07.12.2016 № 609-ПА, от 09.03.2017 № 133-ПА,                  от 28.04.2017 № 275-ПА, от 13.06.2017 № 343-ПА, от 29.06.2017 № 379.1-ПА,                  от 17.08.2017 № 487-ПА, от 27.09.2017 № 593-ПА, от 21.12.2017 № 775-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют                                                                            - 877 441,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 746,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 96 409,1 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 605 316,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 174 969,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам -                                   103 919,4 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 13 987,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 83 324,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 6 607,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы                                    за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 84 716,3 тыс. рублей                                   или 81,5 % годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0%;

- средства областного бюджета - 13 068,2 тыс. рублей или 93,4 %;

- средства местного бюджета - 71 176,0 тыс. рублей или 85,4%;

- внебюджетные источники - 472,1 тыс. рублей или 7,1 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,82» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,94» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,82 и планового значения целевого показателя равного 0,94 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

3) Муниципальная целевая программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 777 - ПА (в редакции от 23.12.2013                 № 828-ПА, от 25.04.2014 № 255-ПА, от 28.05.2014 № 332-ПА, от 24.07.2014              № 544-ПА, от 21.11.2014 № 771-ПА, от 24.12.2014 № 853-ПА, от 09.04.2015              № 175-ПА, от 24.06.2015 № 335-ПА, от 02.12.2015 № 614-ПА, от 30.12.2015                № 689-ПА, 04.02.2016 № 60-ПА, от 22.03.2016 № 134-ПА, от 16.05.2016                       № 243-ПА, от 12.07.2016 № 390-ПА, от 19.08.2016 № 466-ПА, от 29.09.2016         № 524-ПА, от 08.12.2016 № 616-ПА, от 13.02.2017 № 81-ПА, от 21.04.2017                 № 264-ПА, от 08.06.2017 № 338-ПА, от 14.07.2017 № 415-ПА, от 20.10.2017                 № 636-ПА, от 21.12.2017 № 776-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 655 816,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 164 802,2 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 486014 ,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 5 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам -                                       185  354,8 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 49531,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 135 823,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы                                  за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 132 005,5 тыс. рублей                                  или 71,3 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 49531,8 тыс. рублей или 100,0 %;

- средства местного бюджета - 82473,7  тыс. рублей или 60,8 %;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,71» что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,89» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,71 и планового значения целевого показателя равного 0,89 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

4) Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767-ПА (в редакции от 23.12.2013                        № 829-ПА, от 29.04.2014 № 262-ПА, от 17.07.2014 №503-ПА, от 24.07.2014          № 546-ПА, от 25.11.2014 № 777-ПА, от 24.12.2014 № 855-ПА, от 13.04.2015               № 182-ПА, от 24.06.2015 № 337-ПА, от 27.11.2015 № 597-ПА, от 05.02.2016                      № 67-ПА, от 24.08.2016 № 476-ПА, от 09.12.2016 № 625-ПА,                                              от 26.01.2017 № 36-ПА, от 19.06.2017 № 351-ПА, от 29.09.2017 № 599-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют -

88 550,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 88 550,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам -                            9 231,1 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 9 231,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы                                   за 12 месяцев 2017 года составило в, целом - 8 416,1 тыс. рублей                                   или 91,2 % годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 8 416,1 тыс. рублей или 91,2 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,91» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,83» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,91 и планового значения целевого показателя равного 0,83 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

5) Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 830-ПА, от 22.07.2014 № 521-ПА, от 10.11 2014 № 743-ПА, от 24.12.2014 № 857-ПА, от 03.06.2015 № 290-ПА, от 24.06.2015 № 336-ПА, от 27.11.2015 № 602-ПА, от 28.01.2016 № 41-ПА, от 12.05.2016 № 237-ПА, от 27.06.2016 № 352-ПА, от 09.08.2016 № 466-ПА, от 07.12.2016 № 610-ПА, 18.01.2017 № 13-ПА, от 14.07.2017 № 414-ПА, от 22.09.2017 № 575-ПА, от 20.12.2017 № 768-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 968 345,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 25 677,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 942 354,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 314,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год составляет  154 357,8 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 8 752,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 145 605,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы                            за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 148 632,600 тыс. рублей                                    или 96,3 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 8 512,7 тыс. рублей или 97,3 %;

- средства местного бюджета - 140 119,9 тыс. рублей или 96,2 %;

- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,96» - что в соответствии со школой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,45» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к низкой результативности (существенное перевыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,96 и планового значения целевого показателя равного 1,45 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей сокращение финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

6) Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 765-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 833-ПА,                          от 25.04.2014 № 252-ПА, от 17.07.2014 № 503-ПА, от 17.11.2014 № 751-ПА,                от 24.12.2014 № 856-ПА, от 09.04.2015 № 172-ПА, от 27.11.2015 № 600-ПА,                  от 04.02.2016 № 61-ПА, от 15.04.2016 № 172-ПА, от 27.06.2016 № 350-ПА,                       от 07.07.2016 № 382-ПА, от 22.08.2016 № 468-ПА, от 21.10.2016 № 550-ПА,          от 09.12.2016 № 624-ПА, от 18.01.2017 № 12-ПА, от 15.03.2017 № 145-ПА,              от 26.04.2017 № 269-ПА, от 09.06.2017 № 341-ПА, от 15.08.2017 № 485-ПА,                от 19.09.2017 № 561-ПА, от 21.12.2017 № 773-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют                                                              - 832 344,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 38 391,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 793 952,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам -                           97 544,3 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 373,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 97 171,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы                               за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 94 356,4 тыс. рублей                                                  или 96,7 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 373,3 тыс. рублей или 100,0 %;

- средства местного бюджета - 93983,1 тыс. рублей или 96,7 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,97» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,15» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (перевыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,97 и планового значения целевого показателя равного 1,15 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей сокращение финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

7) Муниципальная целевая программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 776-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 834-ПА, от 14.02.2014 № 78-ПА, от 25.04.2014              № 257-ПА, от 24.07.2014 № 545-ПА, от 17.11.2014 № 750-ПА, от 24.12.2014                № 849-ПА, от 10.04.2015 № 178-ПА, от 11.08.2015 № 397-ПА, от 27.11.2015               № 603-ПА, от 05.02.2016 № 63-ПА, от 22.03.2016 № 135-ПА, от 12.05.2016           № 235-ПА, от 27.06.2016 № 351-ПА, от 09.09.2016 № 499-ПА, от 29.12.2016               № 667-ПА, от 24.01.2017 № 29-ПА, от 04.08.2017 № 470-ПА, от 20.12.2017                  № 770-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют -              145 369,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 30 651,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 114 717,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам -                                      20 601,5 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 20 601,5 тыс. рублей

Финансирование мероприятий муниципальной программы                                 за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 5832,7 тыс. рублей или 28,3 % годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 20 601,5 тыс. рублей или 28,3 %;

- областного бюджета - 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,28» - что в соответствии со шкалой оценки относится к существенному недофинансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,64» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к низкой результативности (существенное недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,28 и планового значения целевого показателя равного 0,64 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «2», что является ниже среднего уровня эффективности муниципальной программы. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана.

8) Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 764-ПА (в редакции от 23.07.2014 №542-ПА, от 13.11.2014              № 747-ПА, от 24.12.2014 № 854-ПА, от 27.11.2015 № 598-ПА, от 05.02.2016            № 66-ПА, от 31.08.2016 № 488-ПА, от 13.10.2016 № 533-ПА, от 09.12.2016               № 626-ПА, от 17.01.2017 № 9-ПА, от 20.12.2017 № 769-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 123 949,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 123 949,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год составляет - 18 813,5 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 18 813,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев               2017 года составило в целом - 18316,1 тыс. рублей или 97,4% годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 18316,1 тыс. рублей или 97,4 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,97» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,94» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,97 и планового значения целевого показателя равного 0,94 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

9) Муниципальная целевая программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 768-ПА                (в редакции от 24.07.2014 № 543-ПА, от 19.11.2014 № 761-ПА, от 24.12.2014                   № 852-ПА, от 09.04.2015 № 173-ПА, от 29.01.2016 № 46-ПА, от 23.01.2017                  № 22-ПА, от 27.12.2017 № 798-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют -                         17 828,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 4 684,7 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 13 144,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год         составляет – 2669,6 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 814,7  тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1854,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 2606,2 тыс. рублей или 97,6 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 813,1 тыс. рублей или 99,8%;

- средства местного бюджета - 1793,1 тыс. рублей или 96,7%.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,98» что в соответствии со шкалой оценки относится к полному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,0» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,98 и планового значения целевого показателя равного 1,0 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

10) Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА, (в редакции от 17.07.2014 № 502-ПА, от 18.11.2014  № 757-ПА, от 24.12.2014 № 858-ПА, от 05.02.2016 № 68-ПА,                  от 20.01.2017 № 20-ПА, от 21.12.2017 №772-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют -          10 418,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 10 418,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год           составляет - 2097,6 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 2097,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2017 года составило в целом - 1733,9 тыс. рублей или 82,7 % годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 1733,9 тыс. рублей или 82,7 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,83» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,96» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,83 и планового значения целевого показателя равного 0,96 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

11) Муниципальная целевая программа «Совершенствование социально - экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА (в редакции от 23.12.2013 № 832-ПА, от 25.04.2014 № 256-ПА, от 18.07.2014 № 510-ПА, от 24.10.2014 № 724-ПА,                от 24.12.2014 № 850-ПА, от 13.11.2015 № 555-ПА, от 23.06.2016 № 346-ПА,                   от 26.01.2017 № 35-ПА, от 06.04.2017 № 210-ПА, от 21.07.2017 № 428-ПА, от 12.12.2017 № 750-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют -          13 614,56 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 2 084,32 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 4 799,07 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 6 731,17 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 3 511,66 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 725,12 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 1 890,17 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 896,37 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев             2017 года составило в целом - 3 469,01 тыс. рублей или 98,8 % годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 725,12 тыс. рублей или 100,0 %.

- областной бюджет - 1 890,17 тыс. рублей или 100,0 %;

- местный бюджет - 853,72 тыс. рублей или 95,2 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,99» - что в соответствии со шкалой оценки относится к полному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,96» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,99 и планового значения целевого показателя равного 0,96 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

12) Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013            № 769-ПА (в редакции от 18.07.2014 № 509-ПА, от 27.10.2014 № 727-ПА,                     от 24.12.2014 № 851-ПА, от 27.11.2015 № 601-ПА, от 05.02.2016 № 65-ПА,                 от 22.08.2016 № 473-ПА, от 24.01.2017 № 28-ПА, от 14.07.2017 № 413-ПА, от 21.12.2017 № 778-ПП).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют -                  74 616,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 74 616,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2017 год составляет - 10 866,8 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 10 866,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев                2017 года составило в целом - 10 431,6 тыс. рублей или 96,0 % годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 10 431,6 тыс. рублей или 96,0 % годовых назначений.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,96» - что в соответствии со школой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,86» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,96 и планового значения целевого показателя равного 0,86 в соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

Начальник отдела по экономике

администрации Асбестовского

городского округа	               А.В. Минаев

Наталья Петровна Валеева (7-50-38)