Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистый воздух»

за I полугодие 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значение  показателя | | % выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осуществление регулярного контроля над состоянием атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Мониторинг состояния атмосферного воздуха | Ед. | 500 | 0 | 0 |

Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистый воздух»

за I полугодие 2022 года.

В целях реализации муниципального проекта «Чистый воздух» предусмотрено 2 мероприятия:

1. Осуществление регулярного контроля над состоянием атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований. Данное мероприятие имеет целевой показатель 1. Выполнение 100% (ПАО «Ураласбест» обеспечена деятельность автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа. Достигнута договорённость между администрацией Асбестовского городского округа и ПАО «Ураласбест» о представлении ежемесячного отчёта о результатах работы автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа).

Финансирование не предусмотрено.

2. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Для реализации указанного мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», определена процедура заключения прямого договора в срок до 31.12.2022. Начальная максимальная цена 240,1 тыс.рублей.