23.10.2020											   572-РА

Об утверждении порядка - плана мероприятий («дорожной карты»)

по проведению в 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 08.10.2020 № 1630), паспортом национального проекта (программы) «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденным протоколом от 17.12.2018 № 18 заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17 декабря 2018 года, постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (в ред. от 18.09.2019 
№ 599-ПП), статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа:

1. Утвердить:

1. Порядок - план мероприятий («дорожную карту») по проведению 
в 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» (приложение № 1).

2. Перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить полный текст настоящего распоряжения с приложениями в сетевом издании 
в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет (www.asbestadm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову.

Глава

Асбестовского городского округа			                                    Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 23.10 2020 № 572-РА

Порядок - план

мероприятий («дорожная карта») по проведению в 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка сведений о перечне общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году | до 25.10.2020 | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Яцкевич В.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства |
| 2. | Опубликование перечня общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru) | до 01.11.2020 | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа |
| 3. | Организация размещения информации на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru) о начале проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 2023 году | до 01.11.2020 | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа Свиридова Н.И., начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа |
| 4. | Разработка электронной формы опроса граждан с использованием сети «Интернет» | с 25.10.2020 до 01.11.2020 | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа |
| 5. | Организация проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» | с 01.11.2020 до 10.12.2020 | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; начальники отделов (управлений) администрации Асбестовского городского округа, руководители муниципальных учреждений, руководители государственных учреждений (по согласованию) |
| 6. | Обработка предложений граждан при проведении общественных обсуждений и рейтинговом голосовании, направление сводной (по подведомственности) информации | Еженедельно (каждый понедельник) | начальники отделов (управлений) администрации Асбестовского городского округа, руководители муниципальных учреждений, руководители государственных учреждений (по согласованию) |
| 7. | Подготовка сводной информации электронной формы опроса (интернет-опрос) с использованием сети «Интернет» | Еженедельно, (каждый вторник) | Неустроева Т.В., начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа |
| 8. | Публикация на официальном сайте Асбестовского городского округа промежуточных итогов. Публикация в газете «Асбестовский рабочий» итогов опроса граждан для включения в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, (каждый четверг) | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа Свиридова Н.И., начальник организационного отдела |
| 9. | Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу рассмотрения итогов опроса заинтересованных лиц для установления перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году и вынесения на рейтинговое голосование в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» | Не позднее 15.12.2020 | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Яцкевич В.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства |
| 10. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году | до 15.12.2020 | Кирьянова Л.И, Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 11. | Публикация на официальном сайте Асбестовского городского округа и в газете «Асбестовский рабочий» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования в 2021 году по итогам заседания Общественной комиссии | до 15.12.2020 | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа Свиридова Н.И., начальник организационного отдела Н.И. Цаценко, Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» |
| 12. | Разработка дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в 2021 году | до 15.12.2020 | Яцкевич В.В., начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 13. | Размещение на официальном сайте Асбестовского городского округа разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц | до 15.12.2020 | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа |
| 14. | Популяризация процесса и механизмов проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования в 2021 году. Организация брифингов главы Асбестовского городского округа с представителями СМИ | с 01.11.2020 по 15.03.2021 | Свиридова Н.И., начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа |
| 15. | Организация общественных обсуждений с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды: |  |  |
| 15.1 | - встречи с привлечением специалистов дизайнеров, архитекторов, ВУЗов; | с 15.11.2020 до 15.12.2020 | Яцкевич В.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства |
| 15.2 | - тематические занятия, уроки, конкурсы, мастер-классы в образовательных учреждениях, в том числе с детьми дошкольного возраста; | с 01.11.2020 по 08.03.2021 | Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа |
| 15.3 | - работа волонтерских отрядов и молодежных объединений в части вовлечения граждан в общественные обсуждения выбора общественных территорий и рейтинговое голосовании с возможностью участия в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; | с 01.11.2020 по 28.02.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 15.4 | - обсуждение дизайн-проектов на заседании общественной муниципальной комиссии | до 15.12.2020 | Яцкевич В.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства |
| 16 | Организация проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» | с 15.12.2020 по 25.01.2021 | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 17. | Рассмотрение и утверждение Общественной муниципальной комиссией результатов рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году | В течение трех рабочих дней | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 18 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте Асбестовского городского округа | Не позднее 28.02.2021 | Яблочкина О.П., управляющий делами администрации Асбестовского городского округа |
| 19. | Организация общественных обсуждений муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» с учетом итогов рейтингового голосования | с 29.01.2021 по 28.02.2021 | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 20. | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» с учетом актуализированных данных по итогам рейтингового голосования | Не позднее 15.03.2021 | Яцкевич В.В., начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 21 | Направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчета о ходе работ по подготовке и проведению рейтингового голосования в 2021 году по установленной форме | Ежемесячно до 10 и 25 числа (с 10.11.2020 по 25.03.2021) | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 22 | Организация проведения заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году | с 25.10.2020 по 15.03.2021 | Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Яцкевич В.В., начальник управления архитектуры и градостроительства |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Асбестовского городского округа

от 23.10.2020 № 572-РА

Перечень

общественных территорий Асбестовского городского округа для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования в 2021 году

- Сквер в районе МБУК «ЦКиД им. М.Горького» (2 этап – площадь перед центральным входом ЦКиД им. М.Горького).

- Аллея по ул. Уральская – Аллея «Горный лен» (р-н от Центра детского творчества Н.М. Аввакумова до ул. Ленинградская).

- Аллея по ул. Уральская – Аллея «Горный лен» 
(р-н от ул. Ленинградская до ул. Советская).

- Сквер по ул. Советская, 2, г. Асбест.

- Парк культуры и отдыха с аттракционами г. Асбест вдоль реки Б.Рефт.

- Бульвар по ул. Советская, 21 в пос. Белокаменный.

- Городской пляж на берегу озера Окуневское, между жилыми районами Ново-Окунево, Старо-Окунево.

- Сквер на берегу реки Пышма, пос. Белокаменный.

- Иные территории ____________________________