Отчет о выполнении плана мероприятий

по реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»

за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | «Популяризация предпринима- тельства» | «Популяризация предпринима- тельства» | Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 1 квартал 2022 | 03.02.2022  22.03.2022 |
| Подготовка проекта Постановления администрации АГО «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году» | 1 квартал 2022 | 01.02.2022 |
| Заключение соглашения с Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства о предоставлении субсидии из местного бюджета | 1 квартал 2022 | 05.04.2022 |
| Рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) | 1 квартал 2022 | 04.03.2022 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 2 квартал 2022 | 23.06.2022 |
| Рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) | 2 квартал 2022 | 19.05.2022 |
| Внесение изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» | 2 квартал 2022 | в течение 2022 года |
| Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенности к профессиональным навыкам и компетенциям, развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | в течение  2022 года | в течение 2022 года  (69 человек) |
| Проведение публичных мероприятий (конференции, круглые столы, выставки, презентации, мастер классы) в рамках Дня Российского предпринимательства (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | в течение  2022 года | в течение  2022 года  (63 человека) |
| Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя - проведение постоянной выставки «Виртуальная выставка бизнеса Асбеста» в рамках инвестиционного портала Асбестовского городского округа (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | в течение  2022 года | в течение  2022 года  (5 участников) |
| Стратегическая сессия «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с целью реализации национального проекта «Популяризация предпринимательства» | 2 квартал 2022 | в течение  2022 года |
| Рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) | 3 квартал 2022 | 28.09.2022 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 3 квартал 2022 | 26.07.2022  21.09.2022  28.09.2022 |
| Проведение семинаров, тренингов и мастер-классов по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности; консультирование по открытию предпринимательской деятельности (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | в течение  2022 года | на 01.10.2022  63 участника  (выполнение показателя в течение 2022 года) |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | «Популяризация предпринимате-льства» | «Популяризация предпринимате-льства» | Рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) | 4 квартал 2022 |  |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 4 квартал 2022 |  |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2022 |  |