УТВЕРЖДЕН

Протоколом проектного комитета
администрации Асбестовского городского округа

от 24.01.2022

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Популяризация предпринимательства |
| Краткое наименование регионального проекта | Популяризация предпринимательства | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Наталья Робертовна – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Неустроева Татьяна Владимировна – начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными, муниципальными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года  |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Асбестовского городского округа, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в количестве 0,226 тыс. человек – участников муниципального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024 году  |

 |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество физических лиц – участников муниципального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом |
| 1.1. | Количество физических лиц – участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом, тыс. чел. | основнойпоказатель | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0,075 | 0,165 | 0,245 | 0,265 | 0,301 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом |
| 1.2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, тыс. ед. | основнойпоказатель | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0,028 | 0,213 | 0,403 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом |
| 1.3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. чел.6) | основнойпоказатель | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0,049 | 0,131 | 0,213 | 0,278 | 0,525 |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |
|

|  |
| --- |
| Количество физических лиц-участников муниципального проекта, нарастающим итогом  |

 |
| 1.4. | Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом, тыс. чел.  | основнойпоказатель | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0,049 | 0,131 | 0,213 | 0,278 | 0,525 |
| 1.5. | Количество получателей грантов для субъектов малого предпринимательства, тыс.чел. | дополнительный показатель | 0 | 12.05.2021 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество утвержденных карт экскурсионных маршрутов Асбестовского городского округа, ед. | дополнительный показатель | 0 | 22.01.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество субъектов малогои среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки, участники | дополнительный показатель | 0 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

**3. Результаты муниципального проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательских потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.Основные этапы:Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствиис разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектовв раках указанной тематики;В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта,в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте14-17 лет;Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. – 22500 ед.; в 2021 г. – 36000 ед.;в 2022 г. – 46000 ед.;в 2023 г. – 55000 ед.;в 2024 г. – 62000 ед.Результат муниципального проекта: Реализована муниципальная информационная кампания с учетом особенностей целевых групп по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Характеристика результата муниципального проекта: Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 0,403 ед. в 2024 г., в том числе:в 2019 г. - 0 ед.; в 2020 г. – 0,004 ед.; в 2021 г. – 0,016 ед.;в 2022 г. – 0028 ед.;в 2023 г. – 0,213 ед.;в 2024 г. – 0,403 ед.Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 20.12.2024 Количество получателей грантов для субъектов малого предпринимательства:в 2019 г. - 0 ед.; в 2020 г. – 0 ед.; в 2021 г. – 0,006 ед.;в 2022 г. – 0 ед.;в 2023 г. – 0 ед.;в 2024 г. – 0 ед.Срок: 31.12.2021 Количество утвержденных карт экскурсионных маршрутов Асбестовского городского округа:в 2019 г. - 0 ед.; в 2020 г. – 0 ед.; в 2021 г. – 3 ед.;в 2022 г. – 0 ед.;в 2023 г. – 0 ед.;в 2024 г. – 0 ед.Срок: 31.12.2021  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки:в 2019 г. – 0 ед.; в 2020 г. – 0 ед.; в 2021 г. – 0 ед.;в 2022 г. – 5 ед.;в 2023 г. – 0 ед.;в 2024 г. – 0 ед.Срок: 31.12.2022 |
| 1.1. | Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Асбестовском городском округена 20.12.2019 – 0 ед.на 20.12.2020 – 0,004 ед.на 20.12.2021 – 0,012 ед.на 20.12.2022 – 0,028 ед.на 20.12.2023 – 0,213 ед.на 20.12.2024 – 0,403 ед. | 20.12.2024 | На территории Асбестовского городского округа реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и развитию института наставничества. Основные этапы:1. Информационная кампания направленная на создание положительного образа предпринимателя, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики.2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на формирование и развитие профессиональных компетенций у населения, в том числе реализации существующих программ проектов в рамках указанной тематики.3. Проведены мероприятия, направленные на выявлениеу участников предрасположенности к профессиональным навыкам и компетенциям. 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на формирование и развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики.5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающие постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога.6. Реализованы программы и проекты, направленныена вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет.7. Проведены муниципальные этапы всероссийскихи международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д).8. Реализованы проекты по наставничеству.9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников проектов.10. Обеспечение участия предпринимателей – участников проектов в международных экономических площадках.Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 0,403 единиц в 2024 году.Обучены навыкам предпринимательской деятельностина территории Свердловской области к 2024 не менее0,525 тыс. человек |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г. Результат муниципального проекта: На территории Асбестовского городского округа реализованы комплексные программыпо вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 0,403 ед. в 2024 г.Разработка и утверждение проекта постановления Администрации Асбестовского городского округа «Об утверждении Положенияо порядке проведения конкурса, с целью предоставления грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Асбестовском городском округе», предоставление грантов субъектам малого предпринимательства в количестве - 0,006 тыс.чел. в 2021 г.Количество утвержденных карт экскурсионных маршрутов Асбестовского городского округа – 3 ед. в 2021 г. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников онлайн-ярмарки - не менее 5 в 2022 году  |
| 1.1. | Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества на территории Асбестовского городского округа | 0,00 | 0,6342 | 1,3474 | 0,695 | 0,8728 | 0,756 | 4,3054 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Свердловской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области  | 0,00 | 0,6342 | 1,3474 | 0,695 | 0,8728 | 0,756 | 4,3054 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе:  | 0,00 | 0,6542 | 1,3474 | 0,695 | 0,8728 | 0,756 | 4,3054 |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества на территории Асбестовского городского округа |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кирьянова Л.И. | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа | 10 |
| 2 | Участник муниципального проекта | Неустроева Т.В. | Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа | 10 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Филимонова Е.А. | Ведущий специалист отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Неустроева Т.В., начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | 40 |
| 4 | Участник муниципального проекта  | Ларионов С.В. | Исполнительный директор Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства | Сулла И.И., директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства | 40 |

.В. Белоглазова

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Муниципальный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства».  |