О ходе реализации муниципальных проектов

за 12 месяцев 2020 года

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных   
и региональных проектов, утвержден муниципальный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» (протокол № 2 от 09.10.2019).

Наименование национального проекта **-**  «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Наименование регионального проекта **– «**Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

До Асбестовского городского округа муниципальные компоненты региональной составляющей национальных проектов муниципального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» не доведены.

С целью реализации муниципального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» в рамках национального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Период, 2020 год | | |
|
| план | факт | %  исполнения |
| 11. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД | ед. | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 12. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД | ед. | 0 | 0 | - |
| 13. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД | ед. | 0 | 0 | - |
| 14. | Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом, ЧЕЛ | чел | 32 | 32 | 32 |
| 5. | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом, ЧЕЛ | чел | 0 | 0 | - |
| 6. | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом, ЧЕЛ | чел | 0 | 0 | - |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта отсутствует.

В рамках реализации муниципального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Асбестовского городского округа» администрацией Асбестовского городского округа проведены совещания с руководителями и представителями предприятий (учреждений) с целью вовлечения их в участие в муниципальном проекте, на территории Асбестовского городского округа 1 предприятие ООО «Асбестовский Ремонтно-Машиностроительный завод» заключило соглашение с Федеральным центром компетенций о включении предприятия в участники национального проекта. В течение 2020 года при поддержке Федерального центра компетенций на указанном предприятии обучены 32 сотрудника.

Начальник

отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева

Пермякова Анна Владимировна

(34365) 7-53-10