**План мероприятий**

**по реализации муниципального проекта «Творческие люди»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Наименование федерального (регионального проекта)** | **Наименование муниципального проекта** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** |
| **Культура** | «Творческие люди» | «Творческие люди» | Направлена информация на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования для специалистов учреждений культуры | январь 2022 |
| Поданы заявки на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования в Министерство культуры Свердловской области | 1 квартал 2022 |
| Обучены 2 (два) специалиста учреждения культуры - прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 1 квартал 2022 |
| Обучен 1 (один) специалист учреждения культуры - прошел повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 2 квартал 2022 |
| Обучен 2 (два) специалиста учреждения культуры - прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 3 квартал 2022 |
| Получение диплома (сертификата) каждому участнику, который прошел повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | каждый квартал 2022 |
| **Культура** | «Творческие люди» | «Творческие люди» | Вовлечение волонтеров в программу «Волонтеры культуры» в Асбестовском городском округе | 1 квартал 2022 |
| Вовлечение волонтеров в программу «Волонтеры культуры» в Асбестовском городском округе | 2 квартал 2022 |
| Вовлечение волонтеров в программу «Волонтеры культуры» в Асбестовском городском округе | 3 квартал 2022 |
| К концу 4 квартала показатель количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» достигнет значения 33 человека. | 4 квартал 2022 |