Пояснительная записка

к реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2023 года на территории Асбестовского городского округа

**Национальный проект «Образование»**

**Региональный проект «Успех каждого ребенка»**

**Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»**

В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году реализовывались 6 показателей, в 2023 году осталось 4 показателя в связи с обновлением показателей в региональном проекте:

Показатель 1. «Внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей»

Мероприятие:

- организация работы муниципального опорного центра на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа в рамках развития муниципальной системы дополнительного образования детей.

Целевой показатель на 2023 год – организована работа 1 муниципального опорного центра

Целевой показатель достигнут – работа муниципального опорного центра организована на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа.

Показатель 2. «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей».

Мероприятие:

- осуществление анализа реализации программ дополнительного образования по направлениям, выявление потребности на реализацию дополнительных программ.

Целевой показатель на 2023 год – организована работа не менее 7 новых программ.

Целевой показатель будет достигнут в 3-4 квартале 2023 года.

Показатель 3. «Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети».

Мероприятие:

- организация работы по ранней профориентации обучающихся через участие в онлайн-уроках «Проектория».

Целевой показатель на 2023 год – организовано участие не менее 720 обучающихся.

Целевой показатель достигнут – организовано участие 780 обучающихся.

Показатель 4. «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети».

Мероприятие:

- организация участия в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

Целевой показатель на 2023 год – организовано участие не менее 30% обучающихся.

Целевой показатель достигнут.

В рамках реализации показателя проекта в 2023 году финансирование не предусмотрено.