## Лист1
Приложение к распоряжению администрации Асбестовского городского округа от 13.11.2023 № 1034-РА
План-график проведения мероприятий по преобразованию муниципальных предприятий в учреждения в Асбестовском городском округе
№ п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Принятие решения о реорганизации |  | Уведомление ФНС |  | Публикация сообщения о реорганизации |  | Составление передаточного акта |  | Преобразовано / исключено из ЕГРЮЛ |  | Комментарии
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Асбестовский городской округ | "Фабрика химчистки и крашения одежды" Асбестовского городского округа | 6603000467 | МУП | 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 43.3 Работы строительные отделочные, 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах 47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 47.75.2 Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах, 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) 77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования 77.29.2 Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов 77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки 81.21 Деятельность по общей уборке зданий 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая 86.90.3 Деятельность массажных салонов 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 97.00 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 05.05.2024 05.06.2024 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-12-31 | 0 | Проведение итогового мероприятия - представление документов на государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования планируется не позднее 01 января 2025 года
2 | Асбестовский городской округ | "Знак" Асбестовского городского округа | 6683008483 | МКП | 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.12 Строительство железных дорог и метро 43.12.3 Производство земляных работ 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе 45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 45.31.2 Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.40.4 Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 05.05.2024 05.06.2024 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-12-31 | 0
3 | Асбестовский городской округ | "Вторресурсы" Асбестовского городского округа | 6603013392 | МКП | 01.19.2 Цветоводство 01.30 Выращивание рассады 01.6 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 02.10.19 Выращивание прочей продукции лесопитомниками, 02.20 Лесозаготовки 16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 33.12 Ремонт машин и оборудования, 38.2 Обработка и утилизация отходов, 38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов, 38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов 38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов,38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья,41.2 Строительство жилых и нежилых зданий,42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и тоннелей,43.11 Разборка и снос зданий, 43.12 Подготовка строительной площадки,43.3 Работы строительные отделочные,43.31 Производство штукатурных работ,43.34 Производство малярных и стекольных работ,45.1 Торговля автотранспортными средствами,45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,46.22 Торговля оптовая цветами и растениями 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 69.10 Деятельность в области права 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике 71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц 71.12.55 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 86 Деятельность в области здравоохранения | 2024-05-01 | 0 | 2024-05-05 | 0 | 05.05.2024 05.06.2024 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 2024-12-31 | 0