**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Чистая среда»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Экология» | | |
| Наименование федерального проекта | Чистая страна | | |
| Наименование регионального проекта | Чистый регион (Свердловская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Наименование муниципального проекта | Чистая среда | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. - Глава Асбестовского городского округа | | |
| Руководитель муниципального проекта | Кабанов О.В. - заместитель Главы Асбестовского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Кондовин А.С - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | | |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года. | | |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА | | |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального проекта | | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр на текущий год, % | основной | 0 | 31.12.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество проведенных работ по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа | основной | 2 | 31.12.2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**3. Задачи и результаты муниципального проекта**

| **№  п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача: ликвидация несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа | |
| 1.1 | Результат: Ликвидация всех занесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год | В рамках реализации муниципального проекта будут достигнуты следующие результаты: доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год составит 100% |
| 1.2 | Результат: включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа | Ежегодный сводный перечень выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Асбестовского городского округа |
| 2 | Задача: Санитарная очистка территории Асбестовского городского округа | |
| 2.1 | Результат: ежегодное проведение работ по санитарной очистке Асбестовского городского округа | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование результата и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации**  **(тыс. рублей)** | | | | | | **Всего  (тыс. рублей)** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1. | Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе | 13 343,5 | 4 573,1 | 5 894,10 | 5 894,10 | 5 894,10 | 5 894,10 | 41 493,00 |
|  | - иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - акцизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок, в том числе: | 10 843,50 | 1 978,10 | 3 195,30 | 3 195,30 | 3 195,30 | 3 195,30 | 25 602,80 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 843,50 | 1 978,10 | 3 195,30 | 3 195,30 | 3 195,30 | 3 195,30 | 25 602,80 |
| 1.2 | Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по проведению субботников, в том числе: | 2 500,00 | 2 595,00 | 2 698,80 | 2 698,80 | 2 698,80 | 2 698,80 | 15 890,20 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 500,00 | 2 595,00 | 2 698,80 | 2 698,80 | 2 698,80 | 2 698,80 | 15 890,20 |

**5. Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| 1 | Риск. Недостаточность средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Своевременный сбор информации о количестве, объёме и компонентном составе отходов на несанкционированных свалках и планирование необходимых затрат на реализацию мероприятий по их ликвидации |
| 2 | Возможность. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа | Ликвидация несанкционированных свалок, проведение ежегодной санитарной очистки территории Асбестовского городского округа |

**6. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа | - | - |
| 2 | Руководитель муниципального проекта | Кабанов О.В. | Заместитель Главы Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа | 10 |
| 3 | Администратор муниципального проекта, организация и проведение экологических субботников | Кондовин А.С. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа | 30 |
| 4 | Ответственный за заключение контракта на ликвидацию несанкционированных свалок, контроль над исполнением контракта | Никитинская И.Г. | Директор Муниципального казённого учреждения  «Управление заказчика жилищно–коммунального хозяйства города Асбеста» | Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа | 30 |
| 5 | Обращение с ТКО | Зубова Н.В. | Директор  ЕМУП «Спецавтобаза» | - | 30 |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации муниципального проекта «Чистая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Заключение контракта и ликвидация всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год | 01.04.2019  (ежегодно) | 31.10.2024  (ежегодно) | Кондовин А.С.  Никитинская И.Г. | Отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о результатах работ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа. | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 2 | Выявление и включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа | 01.01.2019  (ежегодно) | 31.10.2024  (ежегодно) | Кондовин А.С. | Отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о результатах работ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа. | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 3 | Подготовка необходимых нормативно-правовых актов для организации и проведения мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды | 01.01.2019  (ежегодно) | 31.10.2024  (ежегодно) | Кондовин А.С. | Доклад о результатах проведении мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа |