План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | «Популяризация предпринимательства» | «Популяризация предпринимательства» | Стратегическая сессия «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с целью реализации национального проекта «Популяризация предпринимательства» | январь 2020 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | февраль 2020 |
| Расширенное заседание рабочей группы по внесению изменений в действующее законодательство | февраль 2020 |
| Заключение соглашения с Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства о предоставлении субсидии из местного бюджета | февраль-март 2020 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | март 2020 |
| Круглый стол с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) совместно с Асбестовским центром занятости населения, ГАПОУ СО Асбестовский политехникум «Формирование кадрового резерва» | март 2020 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 2 квартала 2020 |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | «Популяризация предпринимательства» | «Популяризация предпринимательства» | Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя | март-апрель 2020 |
| Проведение отбора на представление грантов индивидуальным предпринимателям в 2020 году в рамках Муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» | апрель-май 2020 |
| Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенности к профессиональным навыкам и компетенциям, развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | апрель-май 2020 |
| Проведение публичных мероприятий (конференции, круглые столы, выставки, презентации, мастер классы) в рамках Дня Российского предпринимательства (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | май 2020 |
| Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя - проведение постоянной выставки «Виртуальная выставка бизнеса Асбеста» в рамках инвестиционного портала Асбестовского городского округа (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | май-июнь 2020 |
| Заключение соглашения с Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении субсидии (в случае проведения отбора) | январь-июнь 2020 |
| Рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) | 3 квартал 2020 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 3 квартал 2020 |
| Проведение семинаров, тренингов и мастер-классов по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности; консультирование по открытию предпринимательской деятельности (через Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства) | в течение 2020 |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | «Популяризация предпринимательства» | «Популяризация предпринимательства» | Рабочее совещание с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (субъектами малого и среднего предпринимательства) | 4 квартал 2020 |
| Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | 4 квартал 2020 |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2020 |