Отчет об исполнении плана мероприятий реализации национального проекта «Образование» на 2020 год

| Наименование национального проекта | Наименование (федерального) регионального проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Показатели на 2020 год | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановый | Фактический |  |  |
| Образование | Современная школа | Современная школа | Показатель: 1. Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности: Мероприятия: - с 01.12.2020 началась реализация целевой модели наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях - организован и проведен конкурс среди обучающихся «Ученик года» | не менее 5% | 5% | 100% | исполнено исполнено |
|  |  |  | Показатель: 2. Внедрение методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: Мероприятие: - организация наставничества в общеобразовательных организациях с привлечением работодателей в рамках реализации обучения в профильных классах | не менее 5% | 5% | 100% | Исполнено. Занятия в профильных классах проводятся в еженедельном формате с привлечением специалистов высших учебных заведений, выступаемых в роли наставников |
|  |  |  | Показатель: 3. Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 4. Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: Мероприятие: - Организация участия и размещение на официальном сайте Управления образованием Асбестовского городского округа информации о результатах участия в международных исследованиях качества подготовки обучающихся (в случае попадания в выборку по субъекту РФ) | не менее 5% не менее чем в 25% организаций | 0% 0% | 0% 0% | Не исполнено (территория Асбестовского городского округа не вошла в выборку по субъекту) Не исполнено (территория Асбестовского городского округа не вошла в выборку по субъекту) |  |
|  |  |  | Показатель: 5. Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: Мероприятие: - проведение организационного совещания по вопросам внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | не менее 1 совещания | 3 | 300% | исполнено |