УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Асбестовского городского округа

от 00.00.2019 №____

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на территории

Асбестовского городского округа

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Культура |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Творческие люди» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Творческие люди» | Сроки начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. – начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП) Муниципальная программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» утвержденная Постановлением администрации от 04.12.2013 № 376-ПА |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив (Свердловская область) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.1 | Доля граждан Асбестовского городского округа, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом), % | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,5000 | 2,9000 | 4,3000 | 6,7000 | 9,1000 | 12,50000 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) |
| 1.2 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, ед | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 2,0000 | 4,0000 | 8,0000 | 12,0000 | 16,0000 | 20,0000 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) |
| 1.3 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), ед | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные результаты |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества на 01.12.2019 - 1 ед. на 01.12.2020 - 1 ед. на 01.12.2021 - 1 ед. на 01.12.2022 - 1 ед. на 01.12.2023 - 1 ед. на 01.12.2024 - 1 ед. | 01.12.2024 | К 2024 году оказана государственная поддержка 1 коллективу самодеятельного художественного творчества |
| 1.2. | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на 01.12.2019 - 2 чел. на 01.12.2020 - 4 чел. на 01.12.2021 - 8 чел. на 01.12.2022 - 12 чел. на 01.12.2023 - 16 чел. на 01.12.2024 - 20 чел. | 01.12.2024 | На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут повышение квалификации 20 работников культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | из них: межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | из них: межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 30 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 40 |
| 5. | Администратор муниципального проекта | Колясникова А.Н.. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. |  |
| Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 30 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 40 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 20 |
| 9. |  |  |  |  |  |
| Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа | 30 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 20 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 20 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Кондовина А.Ш. | Директор МБУК «Центр культуры и досуга имени М.Горького» АГО | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 20 |

6. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. Проект позволит в полной мере реализовать созидательный потенциал нации, предоставит каждому человеку возможность осуществить любые творческие планы, послужить укреплению чувства национального единства и гражданской идентичности. В результате реализации регионального проекта будет: − обеспечена деятельность Уральского симфонического оркестра; − обеспечена деятельность Международной летней оркестровой академии; − увеличено количество лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обучающихся в государственных профессиональных учреждениях в сфере культуры Свердловской области, с 3,5 процентов до 6,5 процентов; − оказана поддержка системе конкурсов и фестивалей для детей и молодежи, организаторами которых выступают некоммерческие организации (далее – НКО). Механизм финансирования – ежегодный конкурс грантов в виде субсидий для НКО; − оказана грантовая поддержка музыкальному и театральному искусству, что позволит создать условия для творческого поиска, поддержать талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар театральных и концертных организаций; − оказана грантовая поддержка НКО на реализацию 102 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов и ремесел некоммерческими организациями; − оказана государственная поддержка 54 коллективам самодеятельного художественного творчества Свердловской области путем предоставлений грантов на конкурсной основе; − 2100 работников культуры (творческие и управленческие кадры) повысят профессиональный уровень в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ведущих вузов Минкультуры России; − увеличена доля выпускников профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, трудоустроенных по полученной специальности в первый год после окончания обучения; − обеспечена реализация Всероссийского проекта «Школа директоров» для руководителей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; − увеличено количество добровольцев, участвующих в общественной деятельности Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта

"Творческие люди"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества0 | - | 01.12.2024 | Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | К 2024 году оказана государственная поддержка 1 коллективу самодеятельного художественного творчества | РМП |
| 2. | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры | - | 01.12.2024 | Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли повышение квалификации 20 работников культуры. | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Творческие люди»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, ед. |
| Кс2019+Кс2020+Кс2021+Кс2022+Кс2023+Кс2024 |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) | Кс2023 - Кс2023 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
|  |  | Кс2024 - Кс2024 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
|  |  | Кс2020 - Кс2020 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
|  |  | Кс2022 - Кс2022 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
|  |  | Кс2019 - Кс2019 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
|  |  | Кс2021 - Кс2021 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД |
| Кл2019+Кл2020+Кл2021+Кл2022+Кл2023+Кл2024 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | Кл - количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году, ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно |  |