Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 10.12.2019 № 1088-РА

**ПЛАН**

**организации работ по строительству снежных городков
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Мероприятие  | Срок |
| **посёлок Белокаменный** |
| 1. | МБУК «Дворец культуры «Вороний брод» | Театрализованно-концертная программа открытия снежного городка | 28.12.2019 в 18.00 |
| 2. | Муниципальное казённое предприятие «Энергокомплекс» | - вывоз и установка елки на площади перед ФСК «Белокаменный»;- монтаж дополнительного освещения снежного городка и сцены;- установка сцены для открытия снежного городка;- организация уборки территории, расчистка снега на снежном городке  | 23.12.2019 –26.12.201926.12.2019 –27.12.201927.12.201928.12.2019 – 25.01.2020 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа | Энергообеспечение (подключение ёлки к ФСК «Белокаменный») | 28.12.2019 -25.01.2020 |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение Асбестовского городского округа «Центр спасение» | Выделение машины для полива горки | 20.12.2019 |
| 5. | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» | Охрана общественного порядка на открытии снежного городка | 28.12.2019с 17.00 до 19.00 часов |
| **посёлок Красноармейский** |
| 1. | МБУК «Дворец культуры «Вороний брод» | Театрализованно-концертная программа открытия снежного городка | 26.12.2019 в 17.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию) | - вывоз и установка елки возле административно-торгового здания, д.8;- монтаж дополнительного освещения снежного городка и сцены;- энергообеспечение подключения ёлки;- организация уборки территории, расчистка снега на снежном городке  | 23.12.2019 –25.12.201924.12.2019 –25.12.201926.12.2019 –25.01.202026.12.2019 – 25.01.2020 |
| 3. | Государственное предприятие Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (по согласованию) | Предоставление автобуса для перевозки участников художественной самодеятельности | 26.12.2019 |
| 4. | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» | Охрана общественного порядка на открытии снежного городка | 26.12.2019с 16.00 до 18.00 часов |
| Микрорайон 101 квартал |
| 1. | Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа | - театрализованно-концертная программа открытия снежного городка;- представление автобуса для участников художественной самодеятельности | 28.12.2019 в 15.0028.12.2019 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-ремонтный трест» | - монтаж светового оформления елки;- дежурство электрика на открытии ёлки;- организация уборки территории, расчистка снега у ёлки;- энергообеспечение  | 26.12.2019 28.12.201927.12.2019 – 25.01.202028.12.2019 –25.01.2020 |
| 3. | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» | Охрана общественного порядка на открытии снежного городка | 28.12.2019с 14.00 до 16.00 часов |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 10.12.2019 № 1088-РА

**График подключения светового оформления снежных городков
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата  | Время подключения | Время отключения |
| 1 | 26.12.2019 (п. Красноармейский) | 17.00 | 22.00 |
| 2 | 27.12.2019 (п. Красноармейский) | 18.00 | 22.00 |
| 3 | 28.12.2019 (посёлок Белокаменный,  микрорайон 101 квартал) | 18.0015.00 (на открытие) | 22.00далее по согласованию |
| посёлок Белокаменный, посёлок Красноармейский |
| 4 | 29.12.2019 | 18.00 | 22.00 |
| 5 | 30.12.2019 | 18.00 | 22.00 |
| 6 | 31.12.2019 | 18.00 | 07.00 |
| 7 | 01.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 8 | 02.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 9 | 03.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 10 | 04.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 11 | 05.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 12 | 06.01.2020 | 18.00 | 07.00 |
| 13 | 07.01.2020 | 18.00 | 07.00 |
| 14 | 08.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 15 | 09.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 16 | 10.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 17 | 11.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 18 | 12.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 19 | 13.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 20 | 14.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 21 | 15.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 22 | 16.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 23 | 17.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 24 | 18.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 25 | 19.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 26 | 20.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 27 | 21.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 28 | 22.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 29 | 23.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 30 | 24.01.2020 | 18.00 | 22.00 |
| 31 | 25.01.2020 | 18.00 | 22.00 |