09.11.2018 716-РА

# **Об организации возведения ледового городка**

**и подготовке новогодних мероприятий 2018-2019 года**

В целях совершенствования культурно-досугового обслуживания населения и в соответствии с планом общегородских мероприятий на 2018 год, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от 29.12.2017 № 828-ПА, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа:

1. Утвердить:

1) план организации работ по возведению ледового городка (приложение № 1);

2) состав комиссии по приемке ледового городка (приложение № 2);

3) график подключения светового оформления городской ёлки (приложение № 3);

2. Утвердить место расположения ледового городка - площадь перед Акционерным обществом «Центральный универмаг».

3. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.):

1) организовать разработку эскиза и проекта ледового городка;

2) осуществлять контроль за возведением объектов ледового городка;

3) подготовить театрализованную концертно-игровую программу открытия ледового городка;

4) организовать новогодние и рождественские мероприятия в учреждениях культуры Асбестовского городского округа;

5) осуществлять контроль за заключением договоров возведения и охраны ледового городка.

4. Руководителям Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» (Брусницын А.В.), Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» (Жиляков М.П.) принять участие в возведении и оформлении ледового городка   
в соответствии с планом.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

1) принять участие в возведении и оформлении ледового городка;

2) возвести ледяные скульптурные композиции в месте расположения ледового городка - площадь перед Акционерным обществом «Центральный универмаг» (далее АО «ЦУМ»);

3) использовать фирменный логотип организации на скульптурных композициях, возведённых за счет средств предприятия, организации;

4) организовать праздничное оформление территории, прилегающей   
к предприятию, организации.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд, установить на придомовых территориях новогодние елки, возвести мини-городки, снежные, ледяные фигуры и горки, обеспечить их украшение и оформление.

7. Рекомендовать предприятиям торговли всех форм собственности обеспечить праздничное оформление и украшение помещений, торговых залов, произвести новогоднее оформление прилегающей территории.

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа (Карпова Т.А.) организовать уборку территории ледового городка в период работы ледового городка.

9. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа (Минаев А.В.) организовать торговое обслуживание населения на открытии ледового городка 28 декабря 2018 года.

10. Управлению сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа (Кузнецова Т.В.) организовать возведение снежных городков и новогодние праздничные мероприятия для жителей поселков и микрорайона 101 квартал.

11. Управлению образованием Асбестовского городского округа (Валеева С.А.), отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа (Епимахов И.В.), отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.):

1) организовать участие детей и подростков, посещающих учреждения образования, учреждения дополнительного образования, детские клубы,   
в новогоднем оформлении снежных мини-городков на территориях школ, детских досуговых учреждений, детских клубов;

2) организовать работу игровых площадок на театрализованном открытии ледового городка и разработать программу организации досуга детей в дни школьных каникул;

3) организовать досуг детей в дни школьных каникул.

12. Прекратить движение транспортных средств на время возведения и работы ледового городка с 10 декабря 2018 года по 25 января 2019 года   
по автомобильной дороге общего пользования местного значения Асбестовского городского округа по улице Победы, въезд на площадь у АО «ЦУМ».

13. Муниципальному казённому предприятию «Знак» Асбестовского городского округа (Княжев П.Л.):

1) организовать проведение мероприятий по прекращению движения транспортных средств, в соответствии с пунктом  12 настоящего распоряжения, и расстановке временных технических средств организации дорожного движения   
с 10 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в соответствии с проектом организации дорожного движения;

2) выставить технические средства, которые с учетом размеров и весовых характеристик позволят предотвратить внезапное проникновение транспортных средств на площадь у АО «ЦУМ».

14. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского округа «Центр спасения» (Пустотин А.Д.) организовать контроль за подготовкой сил и средств постоянной готовности для оперативного реагирования в случаях чрезвычайной ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

15. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (Петров М.В.):

1) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте расположения ледового городка;

2) обеспечить контроль за соблюдением прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Асбестовского городского округа, указанных в пункте 12 настоящего распоряжения.

16. Запретить предприятиям торговли 28 декабря 2018 года   
с 16.00 до 19.00 часов осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в  месте проведения открытия ледового городка и на прилегающих к нему территориях:

1) по проспекту им. В.И. Ленина, от улицы Садовая до улицы Ленинградская;

2) по улице Ленинградская, от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира;

3) по улице Королева, от улицы Садовая до ул. Павлова;

4) ул. Мира;

5) по ул. Победы, от проспекта Ленина до улицы Королева.

17. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа в сети Интернет ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)).

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить   
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа   
М.С. Турыгина.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 09.11.2018 № 716-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2018-2019 года»

**ПЛАН**

**организации работ по возведению ледового городка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Организация | Мероприятие | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа | Театрализовано-концертная программа открытия ледового городка и городской елки | 28.12.2018 17.00 часов |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Асбестовского городского округа  (по согласованию) | - вывоз и монтаж (установка) ёлки на площади перед  АО «ЦУМ»;  - установка вагончика под охрану ледового городка и ёлки | 18.12.2018  15.12.2018 |
| 3. | Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» | - очистка площади для строительства ледового городка;  - уборка территории по завершению работы ледового городка | с 15.12.2018– 25.01.2019 |
| 4. | МУП «Горэнерго»,  Асбестовский РКС | - монтаж светового оформления ёлки; организация дополнительного освещения ледового городка и сцены;  - дежурство электрика на открытии ледового городка;  - энергообеспечение | 20.12.2018 –  28.12.2018  28.12.2018  28.12.2018  до 25.01.2019 |
| 5. | Муниципальное бюджетное  учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа | Установка сцены на площади АО «ЦУМ» для открытия ледового городка | 26.12.2018 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью  «ФОРЭС» (по согласованию) | Предоставление автобуса для артистов | 28.12.2018 |
| 7. | Индивидуальный предприниматель  Симонов И.И.  (по согласованию) | Предоставление автобуса для перевозки звукоусилительной аппаратуры | 28.12.2018  с 15.00 до 20.00 часов |
| 8. | Асбестовский цех электросвязи Каменского ТО ООО «Ростелеком»  (по согласованию) | Звуковое оформление ледового городка (музыка, трансляция на территории) | 28.12.2018–25.01.2019 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение Асбестовского городского округа «Центр спасения» | - выделение машины для ледового оформления объектов ледового городка (полив);  - восстановление ледового покрытия горок в период работы городка | 20.12.2018–  28.12.2018  с 28.12.2018-  25.01.2019 |
| 10. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Организация уборки территории, расчистка снега на территории ледового городка | 28.12.2018 –  25.01.2019 |
| 11. | Городская комиссия по приемке ледового городка | Приемка ледового городка | 28.12.2018 11.00 часов |
| 12. | Управление образованием Асбестовского городского округа, отдел физической культуры и спорта администрации Асбестовского городского округа, отдел культуры администрации Асбестовского городского округа | Организация игровых площадок и аттракционов | 28.12.2018  с 17.00 до 19.00 часов |
| 13. | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» | Охрана общественного порядка на открытии ледового городка | 28.12.2018  с 16.00 до 19.00 часов |
| 14. | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа | Организация торговли на открытии ледового городка (внестационарно) | 28.12.2018 с 17.00 до 19.00 часов |

## Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 09.11.2018 № 716-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2018-2019 года»

# **СОСТАВ КОМИССИИ**

**по приемке ледового городка**

|  |  |
| --- | --- |
| Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа,  председатель комиссии |

члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Брусницын А.В. | - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа |
| Жиляков М.П. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест |
| Кутарев Е.В. | - начальник отдела общественного безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| Леонтьев В.Л. | - начальник Асбестовского РКС филиала ОАО «МРСК Урала Свердловэнерго» |
| Турыгин М.С. | - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Ундольская А.Н. | - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| Яцкевич В.В. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |

## Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 09.11.2018 № 716-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2018-2019 года»

### **График подключения светового оформления городской ёлки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Время подключения | Время отключения |
| 1 | 28.12.2018 | 18.00 | 02.00 |
| 2 | 29.12.2018 | 17.00 | 02.00 |
| 3 | 30.12.2018 | 17.00 | 02.00 |
| 4 | 31.12.2018 | 17.00 | 07.00 |
| 5 | 01.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 6 | 02.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 7 | 03.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 8 | 04.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 9 | 05.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 10 | 06.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 11 | 07.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 12 | 08.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 13 | 09.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 14 | 10.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 15 | 11.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 16 | 12.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 17 | 13.01.2019 | 17.00 | 02.00 |
| 18 | 14.01.2019 | 17.00 | 02.00 |