План мероприятий

по реализации муниципального проекта

«Спорт – норма жизни» (Асбестовский городской округ)

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| Демография | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | Спорт-норма жизни (Асбестовский городской округ) | Предоставление услуг населению организациями спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. | в течение 1 квартала |  |
| Организация тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | мероприятия 1 квартала |  |
| Организация обучения инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки | в течение года |  |
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | январь 2021 года |  |
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Февраль  2021 года |  |
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | Февраль - март 2021 года |  |
| Реализация Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | в течение 1 квартала |  |
| Обеспечение участия сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области | мероприятия 1 квартала |  |
| Обеспечение доступа к спортивным сооружениям города | в течение 1 квартала |  |
| Строительство универсальной спортивной площадки в п. Белокаменный |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Предоставление услуг населению организациями спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. | в течение 2 квартала |  |
| Организация тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | мероприятия 2 квартала |  |
| Организация обучения инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки | в течение года |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 квартал |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2 квартал |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 2 квартал |  |
| Реализация Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | в течение 2 квартала |  |
| Обеспечение участия сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области | мероприятия 2 квартала |  |
| Обеспечение доступа к спортивным сооружениям города | в течение 2 квартала |  |
| Строительство универсальной спортивной площадки в п. Белокаменный | в течение 2 и 3 квартала |  |
|  |  |  | Предоставление услуг населению организациями спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. | в течение 3 квартала |  |
| Организация тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | мероприятия 3 квартала |  |
| Организация обучения инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки | в течение года |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 3 квартал |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 3 квартал |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 3 квартал |  |
| Реализация Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | в течение 3 квартала |  |
| Обеспечение участия сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области | мероприятия 3 квартала |  |
| Обеспечение доступа к спортивным сооружениям города | в течение 3 квартала |  |
| Строительство универсальной спортивной площадки в п. Белокаменный | в течение 3 квартала |  |
|  |  |  | Предоставление услуг населению организациями спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. | в течение 4 квартала |  |
| Организация тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | мероприятия 4 квартала |  |
| Организация обучения инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки | в течение года |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 4 квартал |  |
| Реализация мероприятий по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 4 квартал |  |
| Реализация Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | в течение 4 квартала |  |
| Обеспечение участия сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области | мероприятия 4 квартала |  |
| Обеспечение доступа к спортивным сооружениям города | в течение 4 квартала |  |

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики

администрации Асбестовского городского округа И.В. Епимахов