Приложение № 2

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 25.05.2021 № 219-ПА

«Об итогах отопительного сезона

2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия – | Перечень работ, мероприятий | Единица | Объемы | Сроки исполнения | | | Запланированные |
| п/п | исполнителя работ,  Ф.И.О. руководителя |  | измерения | работ | начало работ | | окончание работ | затраты / источник финансирования,  тыс.руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **Ресурсоснабжающие предприятия и организации:** | | | | | | | | |
| **1.** | Муниципальное унитарное предприя-тие «Горэнерго» Муниципального  образования город Асбест **–**  **С.В. Панов**  **(МУП «Горэнерго» АГО)** | ***Ремонтные работы по РК-1 всего, в том числе:*** | ***ед.*** |  | ***май*** | |  | ***3206,82 собственные средства*** |
| Экспертиза промышленной безопасности ГРП-5 | шт. | 1 | ноябрь | |  | 25,0 |
| Экспертиза промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы | шт. | 1 | август | |  | 55,0 |
| Замена сетевого насоса | шт. | 1 | июнь | |  | 358,72 |
| Замена конвективной части котла КВГМ-20 № 3 (блок конвективной части, работа по замене) | шт. | 1 | июнь | |  | 2116,25 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | июнь | |  | 218,72 |
| Ремонт оборудования | шт. | 1 | май | |  | 433,13 |
| ***Ремонтные работы по РК-2 всего, в том числе:*** | ***ед.*** |  | ***март*** | |  | ***1034,85 собственные средства*** |
| Замена трубопровода рециркуляции котла № 1 |  |  | июль | |  | 202,15 |
| Техническое освидетельствование трубопровода пара К-3 |  |  | июнь | |  | 29,0 |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Экспертиза промышленной безопасности котла ПТВМ-50 |  |  | июнь | |  | 45,0 |
| Экспертиза промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы |  |  | август | |  | 55,0 |
| Техническое освидетельствование котла КВГМ-20 № 1 |  |  | июнь | |  | 35,0 |
| Экспертиза промышленной безопасности ГРП-3 |  |  | ноябрь | |  | 25,0 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | июль | |  | 233,80 |
| Ремонт оборудования | х | х | июль | |  | 409,9 |
|  |  | ***Ремонтные работы по РК-3 всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***февраль*** | |  | ***1179,74 собственные средства*** |
| Экспертиза промышленной безопасности трубопровода горячей воды К-1 |  |  | март | | март | 29,0  выполнено |
| Замена запорной арматуры на сетевом насосе № 1 |  |  | июль | |  | 488,27 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | май | |  | 218,51 |
| Ремонт оборудования | х | х | май | |  | 443,96 |
| ***Ремонтные работы по поселковым котельным:*** | ***х*** | ***х*** |  | |  | ***922,21 собственные средства*** |
| Ремонт оборудования на ПК-4 (п. Лесозавод) | шт. | 1 | май | |  | 64,90 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | май | |  | 47,63 |
| Ремонт оборудования на ПК-5 (Перевалочная база) | х | х | июнь | |  | 43,18 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | июнь | |  | 112,80 |
| Ремонт оборудования на ПК-6 (Больничный городок) | х | х | июль | |  | 47,70 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | июль | |  | 122,60 |
| Ремонт оборудования на ПК-7 (Красноармейский) | х | х | август | |  | 49,12 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | август | |  | 115,68 |
| Ремонт оборудования на ПК-8 (101 квартал) | х | х | август | |  | 66,11 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | август | |  | 108,33 |
| Ремонт оборудования на ПК-9 (п. Ново-Кирпичный) | х | х | сентябрь | |  | 20,34 |
| Проведение гидравлических испытаний |  |  | июль | |  | 123,82 |
| ***Подготовка тепловых сетей:*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | |  | ***9764,62 собственные средства*** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Устранение повреждений на тепловых сетях после гидравлических испытаний, в том числе замена участков тепловой сети: | п.м. | 820 | - | | - | 4882,31 |
| Ремонт сети РК-1 от ТК-206 до ТК-207 ул. Некрасова 13 до ул. 8 Марта 16А (Ду 150, 200) | п.м. | 84 | июнь | |  | 192,96 |
| - от РК-1 (от ТК-175 до ТК-184 в районе МКД ул. Лермонтова 3-5, Ду 250, 108) | п.м. | 108 | июль | |  | 739,16 |
| Капитальный ремонт трубопровода горячей воды от КТ-279 до КТ-279А (ТП-68) | п.м. | 288 | май | |  | 1342,30 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ГБ № 1 до МКД № 29 по ул. Горняков | п.м. | 80 | июль | |  | 1192,36 |
| Капитальный ремонт тепловой сети по подвалу МКД ул. им. А. Королева | п.м. | 260 | июль | |  | 496,78 |
| Ремонт, ревизия и замена оборудования тепловых пунктов |  |  | май | |  | 918,75 |
| ***Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***сентябрь*** | |  | ***150,0*** |
|  | **Итого**  **по МУП «Горэнерго» АГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **16 258,24**  **собственные средства** |
| **2.** | Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского  городского округа **– Д.В. Варламов**  **(МКП «Энергокомплекс» АГО)** | ***Подготовка теплоисточников всего, в том числе:*** | ***ед.*** | ***1*** | ***июнь*** | | ***август*** | ***55,0 собственные средства*** |
| Проверка контрольно-измерительных приборов | шт. | 10 | июнь | | июль | 25,0 |
| Ревизия и ремонт газового оборудования | ед. | 10 | июнь | | август | 10,0 |
| Ревизия запорной арматуры (вентили и задвижки) котельной | шт. | 30 | июль | | август | 20,0 |
| ***Подготовка тепловых сетей всего, в том числе:*** | ***км*** | ***5,375*** | ***май*** | | ***август*** | ***140,0 собственные средства*** |
| Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 5,375 | май | | август | 20,0 |
| Замена ветхих участков трубопроводов отопления и ГВС на основной теплотрассе – ул. Комсомольская, 24, ул. Советская, 27 и 29, ул. Южная | км | 0,04 | июнь | | июль | 70,0 |
| Ревизия запорной арматуры теплотрассы | ед. | 30 | июнь | | август | 50,0 |
| ***Подготовка объектов водоснабжения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***июнь*** | | ***сентябрь*** | ***110,0 собственные средства*** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Ремонт кладки стен и восстановление крышек водопроводных колодцев | ед. | 5 | июль | | сентябрь | 25,0 |
| Установка люка колодца на ул. Пионерская 2а | ед. | 1 | июль | | август | 15,0 |
| Побелка зданий скважин №№ 3, 4, 2171, 5179 | ед. | 4 | август | | сентябрь | 40,0 |
| Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 12 | июнь | | июль | 12,0 |
| Ревизия электрооборудования скважин | ед. | 4 | июль | | август | 10,0 |
|  |  | Ремонт ограждения скважины № 3 | кв.м. | 10 | июль | | август | 8,0 |
|  |  | ***Подготовка объектов водоотведения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***июнь*** | | ***сентябрь*** | ***190,0 собственные средства*** |
| Промывка и прочистка магистральных трубопроводов централизованной системы водоотведения | м | 1000 | июнь | | июль | 20,0 |
| Ремонт канализационных колодцев на сбросном самотечном коллекторе | ед. | 15 | июль | | август | 50,0 |
| Чистка иловых карт и песколовочной ямы ОСК п. Белокаменный | ед. | 4 | август | | сентябрь | 10,0 |
| Ремонт кровли здания ОСК п. Белокаменный | м2 | 100 | июль | | сентябрь | 20,0 |
| Бетонирование опалубки АБК ОСК л/о Заря | кв.м | 60 | июль | | сентябрь | 30,0 |
| Косметический ремонт пристроя (газовый котел) ОСК л/о Заря | кв.м | 80 | июль | | сентябрь | 15,0 |
| Частичная замена трубопроводов теплоснабжения в здании ОСК п. Белокаменный | м. | 30 | июнь | | сентябрь | 40,0 |
| Ремонт решетки для задержания мусора в приемном резервуаре КНС л/о «Заря» | ед. | 1 | июль | | сентябрь | 5,0 |
| ***Подготовка объектов электроснабжения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***июнь*** | | ***сентябрь*** | ***411,0***  ***собственные средства*** |
| Ревизия и ППР линии уличного освещения | км | 4,119 | январь | | декабрь | 209,0 |
| Ревизия и обслуживание светильников уличного освещения | шт. | 66 | январь | | декабрь | 202,0 |
| ***Подготовка персонала в соответствии с нормативными требованиями всего, в том числе:*** |  |  |  | |  | ***-*** |
| Ежегодная аттестация персонала котельной | чел. | 2 | июль | | август | - |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| ***Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***июнь*** | | ***август*** | ***50,0*** |
|  | **Итого**  **по МКП «Энергокомплекс» АГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **956,0**  **собственные средства** |
| **3.** | Акционерное общество «Водоканал» **– В.А. Фазлыев**  **(АО «Водоканал»)** | ***Подготовка теплоисточников всего, в том числе:*** | ***ед.*** | ***1*** | ***июнь*** | | ***август*** | ***578,0 собственные средства*** |
| Внутренний осмотр аккумуляторных баков котельной «Очистных сооружений» р-н п. Шамейский | шт. | 1 | июнь | | август | 3,0 |
| Поверка приборов учета и автоматики | шт. | 62 | май | | август | 50,0 |
| Ревизия запорной арматуры котлов №№ 3, 4, 5 | шт. | 12 | май | | август | 5,0 |
| Ревизия дымососов, чистка дымоходов | шт. | 3 | май | | июль | 5,0 |
| Ревизия сетевых насосных агрегатов | шт. | 3 | май | | июль | 5,0 |
| Ревизия водоподогревателя | шт. | 1 | май | | июль | 5,0 |
| Техническое перевооружение узла учета газа | объект | 1 | май | | сентябрь | 450,0 |
| Текущий ремонт котлов №№ 4, 5 | шт. | 3 | май | | август | 20,0 |
| Проведение ремонта солевого бака | шт. | 1 | май | | август | 20,0 |
| Ремонт газоходов котла № 3,4,5 | шт. | 3 | май | | август | 15,0 |
| Проведение ремонта отмостки здания котельной очистных сооружений | шт. | 1 | май | | август | 10,0 |
| Ремонт газохода котла № 3 | шт. | 1 | май | | август | 15,0 |
| Оформление Акта проверки готовности котельной к ОЗП | шт. | 1 | август | | сентябрь | - |
| ***Подготовка тепловых сетей всего, в том числе:*** | ***км*** | ***2,432*** | ***май*** | | ***август*** | ***100,0 собственные средства*** |
| Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,01 | июнь | | август | 35,0 |
| Промывка, опрессовка тепловых сетей, подготовка тепловых сетей к ОЗП | км | 2,800 | июнь | | август | 5,0 |
| Ремонт системы отопления здания доочистки стоков «Очистных сооружений» | объект | 1 | май | | август | 20,0 |
| Ревизия запорной арматуры тепловых сетей, тепловых узлов «Очистных сооружений» | шт. | 40 | май | | август | 15,0 |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Ревизия запорной арматуры в здании участка наружной канализации | объект | 1 | май | | август | 25,0 |
| ***Подготовка объектов водоснабжения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | | ***сентябрь*** | ***1 329,0 собственные средства*** |
| Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0,20 | май | | сентябрь | 1200,0 |
| Промывка, опрессовка систем отопления с ревизией запорной арматуры | объект | 3 | май | | август | 15,0 |
|  |  | Ревизия электрокотлов и электрооборудо-вания котельных Малого Рефта и Восточно–Асбестовского водозабора | шт. | 4 | май | | август | 20,0 |
| Ревизия электроотопления на насосных станциях I и II подъемов с заменой неисправных узлов | шт. | 10 | июнь | | август | 10,0 |
| Ревизия электроотопления на насосных станциях Грязнушенского водозабора, Б.Рефт, шахта Водораздельная и на одиночных скважинах | шт. | 32 | июнь | | август | 16,0 |
| Монтаж инфракрасных обогревателей в здании скважин Грязнушенского водозабора | шт. | 10 | май | | сентябрь | 30,0 |
| Ревизия системы приточной вентиляции, воздушного отопления в здании установок ДХ-100 (Головные сооружения Б. Рефт) | объект | 1 | июль | | август | 5,0 |
| Заготовка дров для автономного теплоснабжения бригад АВР | куб.м. | 6 | август | | сентябрь | 8,0 |
| Восстановление остекления, утепление выходных ворот и дверей на насосных станциях | шт. | 12 | июнь | | август | 5,0 |
| Ревизия электрооборудования согласно плану ППР | шт. | 21 | май | | август | 20,0 |
| ***Подготовка объектов водоотведения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | | ***сентябрь*** | ***82,0 собственные средства*** |
| Промывка канализационных сетей | км | 56 | май | | сентябрь | - |
| Ревизия электрокотлов, электрооборудо-вания ГКНС, электрокотлов отопления «Очистных сооружений 11-го промузла» | объект | 2 | июнь | | август | 10,0 |
| Промывка, опрессовка тепловых сетей, систем отопления на ГКНС, «Очистных сооружениях 11-го промузла», «Очистных сооружениях п. Красноармейский», КНС 101 квартала | объект | 2 | июнь | | август | 10,0 |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Ревизия запорной арматуры в теплопункте АБК «Очистных сооружений» р-н п. Шамейский | шт. | 2 | июнь | | август | 10,0 |
| Ремонт кровли здания АБК «Очистных сооружений» р-н п. Шамейский | м2 | 40 | июнь | | август | 20,0 |
| Ревизия запорной арматуры тепловой сети, тепловых узлов на объектах водоотвведения | шт. | 12 | июнь | | август | 5,0 |
| Ревизия насоса отопления ГКНС | шт. | 1 | май | | июль | 3,0 |
| Восстановление антикоррозионного покрытия (покраска) трубопроводов, тепловых узлов, отопительных приборов | м | 70 | июль | | август | 12,0 |
| Восстановление остекления, утепление дверных проемов | шт. | 10 | июнь | | август | 5,0 |
| Ревизия системы отопления на КНС  101 квартала | м | 16 | июль | | август | 4,0 |
|  |  | Ревизия электрооборудования КНС 101 квартала, КНС школы № 13 согласно плану ППР | шт. | 8 | май | | август | 3,0 |
| ***Подготовка объектов электроснабжения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | | ***сентябрь*** | ***130,0ственные средства*** |
| Замена ветхих электрических сетей | км | 0,025 | май | | август | 20,0 |
| Подготовка электрических сетей к ОЗП | км. | 27,8 | май | | август | 20,0 |
| Планово-предупредительные ремонты трансформаторных подстанций ЦВХ | шт. | 27 | май | | август | 60,0 |
| Планово-предупредительные ремонты трансформаторных подстанций ЦКХ | шт. | 8 | май | | август | 30,0 |
| ***Подготовка персонала в соответствии с нормативными требованиями всего, в том числе:*** | ***чел.*** | ***8*** | ***август*** | | ***сентябрь*** | - |
| Подготовка операторов газоиспользующей установки (проверка знаний) | чел. | 8 | август | | сентябрь | - |
| ***Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | | ***сентябрь*** | ***110,0 собственные средства*** |
|  | **Итого**  **по АО «Водоканал»:** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | ***2329,0***  ***собственные средства*** |
| **4.** | Муниципальное автономное учреж-дение «Детский загородный оздоро-  вительный лагерь «Заря» **– И.Е. Аристова**  **(МАУ «ДЗОЛ «Заря»)** | ***Подготовка газовой котельной лагеря «Заря» всего, в том числе:*** | ***ед.*** | ***2*** | ***май*** | | ***май*** | ***-*** |
| Ревизия оборудования газово-модульной блочной котельной | х | х | май | | май | - |
| **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| Ревизия оборудования мазутной котельной | х | х | май | | май | - |
| ***Подготовка тепловых сетей всего, в том числе:*** | ***м.*** | ***55*** | ***май*** | | ***сентябрь*** | ***-*** |
| Опрессовка внутренних тепловых сетей зданий лагеря «Заря» | здания | 11 | 19.05.2021  20.09.2021 | | 21.05.2021  24.09.2021 | - |
| ***Подготовка объектов водоснабжения всего, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | | ***май*** | ***20,0 собственные средства*** |
| Замена ветхих сетей ХВС | м | 50 | май | | май | 20,0 |
| Замена ветхих сетей ГВС | м | 360 | апрель | | апрель | - |
| ***Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***апрель*** | | ***май*** | ***85,00 собственные средства*** |
|  | **Итого**  **по МАУ «ДЗОЛ «Заря»:** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **105,0 собственные средства** |
| **5.** | Муниципальное унитарное предприя-  тие «Производственный жилищно- ремонтный трест»  **Н.В. Ярина (МУП «ПЖРТ» АГО)** | ***Подготовка объектов водоснабжения в поселке Ново-Кирпичный, в том числе:*** | ***х*** | ***х*** | ***июнь*** | | ***август*** | ***47,0*** |
| Ревизия запорной арматуры | шт. | 15 | июнь | | август | 20,0 |
| Ревизия водоразборных колонок | шт. | 2 | июнь | | август | 2,0 |
| Ревизия пожарных гидрантов | шт. | - | - | | - | - |
| Плановый ремонт водопровода | м | 10 | июнь | | август | 25,0 |
|  |  | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | ***х*** | ***х*** |  | |  | ***-*** |
|  | **Итого по МУП «ПЖРТ» АГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **47,0**  **собственные средства** |
|  | **Всего по ресурсоснабжающим предприятиям и учреждениям:** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **х** | **19 695,24**  **собственные**  **средства** |
| **Управляющие компании и предприятия, обслуживающие жилищный фонд города и поселков:** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| **6.**  6.1  6.2 | Муниципальное унитарное предприя-тие «Производственный жилищно- | ***Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***47***  ***49,8*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***453,0 собственные средства*** |
| ремонтный трест» Асбестовского городского округа **– Н.В. Ярина**  **(МУП «ПЖРТ» АГО)** | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления | дом  т. кв. м | 41  48,1 | май | август | | 200,0 |
| Ревизия водоподогревателей | шт. | 14 | май | август | | 60,0 |
| Обслуживающие предприятия:  **МУП «ПЖРТ» АГО**  (Н.В. Ярина)  **ООО «Сантехник»**  (А.Ю. Лагунов) | Ревизия тепловых узлов | шт. | 38 | май | август | | 35,0 |
| Установка КИП в индивидуальных тепловых пунктах | шт. | 90 | май | август | | 45,0 |
| Ревизия электрохозяйства (вводно-распределительное устройство дома) | шт. | 41 | май | август | | 18,0 |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 50 | май | август | | 20,0 |
| Смена запорной арматуры | шт. | 100 | май | август | | 25,0 |
| Теплоизоляция трубопроводов | м | 250 | май | август | | 35,0 |
| Остекление окон лестничных клеток | кв.м | 95 | сентябрь | сентябрь | | 10,0 |
| Ремонт наружных дверных полотен | шт.  кв.м | 5  25 | июнь | сентябрь | | 5,0 |
| ***Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***м*** | ***18***  ***430*** | ***май*** | ***август*** | | ***140,0 собственные средства*** |
| - отопления | дом  м | 2  80 | май | август | | 70,0 |
| - водоснабжения | дом  м | 18  200 | май | август | | 30,0 |
| - канализации | дом  м | 18  150 | май | август | | 40,0 |
| ***Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***2***  ***1,20*** | ***июнь*** | ***сентябрь*** | | ***55,0 собственные средства*** |
| Ремонт мягкой кровли | дом  кв. м | 1  0,3 | июнь | сентябрь | | 30,0 |
| Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 1  0,9 | июнь | сентябрь | | 25,0 |
|  |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
|  |  | ***Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***август*** | ***сентябрь*** | | ***-*** |
|  | **Итого по жилому фонду, находящемуся в управлении МУП «ПЖРТ» АГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **648,0**  ***собственные средства*** |
| **7.** | Общество с ограниченной ответствен-ностью Управляющая компания «Асбест» **–** | ***Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***245***  ***792,708*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***13 058,86 средства населения*** |
|  | **Л.В. Медведева (ООО УК «Асбест»)** | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления | дом  т. кв. м | 233  790,80 | май | июль | | 3088,3 |
| 7.1 | Обслуживающие предприятия:  **ООО «Орбита – 2004»** | Ревизия водоподогревателей | шт. | 143 | май | август | | 1603,5 |
|  | (О.В. Медведева) | Ревизия тепловых узлов | шт. | 283 | май | август | | 883,5 |
| 7.2 | **ООО «Наш дом»**  (В.Н. Смирнова) | Ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 1360 | май | август | | 1730,5 |
|  |  | Смена отопительных приборов (общее имущество дома) | секция  кВт | 21  3,36 | май | август | | 26,0 |
| 7.3 | **ООО «Жилье»** | Теплоизоляция трубопроводов | м | 1600 | май | август | | 1298,7 |
|  | (О.М. Мещерякова) | Ремонт и смена наружных дверных полотен | дом  кв. м | 4  8 | май | сентябрь | | 44,5 |
|  |  | Остекление окон лестничных клеток | кв. м | 20  183,24 | май | сентябрь | | 733,1 |
|  |  | Смена водосточных труб | дом  м | 2  19 | май | сентябрь | | 27,22 |
|  |  | Ремонт и смена настенных желобов | м | 35 | май | сентябрь | | 36,42 |
|  |  | Ревизия электрохозяйства (РП) | дом | 235 | май | сентябрь | | 256,7 |
|  |  | Герметизация стыков и швов наружных стен | дом  м | 21  615 | май | сентябрь | | 265,32 |
|  |  | Сдача домов на паспорт готовности | дом  т. кв. м | 245  792,708 | - | - | | - |
|  |  | ***Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***м*** | ***33***  ***1640*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***1891,6 средства населения*** |
|  |  | - отопления | дом  м | 10  260 | май | сентябрь | | 236,2 |
|  |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
|  |  | - водоснабжения | дом  м | 13  1150 | май | сентябрь | | 1354,6 |
| - канализации | дом  м | 10  230 | май | сентябрь | | 300,8 |
| ***Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***54***  ***1037*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***866,5 средства населения*** |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | дом  кв. м | 37  945 | май | сентябрь | | 812,1 |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 17  92 | май | сентябрь | | 54,4 |
| ***Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***307,0 собственные средства*** |
|  | **Итого по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «УК «Асбест»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | ***13 058,86***  ***средства населения*** |
| **8.**  8.1 | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Управляющая Компания  «Коммунальник»  **(ООО «УК «Коммунальник»)**  Обслуживающее предприятие:  **ООО «Карат»**  (А.Б. Куимов) | ***1. Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***189***  ***161,62*** | ***июнь*** | ***сентябрь*** | | ***894,5 средства населения*** |
| Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления | дом  т. кв. м | 189  161,62 | июнь | июль | | 370,0 |
| Ревизия водоподогревателей | шт. | 181 | июнь | август | | 80,0 |
| Замена водоподогревателей | ед. | 1 |  |  | | 178,0 |
| Ревизия тепловых узлов | шт. | 181 | июнь | август | | 50,0 |
| Ревизия электрохозяйства | дом  едениц | 189  189 | июнь | сентябрь | | 94,0 |
| Остекление окон лестничных клеток | дом  кв.м | 1  3,0 | август | сентябрь | | 3,0 |
| ***2. Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***пм*** | ***20***  ***60*** | июнь | август | | - |
| - водоснабжение | дом  пм | 4  16 | июнь | август | | 7,0 |
| - канализация | дом  пм | 1  10 | июнь | август | | 6,0 |
| ***3. Ремонт и смена запорной арматуры*** | дом  ед. | 11  35 | июнь | август | | 36,5 |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| ***4. Теплоизоляция трубопроводов*** | дом  пм | 10  100 | июнь | август | | 70,0 |
| ***5. Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** |  |  |  | | ***475,0 средства населения*** |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | дом  кв. м | 9  800 | май | август | | 325,0 |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 32  62 | май | август | | 150,0 |
|  |  | ***6. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***50,0 собственные средства*** |
|  | **Итого по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «УК «Коммунальник»:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | ***1419,5***  ***средства населения*** |
| **9.** | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Дом–Сервис и Компания» **-** | ***1. Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***32***  ***220,1*** | ***июнь*** | ***сентябрь*** | | ***1934,8 средства населения*** |
|  | **Е.П. Чащина**  **(ООО «Дом–Сервис и К»)** | Гидравлическая промывка систем отопления | дом  т. кв. м | 32  220,1 | май | июль | | 992,3 |
| Ревизия водонагревателей | шт. | 32 | июнь | август | | 268,2 |
| 9.1  9.2  9.3 | Обслуживающие предприятия:  **ООО «Дом–Сервис»**  (В.В. Кирюшин)  **ООО «Жилье»**  (О.М. Мещерякова)  **ООО «Альфа-4»**  (Р.Р. Ганиев) | Ревизия тепловых узлов | шт. | 94 | июнь | август | | 256,7 |
| Замена запорной арматуры | дом  шт. | 1  4 | июнь | август | | 10,0 |
| Теплоизоляция трубопроводов | дом  м | 3  200 | август | август | | 100,0 |
| Ревизия электрохозяйства | шт. | 32 | июнь | август | | 55,2 |
| ***2. Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***11***  ***120*** | ***июнь*** | ***сентябрь*** | | ***180,0 средства населения*** |
| Ремонт мягкой кровли | дом  кв. м | 11  120 | июнь | сентябрь | | 180,0 |
| ***3. Герметизация стыков наружных стен*** | **дом**  **кв. м** | **12**  **169,5** | июнь | сентябрь | | **59,3** |
| ***4. Ремонт и смена дверных полотен*** | **шт.**  **кв. м** | **2**  **3,6** | июнь | август | | **1,5** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| ***5. Остекление окон лестничных клеток*** | **дом**  **кв. м** | **5**  **6,38** | июнь | август | | **11,6** |
| ***6. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** |  |  | | ***100,0*** |
| ***7. Подготовка документации и сдача домов на паспорт готовности*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***32***  ***220,1*** | ***август*** | ***август*** | | ***-*** |
|  | **Итого по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «Дом–Сервис и К»:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **2 287,2**  **средства населения** |
| **10.** | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Управляющая Компания | ***1. Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***80***  ***170,6*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***1 118,0 средства населения*** |
|  | Техно–сервис» – А.А. Кунгуров  (ООО «УК Техно–сервис») | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления | дом  т. кв. м | 80  170,6 | июль | август | | 120,0 |
|  | Обслуживающее предприятие: | Ревизия водоподогревателей | шт. | 73 | июнь | сентябрь | | 233,6 |
| 10.1 | ООО «Техно-сервис»  (С.А. Жернаков) | Ревизия тепловых узлов | шт. | 83 | июнь | сентябрь | | 332,0 |
|  |  | Ремонт и смена запорной арматуры | шт. | 148 | май | сентябрь | | 54,40 |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов | дом  м | 5  122 | май | сентябрь | | 38,50 |
|  |  | Смена отопительных приборов (общее имущество дома) | секция  кВт | 120  20,88 | май | сентябрь | | 42,70 |
|  |  | Ревизия электрохозяйства (вводно–распределительное устройство дома) | шт. | 82 | май | сентябрь | | 131,2 |
| Остекление окон лестничных клеток | дом  кв. м | 7  68 | май | сентябрь | | 40,80 |
|  |  | Ремонт и смена дверных полотен | дом  кв. м | 6  16 | май | сентябрь | | 8,80 |
|  |  | Смена звеньев водосточных труб | дом  м | 6  92 | май | сентябрь | | 46,0 |
|  |  | Смена отопительных приборов (общее имущество дома) | секции  КВт | 70  12,18 | май | сентябрь | | 70,0 |
|  |  | ***2. Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***м*** | ***19***  ***207*** | ***май*** | ***август*** | | ***155,60 средства населения*** |
|  |  | - отопления | дом  м | 7  80 | май | август | | 48,0 |
| - водоснабжения | дом  м | 4  86 | май | сентябрь | | 53,60 |
| - канализации | дом  м | 8  60 | май | сентябрь | | 54,00 |
|  |  | ***3. Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***11***  ***62*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***37,20 средства населения*** |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 11  96 | май | сентябрь | | 57,60 |
|  |  | ***4. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | | ***150,0*** |
| ***5. Подготовка документации и сдача домов на паспорт готовности*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***80***  ***170,6*** | ***август*** | ***сентябрь*** | | ***-*** |
|  | Итого по жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «УК Техно–сервис»: | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **1460,8**  **средства населения** |
| **11.** | Общество с ограниченной ответствен-  ностью «Управляющая компания | ***1. Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***12***  ***45,95*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***32,0 средства населения*** |
|  | «Хризотил»  **– И.В. Лизанец**  **(ООО «УК «Хризотил»)** | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления | дом  т. кв. м | 12  45,95 | август | август | | 32,0 |
|  |  | ***2. Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***м*** | ***4***  ***63*** | ***май*** | ***август*** | | ***601,1 средства населения*** |
|  |  | - отопления | дом  м | 4  63 | май | июль | | 150,5 |
|  | Обслуживающее предприятие: | - водоснабжения | дом  м | 2  155 | июнь | август | | 450,6 |
|  | ИП Иванов Владимир Алексеевич | ***3. Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***3***  ***45*** | ***май*** | ***август*** | | ***16,93 средства населения*** |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | дом  кв. м | 2  20 | май | август | | 9,13 |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 1  25 | май | август | | 7,8 |
|  |  | ***4. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | | ***180,0 средства населения*** |
| ***5. Подготовка документации и сдача домов на паспорт готовности*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***10***  ***41,25*** | ***август*** | ***сентябрь*** | | ***-*** |
|  | **Итого по жилому фонду, находящемуся в управлении**  **ООО «УК «Хризотил»:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **830,03**  **средства населения** |
| **12.** | Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского | ***1. Подготовка жилого фонда***  ***ТСЖ «Белокаменный», в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***25***  ***21,8*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***483,0 средства населения*** |
|  | городского округа **– Д.В. Варламов**  **(МКП «Энергокомплекс»)** | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления | дом  т. кв. м | 25  21,8 | май | август | | 10,0 |
|  |  | Прочистка и проверка дымовентиляционных каналов, удаление завалов | канал | 441 | июнь | июль | | 50,0 |
|  |  | Дератизация и дезинфекция подвалов домов | кв.м. | 3735 | июнь | июль | | 15,0 |
|  |  | Ремонт, изготовление мусорных контейнеров | шт. | 3 | июль | август | | 27,0 |
|  |  | Восстановление асфальтового покрытия внутридворового проезда ул. Комсомольская дом № 22 и № 24 (асфальтирование) | кв.м | 50 | июль | август | | 40,0 |
|  |  | Монтаж ограждения контейнерной площадки по ул. Школьная | п.м | 15 | июль | август | | 10,0 |
|  |  | Ревизия, частичный ремонт ВРУ и электротехнических устройств | ед. | 25 | июль | сентябрь | | 25,0 |
|  |  | Ремонт площадок у подъездов | кв.м | 60 | июль | сентябрь | | 30,0 |
|  |  | Устройство новых/ремонт старых козырьков над подъездами | шт. | 7 | июнь | сентябрь | | 20,0 |
|  |  | Изготовление и монтаж новых оконных рам | кв.м | 4 | июль | август | | 10,0 |
|  |  | Бетонирование ступеней спуска в подвал у домов | кв.м | 40 | июнь | июль | | 15,0 |
|  |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | домов | 25 | январь | декабрь | | 231,0 |
|  |  | ***2. Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***м*** | ***25***  ***60*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***30,0 средства населения*** |
| - отопления | дом  м | 25  20 | май | сентябрь | | 10,0 |
|  |  | - водоснабжения | дом  м | 25  20 | май | сентябрь | | 10,0 |
|  |  | - канализации | дом  м | 25  20 | май | сентябрь | | 10,0 |
|  |  | ***3. Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***7***  ***40*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***15,0 средства населения*** |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 5  30 | май | сентябрь | | 15,0 |
| ***4. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | | ***50,0 средства населения*** |
|  |  | ***5. Подготовка документации и сдача домов на паспорт готовности*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***25***  ***21,8*** | ***август*** | ***сентябрь*** | | ***-*** |
|  | **Итого по жилому фонду ТСЖ «Белокаменный», находящемуся в обслуживании**  **МКП «Энергокомплекс»:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **578,0**  **средства населения** |
| **13.** | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Альфа-4» **– Р.Р. Ганиев** | ***1. Подготовка жилого фонда, в том числе:*** | ***дом***  ***т. кв. м*** | ***11***  ***9,781*** |  |  | | ***309,9 средства населения*** |
|  | **(ООО «Альфа-4»)** | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления | дом  т. кв. м | 11  12,114 | май | сентябрь | | 94,0 |
|  |  | Ревизия водоподогревателей | шт. | 8 | май | сентябрь | | 15,8 |
|  |  | Ревизия тепловых узлов | шт. | 11 | май | сентябрь | | 17,3 |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | шт. | 70 | май | сентябрь | | 34,3 |
|  |  | Смена запорной арматуры | шт. | 34 | май | август | | 13,5 |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов | м | 40 | май | сентябрь | | 15,0 |
|  |  | Остекление окон лестничных клеток | кв. м | 15 | май | сентябрь | | 35,0 |
|  |  | Ремонт наружных дверных полотен | дом  кв. м | 4  11 | май | сентябрь | | 20,0 |
| Ревизия электрохозяйства (РП) | дом | 11 | май | сентябрь | | 65,0 |
| ***2. Замена трубопроводов внутренних систем всего, в том числе:*** | ***дом***  ***м*** | ***11***  ***70*** | ***май*** | ***август*** | | ***83,0 средства населения*** |
|  |  | - отопления | дом  м | 11  20 | май | сентябрь | | 30,0 |
|  |  | - водоснабжения | дом  м | 11  20 | май | сентябрь | | 28,0 |
|  |  | - канализации | дом  м | 5  20 | май | сентябрь | | 25,0 |
|  |  | ***3. Частичный ремонт кровли всего, в том числе:*** | ***дом***  ***кв. м*** | ***7***  ***110*** | ***май*** | ***сентябрь*** | | ***137,0 средства населения*** |
| Ремонт мягкой кровли | дом  кв. м | 2  60 | май | сентябрь | | 85,0 |
|  |  | Ремонт шиферной кровли | дом  кв. м | 5  50 | май | сентябрь | | 52,0 |
|  |  | ***4. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов*** | ***х*** | ***х*** | ***июнь*** | ***август*** | | ***54,0 средства населения*** |
| ***5. Подготовка документации и сдача домов на паспорт готовности*** | ***дом***  ***т кв. м*** | ***11***  ***9,781*** | ***август*** | ***сентябрь*** | | ***-*** |
|  | **Итого по жилому фонду, находящемуся в обслуживании ООО «Альфа-4»:** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | | ***583,9***  ***средства населения*** |
|  | **Всего по управляющим компаниям и обслуживающим предприятиям:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **20 866,29**  **средства населения** |
| **Всего по Асбестовскому городскому округу:** | | х | **х** | **х** | **х** | **х** | | **40 561,53**  **19 695,24**  **собственные**  **средства**  **20 866,29 – средства населения** | **870,0** |