**О реализации**

**муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») на территории Асбестовского городского округа**

**за 1 полугодие 2022 года**

**Проект «Цифровая культура»**

 Реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763-ПА.

Разработан паспорт муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») на территории Асбестовского городского округа.

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2019-31.12.2024.

Показатель «Количество обращений к порталу «Культура Урала.РФ» в Асбестовском городском округе» за 1 полугодие 2022 года составил 553единиц. Показатель исполнен – **61,44 %.**

Данные показатели доведены в соответствии с соглашением между Министерством культуры Свердловской области и администрацией Асбестовского городского округа о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» от 24 августа 2021 № 665/08-2021. Отчетность за месяц по проектным показателям осуществляется через автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью (АИС УПД)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пункта  | Наименование показателя | Планируемое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение показателя за 1 полугодие 2022 года |
| 1. | Количество обращений к порталу «Культура Урала. РФ» в Асбестовском городском округе, единиц | 900 | 553 |

Начальник отдела культуры

администрации Асбестовского городского округа А.Н. Ундольская