|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  протоколом проектного комитета  администрации Асбестовского городского округа от 14.02.2023 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,**

**в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»**

**Асбестовский городской округ**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | |
| Краткое наименование муниципального  проекта | Спорт-норма жизни (Асбестовский городской округ) | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа | | |
| Руководитель муниципального проекта | Епимахов И.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Гусев А.Я.. – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | | |
| Связь с муниципальными и государственными программами  субъекта Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2027 года»  Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года",  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года» | | |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доведение к 2024 году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов | основной показатель | 82,6 | 31.12.2018 | 86,8 | 86,8 | - | - | - | - |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов | основной показатель | 16,4 | 31.12.2018 | 28,5 | 32,2 | - | - | - | - |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов | основной показатель | 6,0 | 31.12.2018 | 13,3 | 16,2 | - | - | - | - |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя  из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | основной показатель | 33,5 | 31.12.2018 | 54,0 | 37,61 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процентов | дополнительный показатель | 9,8 | 31.12.2018 | 43,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| Доля населения Асбестовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, в общей численности населения Асбестовского городского округа 3-79 лет | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля населения Асбестовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, в общей численности населения Асбестовского городского округа 3-79 лет, процентов | основной показатель | 45,7 | 31.12.2020 | - | - | 49,4 | 52,2 | 55,2 | 57,9 |
| Количество благоустроенных спортивных площадок по месту жительства | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Количество благоустроенных спортивных площадок по месту жительства | дополнительный показатель | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Организации работы группы спортивно-оздоровительной направленности | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Организации работы группы спортивно-оздоровительной направленности | дополнительный показатель | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |

**3. Результаты муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование задачи, результата | | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Задача муниципального проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | | | | |
| 1 | Результат муниципального проекта: все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.  Характеристика результата муниципального проекта: Асбестовскому городскому округу предоставлены субсидии из регионального бюджета на оказание адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  Срок: 25.12.2024 | | | |
| 1.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  на 25.12.2019 – 483,7 тыс. руб.  на 25.12.2020 – 186,9 тыс. руб.  на 25.12.2021 – 250,0 тыс. руб.  на 25.12.2022 – 338,9 тыс. руб.  на 25.12.2023 – 0,0 тыс. руб.  на 25.12.2024 – 0,0 тыс. руб. | 25.12.2024 | | Две организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.  Предоставлены субсидии на оказание адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
| 2 | Собственные результаты |  | |  |
| 2.1 | Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (с нарастающим итогом)  на 31.12.2019 – 0 ед.  на 31.12.2020 – 1 ед.  на 31.12.2021 – 1 ед.  на 31.12.2022 – 2 ед.  на 31.12.2023 – 3 ед.  на 31.12.2024 – 4 ед. | 31.12.2024 | | Проведен отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В рамках реализации мероприятий проекта «Workout. Фитнес зал во дворе» муниципальным образованием обеспечен ежегодный ввод не менее 1 спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой |
| 2.2 | В Асбестовском городском округе создан **центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО**), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО  на 31.12.2019 – 1 ед.  на 31.12.2020 – 1 ед.  на 31.12.2021 – 1 ед.  на 31.12.2022 – 1 ед.  на 31.12.2023 – 1 ед.  на 31.12.2024 – 1 ед. | 31.12.2024 | | Участие Асбестовского городского округа в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО. В рамках реализации мероприятий проекта «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» в муниципальном образовании Асбестовский городской округ создан центр тестирования комплекса ГТО, организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО. Информация о количестве граждан, в том числе детей и подростков, представителей старшего поколения – старше 55 лет, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, еженедельно обобщается в автоматизированной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области |
| 2.3 | Ремонт спортивных объектов для реализации программ спортивной подготовки  на 31.12.2019 – 3 ед.  на 31.12.2020 – 2 ед.  на 31.12.2021 – 1 ед.  на 31.12.2022 – 0 ед.  на 31.12.2023 – 0 ед.  на 31.12.2024 – 0 ед. | 31.12.2024 | | В Асбестовском городском округе в **2019** году произведен ремонт объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки:  - частичный ремонт кровли бассейна «Нептун»,  - реконструкция входной группы МБУ ФКиС «Физкультурно – спортивный центр»,  - текущий ремонт фасада, санитарных комнат (раздевалок, туалетов, душевых) легкоатлетического манежа стадиона «Ураласбест».  В Асбестовском городском округе в **2020** году произведен ремонт объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки:  - текущий ремонт спортивного зала МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва»,  текущий ремонт санитарных комнат (раздевалок, туалетов, душевых) легкоатлетического манежа стадиона «Ураласбест»». |
| 2.4 | Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-спортивные комплексы  на 31.12.2019 – 0 ед.  на 31.12.2020 – 0 ед.  на 31.12.2021 – 1 ед.  на 31.12.2022 – 0 ед.  на 31.12.2023 – 1 ед.  на 31.12.2024 – 0 ед. | 31.12.2024 | | В 2019 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию плоскостных сооружений на стадионе «Ураласбест»,  В 2020-2021 годах разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.  В 2023 году планируется реконструкция плоскостных сооружений стадиона «Ураласбест», расположенного по адресу: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Павлова, 2а». Реализация 1-го этапа реконструкции  К 2024 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат муниципального проекта: реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе, создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование, построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы. | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе, создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование, построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы. | 261,0 | 601,9 | 4 356,1 | 1595,8 | 662,1 | 0,0 | **7 476,9** |
| **1.1.1** | **Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе** | **0,0** | **399,9** | **552,1** | **432,8** | **487,2** | **0,0** | **1384,8** |
| 1.1.1.1 | Бюджет Свердловской области | 0,0 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 399,9 |
| 1.1.1.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 0,0 | 200,0 | 552,1 | 432,8 | 287,2 | 0,0 | 1472,1 |
| 1.1.1.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.2** | **В Асбестовском городском округе реализуются мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО** | **261,0** | **202,0** | **186,3** | **177,0** | **174,9** | **0,0** | **1 001,2** |
| 1.1.2.1 | Бюджет Свердловской области | 161,0 | 141,4 | 130,4 | 123,9 | 122,4 | 0,0 | 679,1 |
| 1.1.2.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 100,0 | 60,6 | 55,90 | 53,1 | 52,5 | 0,0 | 322,4 |
| 1.1.2.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.3** | **Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы** | **0,0** | **0,0** | **3 617,7** | **986,0** | **0,0** | **0,0** | **4 603,7** |
| 1.1.3.1 | Бюджет Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 |
| 1.1.3.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 0,0 | 0,0 | 3 617,7 | 374,7 | 0,0 | 0,0 | 3 992,4 |
| 1.1.3.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,3 | 0,0 | 0,0 | 187,3 |
| 2 | Результат муниципального проекта: все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | | |
| **2.1** | **Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации** | **483,7** | **186,9** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **920,6** |
| 2.1.1 | Бюджет Свердловской области | 338,6 | 130,8 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,4 |
| 2.1.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 145,1 | 56,1 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,2 |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | **Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации** | 0,00 | 0,0 | 0,0 | **338,9** | **287,0** | 0,0 | **625,9** |
| 2.21 | Бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 237,2 | 200,9 | 0,0 | 438,1 |
| 2.2.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 101,7 | 86,1 | 0,0 | 187,8 |
| 2.2.3 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальному проекту** | | **744,7** | **788,8** | **4 606,1** | **1934,7** | **949,1** | **0,0** | **9 023,4** |
| **В том числе бюджет Свердловской области** | | **499,6** | **472,1** | **305,4** | **785,1** | **523,3** | **0,0** | **2 585,5** |
| **В том числе бюджет Асбестовского городского округа** | | **245,1** | **316,7** | **4 300,7** | **962,3** | **425,8** | **0,0** | **6 250,6** |
| **В том числе внебюджетные источники** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **187,3** | **0,0** | **0,0** | **187,3** |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Куратор муниципального проекта | | Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа | |  | 10 |
| 2 | Руководитель муниципального проекта | | Епимахов И.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Тихонова Н.Р. глава Асбестовского городского округа | 30 |
| 3 | Администратор муниципального проекта | | Гусев А.Я. | начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | | Епимахов И.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 60 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | | | |
| Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе | | | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Гусев А.Я. | | | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Епимахов И.В., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 40 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Чернядев О.Р. | | | Директор МБУ ФКиС ФСЦ | Гусев А.Я., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | 60 |
| В Асбестовском городском округе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям физической подготовленности комплекса ГТО | | | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Гусев А.Я. | | | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Епимахов И.В., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 20 |
| 7 | Участник муниципального проекта | Чернядев О.Р.  Федорова Ж.В. | | | Директор МБУ ФКиС ФСЦ;  руководитель центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Асбестовского городского округа | Гусев А.Я., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | 80 |
| Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Гусев А.Я. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | | Епимахов И.В., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 20 |
| 9 | Участник муниципального проекта | | Красильников А.Н.  Одегова О.В. | Директор МБУ СШОР;  Директор МБУ СШ «Малахит»  Асбестовского городского округа | | Гусев А.Я., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | 80 |
| Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Гусев А.Я. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | | Епимахов И.В., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 25 |
| 11 | Участник муниципального проекта | | Чернядев О.Р. | Директор МБУ ФКиС ФСЦ | | Гусев А.Я., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | 75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей муниципального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | Image00001.jpg | |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального | |
|
|
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | | статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 3-29 лет по данным Росстата |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ | | | | | | | | |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | | Image00002.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 года (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического |
|
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | | наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 30-54 года (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) по данным Росстата |
|
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ | | | | | | | | |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | | Image00003.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК |
|
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | | "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) по данным Росстата |
|
|
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ | | | | | | | | |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | | Image00004.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата) |
|
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ | | | | | | | | |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Дополнительный | Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017 | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | | Image00005.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
|

Начальник отдела

физической культуры, спорта

и молодежной политики А.Я. Гусев