План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Цифровая культура»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Наименование федерального (регионального проекта)** | **Наименование муниципального проекта** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** |
| **Культура** | «Цифровая культура» | «Цифровая культура» | Рабочая встреча с директором ДК «Вороний брод» п. Белокаменного по вопросу создания виртуального концертного зала в учреждении | 1 квартал 2021 |
| Запрос коммерческих предложений на установку мультимедийной системы в учреждение | 2020 |
| Проведение выездного совещания в ДК «Вороний брод» п. Белокаменного | 2-3 квартал 2021 |
| Закупка мультимедийной системы | 2-3 квартал 2021 |
| Установка мультимедийной системы в учреждение | 2-3 квартал 2021 |