Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

№№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 в Асбестовском городском округе за январь - июнь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание поручения в указе**  **Президента РФ.**  **Важнейшие целевые показатели, установленные указом** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** | | | **Выполнение**  **мероприятия** | **Объемы финансирования,**  **тыс. рублей** | | | | | | | | | | | |
| **2017 год**  **план** | **январь-июнь 2017** | | | | | | | | | | |
| **план** | | | **факт** | | | | | | **процент**  **выполнения** | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (700 тыс. по Свердловской области)**  ***Единица измерения*** *– количество рабочих мест* | 2020 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | На 2017 год в Асбестовском городском округе предусмотрено количество созданных новых рабочих мест не менее 20, количество модернизированных - не менее 433 рабочих мест (рассчитывается по итогам года) | Создание новых рабочих мест - 20;  модернизация рабочих  мест - 433 | | | Создано - 144;  модернизировано – 0 | | | | | По создан-ным -720;  по моде-низи-рованным – 0  (от годовых показателе) | | | |
| **2. Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 году и до 27% к 2018 году** | 2018 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Объем инвестиций на 2017 год предусмотрен в объеме не менее 840 млн. рублей | не менее 840 млн. руб. | | | 365,6 млн. рублей | | | | | 43,5 (от годовых показателей) | | | |
| 2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ***(млн. рублей) по полному кругу предприятий*** | 2018 |
| **3. Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года, *(в процентах)*** | 2018 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Планируемый темп роста производительности труда на 2017 год - 139 процентов к уровню 2011 года | 1,86 млн. руб. или 139 процентов к уровню 2011 года | | | 2,352 млн. руб. (по данным статистики за 2016 год) | | | | | По итогам 2016 года достигнут показатель175% к уровню 2011 года | | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4- 1,5 раза** | 2018 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | | Фактический размер среднемесячной заработной платы 1 работника, занятого в экономике МО:  2011 год – 17476 руб.;  2012 год – 20669 руб.;  2013 год – 22658 руб.;  2014 год – 24682 руб.;  2015 год – 26350 руб.;  2016 год – 27954,5 руб.;  январь-март 2017 года – 27511,6 руб.  \* в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Асбестовского городского округа на среднесрочную перспективу 2017-2019 годов, одобренного постановлением администрации Асбестовского городского округа от 31.10.2016 № 564-ПА. Во втором полугодии 2017 года основные параметры прогноза будут уточнены | 29461,0\* | | 27511,6 | | | | | | | По состоянию на 01.04.2017 достигнут уровень увеличения среднеме-сячной заработной платы к 2011 году в 1,57 раза | | |
| 2. Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до 100% средней заработной платы в экономике Свердловской области | 2017 | С.А. Валеева –начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Асбестовском городском округе на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением администрации Асбестовского городского округа от 02.09.2013  № 567-ПА (в редакции от 30.12.2016  № 677-ПА) | | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа по состоянию на 01.07.2017 (в рублях), в том числе: учителей – 39 967,67 руб.  **\*Соглашение № 568 от 30.03.2017**  между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Асбестовским городским округом о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 году.  **Причина** – значительного перевыполнения целевого показателя, выплата в июне сумм ежегодных оплачиваемых отпусков за июль, август (отпуск преподавателей составляет 56 календарных дней) | Целевой показатель «Дорожной карты» 32990,40 | | 32171,21\* | | | | 39 205,79 | | | 121,9 | | |
| 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования | 2017 | С.А. Валеева –начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования детей Асбестовского городского округа (в рублях).  **\*Соглашение № 569 от 30.03.2017**  между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Асбестовским городским округом о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017 году**.**  **Причина** – перевыполнение значения целевого показателя выплата в июне сумм ежегодных оплачиваемых отпусков за июль, август (отпуск преподавателей составляет 56 календарных дней) | Целевой показатель «Дорожной карты» 28411,77 | | 28 302,14\* | | | | 30 046,83 | | | 106,2 | | |
| 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до среднемесячной заработной платы учителей в Свердловской области | 2017 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  С.А. Валеева –начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования организаций Асбестовского городского округа (в рублях).  **Причина** – значительного перевыполнения целевого показателя, выплата в июне сумм ежегодных оплачиваемых отпусков за июль, август (отпуск преподавателей составляет 56 календарных дней) | Целевой показатель «Дорожной карты» 31953,23 | | 31770,93 | | | | 38131,93 | | | 120,02 | | |
| **5. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области** | 2018 | М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Асбестовского городского округа (без учета совместителей) по состоянию на 01.07.2017.  \*Ежегодно, с выходом официальных данных по средней заработной плате в Свердловской области, Министерство культуры вносит изменения в региональную «дорожную» карту. После утверждения всех изменений, муниципалитетом совместно с Министерством будет организована работа по приведению «дорожной карты» Асбестовского городского округа в соответствие с региональной.  Министерством культуры Свердловской области поставлена задача о достижении размера средней заработной платы работников учреждений культуры не ниже уровня 2016 года. На 01.07.2017 задача выполнена на 112,7 процента | Целевой показатель «Дорожной карты»  28543,0 | | 28543,0 | | | | 28140,22\* | | | 98,6 | | |
| **6. Создание ежегодно в период с 2012 по 2015 год 1055 специальных рабочих мест для инвалидов в Свердловской области**, ***человек*** | 2015 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Я.А. Романова - директор  ГКУ «Асбестовский ЦЗ» | | | Плановый показатель на 2017 год не установлен | х | | х | | | | х | | | х | | |
| **7. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций** | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | В соответствии с Решением Думы Асбестовского городского округа от 26.01.2012 № 65/1 с дополнением от 21.02.2013  № 18/15 передано пяти НКО в безвозмездное временное пользование муниципальное имущество - шесть нежилых помещений общей площадью 748,7 кв. м | х | | х | | | | х | | | х | | |
| **8. Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно - телекоммуникационной сети Интернет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, % | 2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | | Все библиотеки имеют доступ в Интернет | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 |
| 8.2. Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 2018 | За 1 полугодие 2017 года в электронный каталог заведено 25210 записей, (единиц) | | 24466 | | 24466 | | | | | 25210 | | | | 103 |
| 8.3. Количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 2018 | За 1 полугодие 2017 года приобретено новых электронных изданий в количестве 19 единиц. | | 85 | | 19 | | | | | 19 | | | | 100 |
| **9. Увеличение к 2018 году в два раза количества выставочных проектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. | 2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | | | в Асбестовском городском округе муниципальные музеи отсутствуют | х | | х | | | | | х | | | | х |
| **10. Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 % от общего числа детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Количество учащихся детских школ искусств - участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий***, человек*** | 2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года в конкурсных мероприятиях приняли участие 1081 человек | 1024 | | 1024 | | | | | 1081 | | | | 105,6 |
| 10.2. Доля таких учащихся от общего числа детей, **%** | 2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года в конкурсных мероприятиях приняли участие 1081 человек, доля таких учащихся от общего числа детей составляет 7,4% | 7,0 | | 7,4 | | | | | 7,4 | | | | 105,7 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Реализация мероприятий по формированию на территории здорового образа жизни:**  Антинаркотическая комиссия Асбестовского городского округа | 2014 - 2020 годы | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа» до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа  от 04.12.2013 № 770-ПА. Предусмотрена организация профилактической работы по противодействию распространения наркомании в Асбестовском городском округе.  Проведено 2 заседания полного состава Антинаркотической комиссии Асбестовского городского округа. Исполнение запланировано на 3,4 квартал | 150,0 | | - | | | | | - | | | | - |
| Проведение акций по формированию здорового образа жизни | 2014-2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Подготовлено распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 19.05.2017 № 317-РА «Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня без табака в Асбестовском городском округе в 2017 году»;  Распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 20.06.2017 № 398-РА «О проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и об утверждении межведомственного Плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией в Асбестовском городском округе в 2017 году»;  Информирование населения о ходе мероприятий осуществляется путем проведения масштабной пропагандистской кампании, используются возможности печатных и электронных СМИ, в том числе Интернет-ресурсов | x | | x | | | | | x | | | | x |
| Межведомственная комиссия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди населения Асбестовского городского округа | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Подпрограмма 4 «О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории Асбестовского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа» до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА. Предусмотрена организация профилактической работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Асбестовском городском округе. Исполнение запланировано на 3,4 квартал | 150,0 | | - | | | | | - | | | | - |
| Медицинские кадры города Асбеста на 2013-2017 годы | 2017 | В.А. Каменских заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Постановление администрации Асбестовского городского округа от 01.04.2013 № 176-ПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «Медицинские кадры города Асбеста на 2013-2017 годы» | x | | x | | | | | x | | | | x |
| **2. Утверждение муниципальных программ по предупреждению распространения туберкулёза**  Межведомственная комиссия по предупреждению распространения туберкулеза среди населения Асбестовского городского округа | 2017 | В.А. Каменских заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | 1) Постановления администрации Асбестовского городского округа:  - от 07.03.2017 № 131-ПА «Об организации работы по профилактическому обследованию методами флюорографии и рентгенографии населения Асбестовского городского округа на туберкулез в 2017 году»;  - от 21.03.2017 № 160-РА «Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по подготовке и проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в Асбестовском городском округе в 2017 году».  2) Проведено 2 заседания межведомственной комиссии.  3) Все мероприятия плана проведения Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в Асбестовском городском округе в 2017 году выполнены | x | | x | | | | | x | | | | x |
| **3. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения** | 2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | 2,96 случая смертности от ДТП на 100 тысяч населения за отчётный период | х | | х | | | | | х | | | | х |
| 3.1 Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года» | 2014-2020 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асбестовского городского округа на 2014-2020 годы» | 17489,7 | | 3469,3 | | | | | 3469,3 | | | | 100 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики***  ***в области образования и науки»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Достижение к 2017 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2017 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет не создавалось | х | | х | | | | | х | | х | | |
| 1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольных образовательных учреждений, **%** | 2017 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольных образовательных учреждений составил 100 %, что соответствует запланированному показателю | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | |
| 1.3. Общее количество детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании, человек | 2017 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года общее количество детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании составляет 3562 человек, что соответствует запланированному показателю | 3562 | | 3562 | | | | | 3562 | | 100 | | |
| 1.4. Количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, человек | 2017 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования составляет 3536 человека, что соответствует запланированному показателю | 3536 | | 3536 | | | | | 3536 | | 100 | | |
| **2. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 70 – 75% в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительными образовательными программами, **%** | 2020 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительными образовательными программами составляет 72,3%, что выше запланированного показателя на 0,3 процента | 72 | | 72 | | | | | 72,3 | | 100 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже раза в 15 лет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Уровень обеспеченности жильём ***(кв. м на 1 жителя)*** | 2017 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики;  Ю.В. Великанова - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | | | Для повышения уровня обеспеченности жильем (кв.м на 1 жителя) планируется увеличить долю строительства жилья эконом-класса, увеличить количество бесплатно предоставляемых земельных участков для ИЖС, провести работу по привлечению в оборот федеральных земель Фонда содействия развития жилищного строительства, обеспечить комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения земельных участков под новое строительство | 25,66 | | 25,44 | | | | | 25,50 | | 100,2 | | |
| 1.2. Количество сформированных земельных участков под жилищное строительство, ***ед.***  в т.ч.:  - комплексная многоэтажная жилая застройка;  - индивидуальная жилая застройка | 2017 | Ю.В. Великанова - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | | | Мероприятие имеет заявительный характер | х | | х | | | | | х | | х | | |
| 1.3. Количество земельных участков, предоставленных в собственность гражданам однократно бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Свердловской области  № 18-ОЗ, ед. | 2017 | Ю.В. Великанова - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | | | За 1 полугодие 2017 года работы по межеванию земельных участков для предоставления в собственность граждан однократно бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства не проводились. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал | 20 | | - | | | | | - | | - | | |
| 1.4. Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | 2017 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | В 3-4 квартале 2017 года планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 1 семью | 1 | | - | | | | | - | | - | | |
| **2. Снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Доля строительства жилья экономического класса к общему объёму ввода жилья ***(в процентах)*** | 2018 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | За 1 полугодие 2017 года введено 2619 кв. м жилья эконом-класса | 60 | | 40 | | | | | 50 | | 125 | | |
| **3. Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, 60% от их количества до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Ввод жилья, тыс. м2 | 2017 | О.А. Камаева - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | | | В 2017 году планируется ввести 7,9тыс.кв.м. общей жилой площади, а имен:  1 секция 9-ти этажного жилого дома, площадью 1980,0 кв.м.  5 450,0 кв.м индивидуальное жилое строительство | 7,9 | | 3,01 | | | | | 3,0 | | 99,7 | | |
| 3.2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда, % | 0,46 | | 0,18 | | | | | 0,18 | | 100 | | |
| 3.3. Количество семей, обеспеченных жильем по договорам социального найма | 2020 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | В 3-4 квартале 2017 года планируется обеспечить жильем по договорам социального найма - 1 семью | 1 | | - | | | | | - | | - | | |
| 3.4. Ввод объектов жилищного строительства категории «арендное жилье», тыс. м2 | 2020 | О.А. Камаева - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа | | | Категория «арендное жилье» в Асбестовском городском округе отсутствует. Значения не запланированы | х | | х | | | | | х | | х | | |
| **4. Увеличение к 2018 году количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по Свердловской области до 24 тысяч в год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, ед. | 2018 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов | 340 | 115 | | | | | | 117 | | 101,7 | | |
| 4.2. Объём выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. | 2018 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | Объём выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. | 445 | 149,5 | | | | | | 152,1 | | 101,7 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования***  ***системы государственного управления»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, %** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Доля муниципальных услуг, подлежащих мониторингу, в общем количестве муниципальных услуг, ***%*** | 2018 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Доля муниципальных услуг, подлежащих мониторингу, в общем количестве муниципальных услуг составляет 100 ***%*** | 100 | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | |
| 1.2. Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2016 году сокращение до 2 обращений, ***единиц*** | 2017 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составляет 2 обращения по одной услуге | х | х | | | | | | х | | х | | |
| 1.3. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг к 2015 году – до 15 минут, ***в минутах*** | 2017 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг на 01июля 2017 года составляет 9,7 минут | 14,8 | 14,8 | | | | | | 9,7 | | 152,5 | | |
| **2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов** | 2017 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 100 процентов | х | х | | | | | | х | | х | | |
| 2.1. Доля муниципальных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных, ***в процентах*** |  | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Доля муниципальных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных - 72 процента | х | х | | | | | | х | | х | | |
| **3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов, *в процентах*** | 2018 | Л.И. Кирьянова - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,  12,2 процента | х | х | | | | | | х | | х | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов**  (Наличие муниципальных программ по профилактике экстремизма и патриотическому воспитанию молодёжи) | 2014-2020 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;  М.К. Пастушек – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики | | | 1) Муниципальная программа «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2020 года» подпрограмма 4: «Патриотическое воспитание граждан Асбестовского городского округа», исполнение запланировано на 2,3,4 квартал (тыс. рублей);  2) муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года» подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа» (тыс. рублей) | 135,9  19556,9 | 113,0  9685,6 | | | | | 113,0  9685,6 | | | 100  -  100,0 | | |
| 1.1.Количество национальных этнокультурных объединений в МО, ***ед.*** | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Объединение татар: «Туган як».  Организован и проведен татарский национальный праздник «Навруз» 19.03.2017 | х | х | | | | | х | | | х | | |
| 1.2. Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике экстремизма, ***единиц*** | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Проведены совещания по вопросам проявления экстремизма и угроз терроризма на территории Асбестовского городского округа:  1) с руководителями религиозных конфессий, общественных организаций и представителями СМИ;  2) с руководителями учреждений и организаций спорта, культуры, молодежи, здравоохранения и социальной политики;  3) с руководителями образовательных организаций;  4) с руководителями промышленных предприятий, учреждений торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунальной сферы | x | x | | | | | x | | | x | | |
| 1.3. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических объединений, ***%*** | 2014 - 2017 | С.А. Валеева - начальник Управления образованием Асбестовского городского округа, М.К. Пастушек – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики | | | В городе функционируют объединения патриотической направленности, созданные на базе общеобразовательных организаций  № 2, 4, 9, 11, 16, 22, 24, 30.  В МБУ РМ «Центр детско-подростковый» АГО , в МБУ «Центр детского творчества» АГО . Количество участников – 1513 человек | 21,0 | 21,0 | | | | | 21,0 | | | 100 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году до 1,754** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Коэффициент рождаемости | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  И.В. Брагин - гл. врач ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Асбест» | | | За 1 полугодие 2017 года родился 291 ребенок, что составило 4,3 случая на 1000 населения | х | х | | | | х | | | | х | | |
| 1.2. Коэффициент младенческой смертности | 2017 | За 1 полугодие 2017 года в возрасте до 1 года – смертей нет, показатель 0 случаев на 1000 родившихся живыми | х | х | | | | х | | | | х | | |
| 1.3. Материнская смертность, ***случаев*** | 2017 | Случаев материнской смертности нет | х | х | | | | х | | | | х | | |
| 1.4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 2015-2020 | О.А. Колова – начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики | | | Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года»,  -подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского округа»;  -подпрограмма 7 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий».  Исполнение запланировано на 4 квартал | 1  1 | -  - | | | | -  - | | | | -  - | | |
| 1.5. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | 2014-2020 | На 2017 год плановый показатель не установлен | х | х | | | | х | | | | х | | |
| 1.6. Количество женщин, прошедших профессиональное обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в рамках Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Свердловской области, чел. | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Я.А. Романова - директор ГКУ СЗН СО «Асбестовский центр занятости» | | | За 1 полугодие 2017 года прошли обучение 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 21,4 | 21,4 | | | | 21,4 | | | | 100 | | |
| **2.Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Свердловской области к 2018 году до 74,1 лет** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Коэффициент общей смертности | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  И.В. Брагин - гл. врач ГБУЗ СО  «ГБ № 1 г. Асбест». | | | За 1 полугодие 2017 года умерло 570 человек, что составило 8,4 случая на 1000 населения | х | х | | | | х | | | | х | | |
| 2.2. Охват флюорографическими обследованиями населения, ***в процентах*** | 2017 | Рентгенофлюорографическое обследование на туберкулез за 1 полугодие 2017 года прошли 22679 человек, что соответствует запланированному показателю | 50 655 | 22670 | | | | 22679 | | | | 100,0 | | |
| 2.3. Охват целевыми медицинскими профилактическими осмотрами от числа подлежащих, ***в процентах*** | 2017 | За 1 полугодие 2017 года диспансеризацию отдельных групп взрослого населения прошли 6818 человек. | 12071 | 6036 | | | | 6818 | | | | 112,9 | | |
| 2.4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ***в процентах*** | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа.  М.К. Пастушек – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики | | | Согласно статистическому отчету 1-ФК количество жителей Асбестовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом 22071 человек | 33,2 | 33,2 | | | | 34,1 | | | | 102,7 | | |
| 2.5. Количество многодетных семей | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Т.В. Онисенко - начальник ТОИОГВ СО по городу Асбесту | | | В Асбестовском городском округе проживает 771 многодетная семья | х | х | | | | х | | | | х | | |
| 2.6. Количество семей, получивших ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей, за счет средств областного бюджета | 2017 | По состоянию на 01.07.2017 зарегистрировано 450 получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующего детей (данные с учетом Малышевского городского округа и городского округа Рефтинский) | 450 | 450 | | | | 450 | | | | 100 | | |
| 2.7. Количество семей, получивших целевое муниципальное пособие в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей | 2017 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | | Муниципальное целевое пособие в бюджете Асбестовского городского округа на 2017 год гражданам в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей не предусмотрено | х | х | | | | х | | | | х | | |

Глава администрации

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Валеева Наталья Петровна

(34365 )7-50-38