ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Муниципального проекта** **«Успех каждого ребенка»**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Асбестовского городского округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.1.1 | Информирование начальника Управления образованием Асбестовского городского округа о проведении онлайн-уроков «Проектория» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.1 | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Свердловской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2019 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 2. | Не менее 10 детей Асбестовского городского округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 2.1.1. | Информирование начальника Управления Асбестовского городского округа и руководителей муниципальных общеобразовательных организаций о реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 2.1. | Не менее 50 детей Асбестовского городского округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2019 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 5.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  | 30.07.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 6. | В Асбестовском городском округе внедрена целевая модель развития муниципальной систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 8. | Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Асбестовского городского округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 8.1. | Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Асбестовского городского округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 9. | Не менее 50 детей Асбестовского городского округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[3]](#footnote-3) [[4]](#footnote-4) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 10. | Не менее 46% детей Асбестовского городского округа с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 16. | Не менее 45% от общего числа обучающихся Асбестовского городского округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 16.1. | Не менее 45% от общего числа обучающихся Асбестовского городского округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2021 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 17. | Не менее 100 детей Асбестовского городского округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Аристова Е.В. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |

1. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее». [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-4)