**Отчет о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» за 1 полугодие 2020 года на территории Асбестовского городского округа**

**муниципальный проект «Современная школа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2020 год |   | Примечание |
| плановый показатель | фактический показатель | Процент исполнения |   |
| Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | Организация и проведение конкурса среди обучающихся «Ученик года» | шт | 1 | 1 | 100 | 06.02.2020 Проведение конкурса "Ученик года" |
| Внедрение методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Организация наставничества в общеобразовательных организациях с привлечением работодателей в рамках реализации обучения в профильных классах (заключение договоров с работодателями) |   | еженедельно по субботам | еженедельно по субботам | 100 | Еженедельно по субботам на базе 4-х общеобразовательных организаций организована работа 4-х профильных классов: 1 школа - педагогический класс; 9 лицей - инженерный класс; 22 школа - эколого-биологический класс; 24 - школа медицинский класс. С представителями ВУЗов данного направления заключен договор на проведение уроков. |
| Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Организация участия и размещение на официальном сайте Управления образованием Асбестовского городского округа информации о результатах участия в международных исследованиях качества подготовки обучающихся (в случае попадания в выборку по субъекту РФ) | % | 25 | 0 | 0 | Достижение целевого показателя запланировано во 2-м полугодии 2020 года |
| Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Проведение организационного совещания по вопросам внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | шт | 1 | 0 | 0 | Достижение данного показателя запланировано во 2-м полугодии 2020 года |