УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Асбестовского городского округа

от 00.00.2020 №____

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

на территории  Асбестовского городского округа

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Культура |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Культурная среда» | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Муниципальная программа | «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП) Муниципальная программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» утвержденная Постановлением администрации от 04.12.2013 №376-ПА |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Асбестовский городской округ) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры (ед.) (нарастающим итогом). ед | Единица | 1,0000 | 01.01.2018 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ед. | Единица | 0,0000 | 01.01.2018 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 3. | Увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, тысяча посещений: | Тысяча посещений | 100,0000 | 01.01.2018 | 101,0 | 0 | 247,485 | 252,199 | 259,27 | 271,055 |
| 3.1 | Количество посещение общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек | - | 131,65 | 01.01.2018 | 132,97 | 134,28 | 135,60 | 140,86 | 144,81 | 151,40 |
| 3.2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процентов | - | 100,0 | 01.01.2018 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 3.3 | Количество посещений культурно-масоовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.человек | - | 102,39 | 01.01.2018 | 105,46 | 107,51 | 109,56 | 113,66 | 115,70 | 117,75 |
| 3.4 | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процентов | - | 100,0 | 01.01.2018 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований, тыс. человек | - | 1,66 | 01.01.2018 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 1,73 | 1,74 |
| 3.6 | Прирост участников клубных формирований, процентов | - | 100,0 | 01.01.2018 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |

- Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | Единица | 1 | - | - | - | - | - | В 2019 году жителям п. Белокаменный обеспечена доступность к качественным услугам культуры за счет капительного ремонта зрительного зала МБУК «Вороний брод»: 2019 год – 1 ед. 2020 год – 0 ед. 2021 год – 0 ед. 2022 год – 0 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. | Капитальный ремонт |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Задачи национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек |
| 2. | Капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа | Единица | - | 1 | - | - | - | - | К концу ноября 2020 года капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа: в 2019 году – 1; в 2020 году – 1; в 2021 году – 0; в 2022 году – 0; в 2023 году – 0; в 2024 году – 0 . | Капитальный ремонт |
| 3. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств Свердловской области | Единица | - | - | - | - | - | 1 | К 2024 году улучшится качество библиотечного обслуживания за счет создания в Асбестовском городском округе 1 модельной муниципальной библиотеки за счет средств бюджета Свердловской области: в 2019 году – 0; в 2020 году – 0; в 2021 году – 0; в 2022 году – 0; в 2023 году – 0; в 2024 году – 1. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 4. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.человек | Единица | - | - | - | - | - | 1 | К 2024 году оснащен 1 современный кинозал оборудованием для осуществления кинопоказов за счет средств областного бюджета. Распределение средств на создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс.человек. в 2019 году – 0; в 2020 году – 0; в 2021 году – 0; в 2022 году – 0; в 2023 году – 0; в 2024 году – 1. | Приобретение товаров, работ, услуг |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | местные бюджеты | 1,579 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,579 |
| 1.1.3. | из них: межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Результат муниципального проекта: Капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа |
| 2.1 | Капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | местные бюджеты | - | 22,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,002 |
| 2.1.3 | из них: межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Результат муниципального проекта: Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
| 3.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.1.2. | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | из них: межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.1. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 10 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3. | Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 10 |
| 4. | Администратор муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 20 |
| Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 10 |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Волкова Е.В. | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Глава Асбестовского городского округа Тихонова Н.Р. | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Ундольская А.Н. | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Заместитель главы Асбестовского городского округа Волкова Е.В. | 10 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Колясникова А.Н. | Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа Ундольская А.Н. | 30 |

6. Дополнительная информация

Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», по аналогии которых разработано три паспорта муниципальных проектов. Паспорт муниципального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Свердловской области, и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства Российской Федерации. В результате реализации проекта будет: − капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждения (далее – КДУ), расположенных в сельской местности. Реконструкция позволит модернизировать пространство и оснастить КДУ мультимедийным оборудованием. КДУ должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. Участие в мероприятиях по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту КДУ будет осуществляться на конкурсной основе. Условие получения финансирования – наличие необходимого уровня софинансирования, установленного Минфином России. Работы по реконструкции и капитальному ремонту будут осуществляться Свердловской областью при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов; − создана 1 модельная муниципальная библиотека для повышения качества библиотечного обслуживания за счет средств бюджета Свердловской области. Модельные муниципальные библиотеки станут современными интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным Интернетом, доступом к оцифрованным ресурсам научного и художественного содержания, что повысит посещаемость модернизированных библиотек. Участие в проекте создания модельных библиотек предусматривается на конкурсной основе. Условия получения финансирования: − обеспечить ремонт библиотечного пространства в соответствии с требованиями к библиотеке нового поколения, включая ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории; − обеспечить минимум штатных единиц (не менее 3-х полных ставки) и повышение их квалификации; − обеспечить новые поступлений в фонд в количестве 2 000 экз. на момент открытия библиотеки и в размере 10% от общего фонда ежегодно в течение 5 лет;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | - | 01.12.2020 | Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | В 2019 году жителям п. Белокаменный будет обеспечена доступность к качественным услугам культуры за счет капитального ремонта зрительного зала МБУК ДК «Вороний брод» 2019 год – 1 ед. | РМП |
| 2. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | - | 01.12.2024 | Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | К 2024 году улучшится качество библиотечного обслуживания за счет создания в Асбестовском городском округе 1 модельной муниципальной библиотеки за счет средств бюджета Свердловской области: За счет средств бюджета Свердловской области будет построена 1 модельная библиотека: в 2019 году – 0; в 2020 году – 0; в 2021 году – 0; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1. | РМП |
| 3. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. | - | 01.12.2024 | Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа | К 2024 году оснащен 1 современный кинозал для осуществления кинопоказов за счет средств областного бюджета | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Культурная среда»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (Бм2о17 + КДУ 2017 + Тд2017 + ЦКР2017) + ((Бм2019 + (КДУс2019 + (Тд2019 + (ЦКР2019) |
| 1. | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно | Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол |
| (Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+Ко+Ц+Пкио+З+Ф+АК Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+Ко+Ц+Пкио+З+Ф+АК)х100-100 (2017) |
| 2. | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан Российской Федерации,удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры | ∆Гс - доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры , проц | Отчет субъекта Российской Федерации | Департамент культуры Костромской области | Муниципальные образования субъектов РФ | до 31 декабря Ежегодно | (Гс=(Гс+/Гс)х100% Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 4. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год |

Начальник отдела культуры администрации

Асбестовского городского округа                                                                                                                                                           А.Н. Ундольская