ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» на 2023 год

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Завершены общественные обсуждения в Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году | 01.01.2023 | 15.03.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 2. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2023 году | 15.03.2023 | 31.05.2023 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2023 году | Руководитель проекта |
| 2.1. | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2023 году | 15.03.2023 | 31.05.2023 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2023 году | Руководитель проекта |
| 2.2. | Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2023 | 15.03.2023 | 31.05.2023 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2023 году | Руководитель проекта |
| 2.3. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2023 году (при необходимости) | 15.03.2023 | 31.05.2023 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2023 году | Руководитель проекта |
| 3. | Обеспечено участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Заявка Асбестовского городского округа | Руководитель проекта |
| 3.1. | Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2024 году по объекту благоустройства, набравшим наибольшее количество голосов по результатам рейтингового голосования. | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Заявка, пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы | Администратор проекта |
| 3.2. | Заключение соглашения с Министерством энергетики ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Соглашение | Руководитель проекта |
| 4. | Реализация в 2023 году мероприятия «Комплексное благоустройство "Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга им. М.Горького", по проекту "Аллея "Горный лён" (2, 3 этап)» (участок от ул. Победы до ул. Ленинградская) в рамках заключенного муниципального контракта № 1 от 13.12.2021 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Акт приемки выполненных работ | Руководитель проекта, администратор проекта |
| 5. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях: «Огненная саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова |  | Руководитель проекта |
| 5.1. | Подготовка, направление в Департамент государственных закупок аукционной документации по объекту: «Огненная саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка», реализуемого в 2023 и 2024 годах. | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И. | Сопроводительное письмо | Руководитель проекта |
| 5.2. | Размещение в ЕИС извещения о проведении торгов | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И. | Извещение в ЕИС | Участник проекта |
| 5.3. | Проведение торгов и заключение по результатам торгов муниципального контракта | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И. | Муниципальный контракт | Участник проекта |
| 5.5. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Огненная саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка» в следующие этапы: 1 этап: с 10.04.2023 по 01.11.2023; 2 этап: с 01.05.2024 по 01.11.2024. | 10.04.2023 | 01.11.2023 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова, Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В., Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И. | Акт приемки выполненных работ | Руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта |

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                          В.В. Яцкевич