ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» на 2021 год

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Завершены общественные обсуждения в Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году с 15.12.2020 по 25.01.2021 | 01.01.2021 | 25.01.2021 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 2. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2021 году | 01.02.2021 | 02.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 2.1. | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2021 году | 02.03.2020 | 10.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 2.2. | Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2021 | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 2.3. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2021 году (при необходимости) | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Л.И. Кирьянова; В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2021 году | Руководитель проекта |
| 3. | Обеспечено участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» в 2022 году | 01.01.2021 | 16.07.2021 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Заявка Асбестовского городского округа | Руководитель проекта |
| 3.1. | Подготовка и подача заявки Асбестовского городского округа на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» в 2022 году | 01.06.2021 | 16.07.2021 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы | Администратор проекта |