Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

№№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 в Асбестовском городском округе за январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание поручения в указе**  **Президента РФ.**  **Важнейшие целевые показатели, установленные указом** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** | | **Выполнение**  **мероприятия** | **Объемы финансирования,**  **тыс. рублей** | | | | | | | | | | |
| **2016 год**  **план** | **январь-декабрь 2016** | | | | | | | | | |
| **план** | | | **факт** | | | | | **процент**  **выполнения** | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (700 тыс. по Свердловской области)**  ***Единица измерения*** *– количество рабочих мест* | 2020 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | На 2016 год в Асбестовском городском округе предусмотрено количество созданных новых рабочих мест не менее 35, количество модернизированных - не менее 365 рабочих мест. | Создание новых рабочих мест - 35;  модернизация рабочих мест - 365; | | | Создано - 157;  модернизирова-но - 520; | | | | | По создан-ным - в 4 раза;  по моде-низи-рованным – 142  (от годовых показателе) | | |
| **2. Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 году и до 27% к 2018 году** | 2018 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Объем инвестиций на 2016 год предусмотрен в объеме не менее 800 млн. рублей. | не менее 800 млн. руб.; | | | 1005 млн. рублей\* | | | | | 126 (от годовых показате-лей) | | |
| 2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ***(млн. рублей) по полному кругу предприятий*** | 2018 |
| **3. Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года, *(в процентах)*** | 2018 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Планируемый темп роста производительности труда на 2016 год - 129 процентов к уровню 2011 года. | 1,73 млн. руб. или 129 процентов к уровню 2011 года | | | 2,237 млн. руб. на одного работающего\* | | | | | 166 процентов к уровню 2011 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4- 1,5 раза** | 2018 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Повышение размера среднемесячной заработной платы 1 работника занятого в экономике МО за отчетный период, (в рублях). | 27457 | | 27457 | | | | | | | 100 (от годовых показате -  лей) | |
| 2. Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до 100% средней заработной платы в экономике Свердловской области | 2016 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Асбестовском городском округе на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением администрации Асбестовского городского округа от 02.09.2013 года № 567-ПА (в редакции от 30.12.2016  № 677-ПА) | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа по состоянию на 01.01.2017 (в рублях), в том числе: учителей – 33 425,41 руб. | Целевой показатель «Дорожной карты» 32990,40 | | 32 990,40 | | | | 32 921,12 | | | 99,8 | |
| 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования | 2016 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования детей Асбестовского городского округа, (в рублях) | Целевой показатель «Дорожной карты» 28411,77 | | 28 411,77 | | | | 28669,63 | | | 100,9 | |
| 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | 2016 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования организаций Асбестовского городского округа, (в рублях) | Целевой показатель «Дорожной карты» 30463,50 | | 30463,50 | | | | 30463,54 | | | 100,00 | |
| **5. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области** | 2018 | М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа. | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Асбестовского городского округа (без учета совместителей) по состоянию на 01.01.2017 года. | Целевой показатель «Дорожной карты»  23615,4 | | 23615,4 | | | | 24975,6 | | | 105,8 | |
| **6. Создание ежегодно в период с 2012 по 2015 год 1055 специальных рабочих мест для инвалидов в Свердловской области**, ***человек*** | 2015 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Я.А. Романова - директор ГКУ «Асбестовский Центр Занятости». | | Плановый показатель на 2016 год не установлен. | х | | х | | | | х | | | х | |
| **7. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций** | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | В соответствии с Решением Думы Асбестовского городского округа от 26.01.2012. № 65/1 с дополнением от 21.02.2013. № 18/15 передано пяти НКО в безвозмездное временное пользование муниципальное имущество - шесть нежилых помещений общей площадью 748,7 кв. м | х | | х | | | | х | | | х | |
| **8. Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно - телекоммуникационной сети Интернет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Доля библиотек имеющих доступ в Интернет, % | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа. | | Все библиотеки имеют доступ в интернет, что составляет 100 процентов | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | 100 |
| 8.2. Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек, ед. | 2016 | За 12 месяцев 2016 года в электронный каталог заведено 22780 записей, (единиц) | 22787 | | 22787 | | | | | 22780 | | | 100 |
| 8.3. Количество приобретенных новых электронных изданий, экз. | 2016 | За 12 месяцев приобретено 29 новых электронных изданий (экз.). | 29 | | 29 | | | | | 30 | | | 103 |
| **9. Увеличение к 2018 году в два раза количества выставочных проектов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях, ед. | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа. | | в Асбестовском городском округе муниципальные музеи отсутствуют | х | | х | | | | | х | | | х |
| **10. Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 % от общего числа детей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Количество учащихся детских школ искусств -участников творческих конкурсных мероприятий, фестивалей, выставок областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятий***, человек*** | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа. | | В конкурсных мероприятиях приняли участие 2180 человек | 878 | | 878 | | | | | 2180 | | | 248,3 |
| 10.2. Доля таких учащихся от общего числа детей, **%** | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  М.С. Турыгин - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа. | | В конкурсных мероприятиях приняли участие 2180 человек | 6,0 | | 6,0 | | | | | 14,9 | | | 248,3 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Реализация мероприятий по формированию на территории здорового образа жизни:**  Антинаркотическая комиссия Асбестовского городского округа | 2014 - 2020 годы | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа» до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа  от 04.12.2013 г. № 770-ПА. Предусмотрена организация профилактической работы по противодействию распространения наркомании в Асбестовском городском округе.  Проведено 4 заседания полного состава Антинаркотической комиссии Асбестовского городского округа | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | | | 100 |
| Проведение акций по формированию здорового образа жизни | 2014-2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Подготовлено Распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 23.05.2016 № 421-РА «Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня без табака в Асбестовском городском округе в 2016 году». 31.05.2015 состоялась городская молодежная акция «Меняем сигарету на конфету», акция «Никотин-это яд», акция «День без табака», «Сломай сигарету».  Прошли акции «Мы выбираем-Жизнь!», «Живи на яркой стороне», посвященные Международному дню борьбы с наркоманией.  Информирование населения о ходе мероприятий осуществляется путем проведения масштабной пропагандистской кампании, используются возможности печатных и электронных СМИ, в том числе Интернет – ресурсов | x | | x | | | | | x | | | x |
| Межведомственная комиссия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди населения Асбестовского городского округа | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Подпрограмма 4 «О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории Асбестовского городского округа» муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа» до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770-ПА. Предусмотрена организация профилактической работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Асбестовском городском округе. | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | | | 100 |
| Медицинские кадры города Асбеста на 2013-2017 годы | 2016 | Каменских В.А. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Постановление администрации Асбестовского городского округа от 01.04.2013 № 176-ПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «Медицинские кадры города Асбеста на 2013-2017 годы» | x | | x | | | | | x | | | x |
| **2. Утверждение муниципальных программ по предупреждению распространения туберкулёза**  Межведомственная комиссия по предупреждению распространения туберкулеза среди населения Асбестовского городского округа | 2016 | Каменских В.А. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | 1) Постановления администрации Асбестовского городского округа:  - от 19.01.2016 № 16-ПА «Об организации работы по профилактическому обследованию методами флюорографии и рентгенографии населения Асбестовского городского округа на туберкулез в 2016 году»;  - от 21.03.2016 № 232-РА «Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по подготовке и проведению Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в Асбестовском городском округе в 2016 году».  2) Проведено 4 заседания межведомственной комиссии.  3) Все мероприятия плана проведения Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в Асбестовском городском округе в 2016 году выполнены | x | | x | | | | | x | | | x |
| **3. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения** | 2018 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | 11,8 случая смертности от ДТП на 100 тысяч населения за отчётный период | х | | х | | | | | х | | | х |
| 3.1 Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года» | 2014-2020 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асбестовского городского округа на 2014-2020 годы» | 9095,4 | | 9095,4 | | | | | 3996,7 | | | 43,9 |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики***  ***в области образования и науки»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2016 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | | В течении 2016 года было создано 7 дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ № 35 (4 места), в ДОУ № 40 (3 места). В ДОУ № 35 и 40, куплены двухярусные кровати. | 7 | | 7 | | | | | 7 | 100 | | |
| 1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольных образовательных учреждений, **%** | 2016 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | | Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольных образовательных учреждений составил 100 %, что соответствует запланированному показателю. | 100 | | 100 | | | | | 100 | 100 | | |
| 1.3. Общее количество детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании | человек | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | | В 2016 года общее количество детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании составляет 3449 человек, что соответствует запланированному показателю | 3449 | | 3449 | | | | | 3449 | 100 | | |
| 1.4. Количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | человек | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | | Количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования составляет 3423 человека, что соответствует запланированному показателю | 3423 | | 3423 | | | | | 3423 | 100 | | |
| **2. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 70 – 75% в общей численности детей этого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительными образовательными программами, **%** | 2016 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа | | Охват детей в возрасте от 5-18 лет дополнительными образовательными программами составляет 72,3%, что соответствует запланированному показателю | 70 | | 70 | | | | | 72,3 | 103,2 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже раза в 15 лет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Уровень обеспеченности жильём ***(кв. м на 1 жителя)*** | 2016 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Ю.В. Великанова - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа. | | Для повышения уровня обеспеченности жильем (кв.м на 1 жителя) планируется увеличить долю строительства жилья эконом - класса, увеличить количество бесплатно предоставляемых земельных участков для ИЖС, провести работу по привлечению в оборот федеральных земель Фонда содействия развития жилищного строительства, обеспечить комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения земельных участков под новое строительство. | 25,34 | | 25,34 | | | | | 25,40 | 100,2 | | |
| 1.2. Количество сформированных земельных участков под жилищное строительство, ***ед.***  в т.ч.:  - комплексная многоэтажная жилая застройка;  - индивидуальная жилая застройка | 2016 | Ю.В. Великанова - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа. | | Мероприятие имеет заявительный характер | 6 | | 6 | | | | | 6 | 100 | | |
| 1.3. Количество земельных участков, предоставленных в собственность гражданам однократно бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Свердловской области №18-ОЗ, ед. | 2016 | Ю.В. Великанова - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа. | | Проведены работы по межеванию земельных участков для предоставления в собственность граждан однократно бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства. | 20 | | 20 | | | | | 24 | 120 | | |
| 1.4. Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | 2016 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | За 12 месяцев 2016 года из ветхого и аварийного жилья переселена 1 семья. | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| **2. Снижение до 2018 года стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Доля строительства жилья экономического класса к общему объёму ввода жилья, ***(в процентах)*** | 2016 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | За 12 месяцев 2016 года общий объём ввода жилья составил 3465,6 кв.м., из них 1935 кв.м. жилья эконом класса. | 60 | | 60 | | | | | 47 | 80 | | |
| **3. Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, 60% от их количества до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Ввод жилья, тыс. м2 | 2016 | О.А.Камаева - начальник управления архитектуры и градострительства администрации Асбестовского городского округа. | | В 2016 году планируется ввести 7,4тыс. кв.м.. общей жилой площади площади, а именно:  1-секция 9-ти этажного жилого дома, площадью 1980,0 кв.м. тыс кв.м.  5450,0 кв.м. индивидуальное жилое строительство | 7,4 | | 7,4 | | | | | 4,7 | 63,5 | | |
| 3.2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда, % | 0,43 | | 0,43 | | | | | 0,27 | 62,8 | | |
| 3.3. Количество семей, обеспеченных жильем по договорам социального найма | 2016 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | За 12 месяцев по договору социального найма, улучшила жилищные условия – 1 семья | 1 | | 1 | | | | | 1 | 100 | | |
| 3.4.Ввод объектов жилищного строительства категории «арендное жилье», тыс. м2 | 2018 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Категория «арендное жилье» в Асбестовском городском округе отсутствует. Значения не запланированы | х | | х | | | | | х | х | | |
| **4. Увеличение к 2018 году количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов по Свердловской области до 24 тысяч в год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, ед. | 2016 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов | 330 | 330 | | | | | | 335 | 101,5 | | |
| 4.2. Объём выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. | 2016 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Объём выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. | 425 | 425 | | | | | | 428 | 100,7 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования***  ***системы государственного управления»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов, %** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Доля муниципальных услуг, подлежащих мониторингу, в общем количестве муниципальных услуг, ***%*** | 2018 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Доля муниципальных услуг, подлежащих мониторингу, в общем количестве муниципальных услуг составляет 75 ***%*** | х | х | | | | | | х | х | | |
| 1.2.Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2016 году сокращение до 2 обращений, ***единиц*** | 2016 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности составляет 2 обращения по одной услуге | х | х | | | | | | х | х | | |
| 1.3. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг к 2015 году – до 15 минут, ***в минутах*** | 2016 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг к 2016году – 14,8 минут | х | х | | | | | | х | х | | |
| **2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов** | 2016 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» -100 процента | х | х | | | | | | х | х | | |
| 2.1. Доля муниципальных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных, ***в процентах*** |  | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Доля муниципальных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных -72 процента | х | х | | | | | | х | х | | |
| **3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов, % *в процентах*** | 2018 | Л.И. Кирьянова - первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 7 процентов | х | х | | | | | | х | х | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Разработка мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов**  (Наличие муниципальных программ по профилактике экстремизма и патриотическому воспитанию молодёжи) | 2014-2020 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа;  М.К. Пастушек – начальник отдела физкультуры спорта и молодежной политики.. | | 1) Муниципальная программа «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2020 года» подпрограмма 4: «Патриотическое воспитание граждан Асбестовского городского округа»;  2)муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2020 года» подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа» | 128,8  18 314,6 | 128,8  18 314,6 | | | | | 118,0  16 676,9 | | 91,6  91,1 | | |
| 1.1.Количество национальных этнокультурных объединений в МО, ***ед.*** | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;  Е.Ю.Киршин - начальник отдела общественно безопасности, ГО и МР администрации Асбестовского городского округа | | Объединение татар: «Туган як».  Организованы и проведены:  - татарский национальный праздник «Мавлит», 18.01.2016;  - общее собрание местной религиозной организацией мусульман «Иршад», 25.01.2016;  - праздник «Наурыз», 19.03.2016. | х | х | | | | | х | | х | | |
| 1.2. Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике экстремизма, ***единиц*** | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | Проведены совещания по вопросам проявления экстремизма и угроз терроризма на территории Асбестовского городского округа:  1) с руководителями религиозных конфессий, общественных организаций и представителями СМИ;  2) с руководителями учреждений и организаций спорта, культуры, молодежи, здравоохранения и социальной политики;  3) с руководителями образовательных организаций;  4)с руководителями промышленных предприятий, учреждений торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунальной сферы | x | x | | | | | x | | x | | |
| 1.3. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических объединений, ***%*** | 2014-2016 | Е.В. Волкова – и.о. начальника Управления образованием Асбестовского городского округа;  М.К. Пастушек – начальник отдела физкультуры спорта и молодежной политики. | | В городе функционирует военно-исторический клуб «Смерш» (50 учащихся) и молодежные поисковые отряды (120 учащихся). Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических объединений составляет 2,5 ***%***. | 21,0 | 21,0 | | | | | 21,0 | | 100 | | |
| ***Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году до 1,754** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Коэффициент рождаемости | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Б.Л. Мейлах - гл. врач ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Асбест». | | За 12 мес. 2016 года родилось 779 детей, что составило 12 случаев на 1000 населения | х | х | | | | х | | | х | | |
| 1.2.Коэффициент младенческой смертности | 2016 | За 12 мес. 2016 умерло в возрасте до 1 года – 1 ребенок, показатель 1,5случая на 1000 родившихся живыми | х | х | | | | х | | | х | | |
| 1.3. Материнская смертность, ***случаев*** | 2016 | Случаев материнской смертности нет | х | х | | | | х | | | х | | |
| 1.4.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 2015-2020 | О.В. Кабанов - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Муниципальная программа  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года»,  -подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского округа»  -подпрограмма 7 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» | 0  1 | 0  1 | | | | 0  1 | | | 0  1 | | |
| 1.5. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | 2014-2020 | Принимает решение о включении в Программу ГКУСО Фонд «Жилищного строительства» | 2 | 2 | | | | 2 | | | 100 | | |
| 1.6. Количество женщин, прошедших профессиональное обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в рамках Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Свердловской области, чел. | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Я.А. Романова - директор ГКУ СЗН СО «Асбестовский центр занятости» | | В 2016 году запланировано обучение 25 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Финансирование за счет областного бюджета, за 12 месяцев 2016 года составило 176,8 тыс. рублей. | 25 | 25 | | | | 34 | | | 136 | | |
| **2.Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Свердловской области к 2018 году до 74,1 лет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Коэффициент общей смертности | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Б.Л. Мейлах - гл. врач ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Асбест». | | За 12 месяцев 2016 года умерло 1171 человек, что составило 18 случаев на 1000 населения | х | х | | | | х | | | х | | |
| 2.2. Охват флюорографическими обследованиями населения, ***в процентах*** | 2016 | Рентгенофлюорографическое обследование на туберкулез за 12 месяцев 2016 года прошли 49339 человека, что составило 101,54 процента от годового плана. | 48592 | 48592 | | | | 49339 | | | 101,54 | | |
| 2.3. Охват целевыми медицинскими профилактическими осмотрами от числа подлежащих, ***в процентах*** | 2016 | План диспансеризации отдельных групп взрослого населения на 2016 год – 12787 человек. За 12 месяцев 2016 года прошли осмотр 12819 человек или 100,2 процента от годового плана | 12787 | 12787 | | | | 12819 | | | 100,25 | | |
| 2.4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ***в процентах*** | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Систематически занимаются физической культурой и спортом 32,5 % населения Асбестовского городского округа. | х | х | | | | х | | | х | | |
| 2.5. Количество многодетных семей | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Т.В. Онисенко - начальник ТОИОГВ СО по городу Асбесту | | В Асбестовском городском округе проживает 723 многодетных семьи | х | х | | | | х | | | х | | |
| 2.6. Количество семей, получивших ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей, за счет средств областного бюджета | 2016 | Получили выплаты 306 семей, родивших третьего и последующего детей. Выплачено пособия на сумму 37 523,250 тыс. рублей. | 306 | 306 | | | | 306 | | | 100 | | |
| 2.7. Количество семей, получивших целевое муниципальное пособие в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей | 2016 | В.А. Каменских - заместитель главы администрации Асбестовского городского округа. | | Муниципальное целевое пособие в бюджете Асбестовского городского округа на 2016 год гражданам в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей не предусмотрено. | х | х | | | | х | | | х | | |

Примечание\* - в связи с отсутствием на дату отчета официальных данных статистики приведена оценка показателей.

Глава администрации

Асбестовского городского округа Н.Р.Тихонова

Валеева Н.П.

8-(34365) - 7-50-38