ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель*(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 80% детей | 01.10.2018  | 24.09.2019  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет  | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на участие в отборе на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018  | 30.10.2018  | Валеева С.А.  | заявка Управления образованием Асбестовского городского округа | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.2 | Заключение соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019  | 28.02.2019  | Валеева С.А.  | соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.3 | Участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  | 01.02.2019  | 30.04.2019  | Валеева С.А. | протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессиональ-ного образования Свердловской области | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.4 | Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию в Свердловской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.02.2019  | 31.10.2019  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.5 | Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Асбестовским городским округом о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.06.2019  | 30.08.2019  | Валеева С.А. | соглашения между Министерством общего и профессиональ-ного образования Свердловской области и Асбестовским городским округом | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 1.6 | Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности использований данных субсидий | 01.07.2019  | 24.09.2019  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 2 | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020  | 01.07.2020  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 3 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округана основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019  | 31.12.2020  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 3.1 | Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020  | 01.04.2020 | Валеева С.А. | Приказ Министерства о проведении апробации в общеобразовательных организациях Свердловской области | проектный офис Асбестовского городского округа |
| 3.2 | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019  | 30.04.2021  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет об участии 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 3.3 | Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округана основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020  | Валеева С.А. | приказ Министерства общего и профессионального образования об утверждении методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | проектный офис Асбестовского городского округа |
| 3.4 | Проведение в не менее чем 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2021  | Валеева С.А. | приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о проведении оценки качества общего образования, информационно-аналитический отчет о результатах проведения оценки  | проектный комитетАсбестовского городского округа |
| 5 | На территории Асбестовского городского округа «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, предприятий реального сектора экономики |  | 01.09.2024  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет  | проектный комитетАсбестовского городского округа |
| 6 | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2022 | 30.04.2022  | Валеева С.А. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Асбестовского городского округа |
| 15 | Проведение в не менее чем 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2022 | 30.04.2022  | Валеева С.А. | приказ Министерства общего и профессиональ-ного образования Свердловской области о проведении оценки качества общего образования, информационно-аналитический отчет о результатах проведения оценки  | проектный офис Асбестовского городского округа |
| 16 | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2022  | Валеева С.А. | приказ Министерства общего и профессиональ-ного образования Свердловской области | проектный комитетАсбестовского городского округа |
| 17 | Педагогические работники и управленческие кадры системыобщего, дополнительного образования детей ипрофессионального образования субъектов РоссийскойФедерации повысили уровень профессионального мастерства подополнительным профессиональным программам |  | 31.12.2024 | Валеева С.А. | Обеспечено дополнительное профессиональное образованиепедагогических работников и управленческих кадровсистемы общего, дополнительного образования детей ипрофессионального образования по дополнительным профессиональнымпрограммам, включенным в ФР ДПП, при поддержкесертифицированных специалистов, в том числе сиспользованием дистанционных технологий.Обеспечивается актуализация профессиональных знаний,умений, навыков и компетенций педагогических работникови управленческих кадров, а также применениепедагогическими работниками в своей деятельности новыхформ, методов и средств обучения и воспитания. Повышениепрофессионального мастерствапедагогических работников и управленческих кадров подополнительным профессиональным программам включенным в ФР ДПП, осуществляетсявысококвалифицированными кадрами, прошедшимисоответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогическихработников. | проектный комитетАсбестовского городского округа |
|  | КТ: проведение мониторинга обучения |  |  |  | Статистический отчет | проектный комитетАсбестовского городского округаУправления образованием Асбестовского городского округа |
| 18 | Организована методическая поддержка общеобразовательныхорганизаций, имеющих низкие образовательные результатыобучающихся |  | 31.12.2024 | Валеева С.А. | На основании проведенного комплексного анализа данныхоб образовательных организациях, в том числе данных окачестве образования на основании итогов 2020/2021,2021/2022 учебных годов организована методическаяподдержка общеобразовательным организациям, имеющимнизкие образовательные результаты обучающихся. Всоответствии с методикой (разработанной Минпросвещения России) оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, разработан план-график («дорожная карта») – Муниципальная программа по оказаниюметодической поддержки общеобразовательныморганизациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся. На основании согласованных «дорожных карт» с учетом формирования необходимыхинформационных ресурсов оказана методическая поддержка общеобразовательным организациям. | проектный комитетАсбестовского городского округа |
|  | КТ комлексный анализ по маркерам качества образования |  |  | Институт развития образованияОтдел развития образования Управления образованием Асбестовского городского округа | Информационно-аналитический отчет | Управление образованием Асбестовского городского округа |