ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Протоколом проектного комитета администрации Асбестовского городского округа

от 27.09.2021 № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«**Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами**»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | |  | | --- | | Поддержка самозанятых | | Срок реализации проекта | - | 31.12.2024 |
| Краткое наименование муниципального проекта | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | |  | | --- | | Поддержка самозанятых | | |  | | |
| Куратор муниципального проекта | Л.В. Михайлов | Главный специалист отдела методологии проектного управления Министерства инвестиций и развития Свердловской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Н.Р. Тихонова | Глава Асбестовского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Ю.В. Великанова | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа до 2024 года»,утвержденную постановлением администрации  Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767-ПА (в действующей редакции) | | | |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, | | | |

1. **Результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | | | |
| Значение | Дата | 2021 | | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) | | |  | | |  | | |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Асбестовский городской округ/  Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов,включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом) | **-** | ТЫС. КРАСК | 0 | 31.12.2020 | 0 | | 0 | | | 1 | 3 | **-** | | | **-** | | Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов,включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | | | | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Свердловская область/ Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов,включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом), справочно из регионального проекта | **-** | ТЫС. КРАСК | 22 | 31.12.2020 | | 30 | | | 43 | 69 | 100 | **-** | | **-** | | | Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов,включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |

**3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Асбестовский городской округ/  Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом)  0- объектов по состоянию на 1 декабря 2021г.;  0 - объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  1 - объекта по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  3 -объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г.; | | | | | |
| 1.1 | Свердловская область/ Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом), справочно из регионального проекта  30- объектов по состоянию на 1 декабря 2021г.;  49 - объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  63 - объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  100 –объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.;  Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта) | | | | | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка самозанятых»

**План мероприятий**

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | | предшес  твенники | Последов  атели |
| 1. | Результат «Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом)» | 31.12.2020 | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов включенных в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Исходящее письмо Асбестовского городского округа в Министерство инвестиций и развития Свердловской области с отчетом о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | - | |
| 1.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Исходящее письмо Асбестовского городского округа в Министерство инвестиций и развития Свердловской области с отчетом о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |
| 1.4 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 1.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Исходящее письмо Асбестовского городского округа в Министерство инвестиций и развития Свердловской области с отчетом о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |
| 1.6 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 1.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Исходящее письмо Асбестовского городского округа в Министерство инвестиций и развития Свердловской области с отчетом о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |
| 1.8. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 2. | Результат «Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом)» | 31.12.2020 | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов включенных в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа, предназначенного для субъектов МСП | | - |
| 2.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа  Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |
| 2.3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 2,4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа  Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |
| 2.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 2.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа  Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |
| 2.7 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которым утвержден прогнозный план предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального имущества Асбестовского городского округа | | - |
| 2.8 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тихонова Н.Р. | Прочий тип документа  Сводный отчет о количестве объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом | | - |

Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом) | | | | | |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | глава Асбестовского городского округа | Куйвашев Е.В. | 25,0 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Великанова Ю.В. | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р. | 25,0 |
| Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду или на иных правах самозанятым гражданам, нарастающим итогом) | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Казакова В.В. | Министр инвестиций и развития Свердловской области | Высокинский А.Г. | 25,0 |
| 4 | Куратор муниципального проекта | Михайлов Л.В. | Главный специалист отдела методологии проектного управления Министерства инвестиций и развития Свердловской области | Казакова В.В. | 25,0 |