Пояснительная записка

к отчету о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» (Свердловская область), муниципального проекта «Формирование современной городской среда на территории Асбестовского городского округа» (Асбестовский городской округ)
по состоянию на 01.07.2020

Асбестовский городской округ в 2020 году является участником национального проекта «Жилье и городская среда».

В соответствии  с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», являющимся региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда», целью муниципального проекта «Формирование современной городской среды» (Асбестовский городской округ)» является:

- Повышение индекса качества городской среды на 30%.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан -до 30 %.

Плановое значение на 2020 год:

- Повышение индекса качества городской среды -увеличение на 5 % к уровню 2018 года;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан. -  увеличение на  9 % к уровню 2018 года.

Фактическое значение в Асбестовском городском округе  по итогам полугодия 2020 года:

- Повышение индекса качества городской среды - информация отсутствует. Данные за 2019 год - 174 балла.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе в возрасте от 14 лет, городской среды от общего количества граждан. - 84673 чел.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Асбестовского городского округа реализуется мероприятие по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи "Победы", включая территорию "Форумной площади" (от ул. Королева до пр. Ленина). Объем финансирования за отчетный период:

| Национальный / региональный / муниципальный проекты | Федеральный бюджет (всего/ израсходовано) тыс. рублей | Региональный бюджет (всего/ израсходовано) тыс. рублей | Местный бюджет (всего/ израсходовано) тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилье и городская среда/ Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области | 0,0/0,0 | 30080,00/5485,698,94 | 1920,00/350,151 |

| Начальник Управления архитектуры и градостроительства |  | В.В. Яцкевич |
| --- | --- | --- |