Отчет о реализации муниципального проекта

 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

на территории Асбестовского городского округа за 12 месяцев 2021 года

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных и региональных проектов, утвержден муниципальный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» от 25.11.2020.

Наименование регионального проекта - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Целью проекта является снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Свердловской области, стимулирующих их к фиксации своего статуса.

С целью реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2022  |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, тыс.чел  | человек | 622 | 1504 | 212,22 |
| 2 | увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, единиц | единиц | 36 | 31 | 86,11 |
| 3 | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р | - | - | - | - |

Основным показателем муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых на период 2019 – 2024 годы, результатом которого является предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в Центре «Мой бизнес» в Асбестовском городском округе.

По информации предоставленной Министерством инвестиций и развития Свердловской области, в Асбестовском городском округе количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых на 01 декабря 2021 года составляет 1504 человека.

За 12 месяцев 2021 года услугами в Центре «Мой бизнес» воспользовались самозанятые граждане в количестве 33 человек, также проведена информационно – разъяснительная работа для самозанятых граждан по популяризации института самозанятых граждан.

Показатель «Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» в 2021 года не выполнен, в связи с исключением параметров из составляющей национальных проектов решением Проектного комитета Свердловской области от 14.04.2021, аннулировано распределение муниципального компонента в составе национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных предпринимательской деятельности», исключен паспорт регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

 В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на 2020-2021 годы по пункту «организация туристских слетов, походов, сплавов, в том числе и мероприятий экологической направленности для жителей и гостей Асбестовского городского округа» за 12 месяцев 2021 года организованы и проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Количество участников |
| 1. | 20.02.2021 – 21.02.2021 | чемпионат города по спортивному туризму | 40 |
| 2. | 21.03.2021 | городские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях | 73 |
| 3. | 24.04.2021 | городские соревнование по водному туризму | 32 |
| 4. | 06.05.2021 - 09.05.2021 | сплав по реке Зилим | 18 |
| 5. | 13.05.2021 - 16.05.2021 | сплав по реке Усьва | 22 |
| 6. | 15.05.2021 - 23.05.2021 | организованы сплавы по рекам:- Чуя- Катунь - Уфа-Белая | 19218 |
| 7. | 29.05.2021 | чемпионат Асбестовского городского округа по туризму (горная дистанция) | 65 |
| 8. | 26.06.2021 | соревнованиях по адаптивному туризму | 40 |
| 9. | 07.2021 | Организованы сплавы по рекам:- Тура -Реж- Вишера- Усьва- Зилим- Бия | 121716241917 |
| 10. | 11.09.2021-12.09.2021 | Первенство Асбестовского городского округа по спортивному туризму | 76 |
| 11 | 12.09.2021 | Соревнования по спортивному ориентированию в честь Дня туризма | 41 |
| 12 | 18.09.2021 | Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кросс нации» | 120 |
| 13 | 10.10.2021 | Лесная прогулка | 1400 |

Информирование о реализации приоритетных федеральных проектов в сфере оказания поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Асбестовского городского округа осуществляется на официальном сайте Асбестовского городского округа.