**Отчет о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» за 1 полугодие 2020 года на территории Асбестовского городского округа**

**муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование мероприятия | Единица измерения | 2020 год |   | Примечание |
| плановый показатель | фактический показатель | Процент исполнения |   |
| Для не менее 100 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Организация работы с образовательной платформой для обучающихся и педагогов «Учи.ру» | чел | 100 | 561 | 261 | Целевой показатель достигнут |
| Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление информации на сайтах общеобразовательных организаций основных и вспомогательных общедоступных информационных ресурсов для обучающихся | % | 40 | 80 | 200 | Целевой показатель достигнут |
| Не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-траффиком | В рамках гос контракта подключение общеобразовательных организаций к Интернет-соединению со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | % | 85 | 64,3 | 75,6 | Достижение целевого показателя запланировано во 2-м полугодии 2020 года. Подключение происходит в соответствии с графиком, утвержденным Министерством информатизации и связи |
| Для не менее 500 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | Организация работы с образовательной платформой для обучающихся и педагогов «Учи.ру» | чел | 500 | 561 | 112,2 | Целевой показатель достигнут |